

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.10.2021 № 252

*г. Ханты-Мансийск*

О порядке разработки и

реализации муниципальных программ

Ханты-Мансийского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях совершенствования структуры муниципальных программ Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:

1.1. [Порядок](#P1835) принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации (приложение 1).

1.2. Модельную муниципальную [программу](#P51) Ханты-Мансийского района (приложение 2).

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Ханты-Мансийского района принять аналогичный нормативный правовой акт.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе
Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»;

от 26.02.2019 № 66 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения
и реализации»;

от 27.09.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения
и реализации»;

от 02.10.2020 № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения
и реализации»;

от 11.11.2020 № 302 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения
и реализации»;

от 27.01.2021 № 25 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения
и реализации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район», официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета Ханты-Мансийского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 18.10.2021 № 252

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ

Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации

(далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и определяет общие положения, принципы формирования муниципальной программы Ханты-Мансийского района (далее – муниципальная программа), полномочия органов администрации
Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Мансийского района
при формировании и реализации муниципальных программ, управление
и контроль реализации муниципальной программы.

2. Порядок включает следующие основные понятия:

муниципальная программа – представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики обеспечивающих достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского района;

цель муниципальной программы – планируемый конечный результат решения задачи социально-экономического развития Ханты-Мансийского района посредством реализации мероприятий муниципальной программы, достижимый за период ее реализации;

задачи муниципальной программы – совокупность мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени
и реализация которых обеспечивает достижение целей муниципальных программ;

подпрограмма муниципальной программы – часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в соответствии с муниципальной программой, и содержащая структурные элементы (основные мероприятия), взаимоувязанные по срокам, ресурсам
и исполнителям;

к структурным элементам относятся:

а) региональные проекты, реализуемые в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление № 1288, региональный проект);

б) проекты автономного округа, реализуемые в соответствии
с постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015
№ 485-п «О системе управления проектной деятельностью
в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – постановление № 485, проекты автономного округа);

в) проекты Ханты-Мансийского района, реализуемые в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью
администрации Ханты-Мансийского района» (далее – проекты
Ханты-Мансийского района);

г) комплексы процессных мероприятий (основные мероприятия);

комплекс процессных мероприятий (основное мероприятие) – мероприятия, реализуемые непрерывно либо периодически, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы, не относящиеся
к проектной деятельности;

проектная часть муниципальной программы – совокупность региональных проектов, проектов автономного округа, проектов
Ханты-Мансийского района;

процессная часть муниципальной программы – совокупность комплекса процессных мероприятий (основных мероприятий);

целевой показатель – количественно выраженная характеристика состояния (изменение состояния) социально-экономического развития района, которая отражает результаты реализации муниципальной программы (достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

куратор – должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из числа заместителей главы Ханты-Мансийского района, в ведении которых находится орган администрации района – ответственный исполнитель муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы –
орган администрации района, муниципальное учреждение
Ханты-Мансийского района;

соисполнитель муниципальной программы – орган администрации района, муниципальное учреждение Ханты-Мансийского района, администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района являющиеся ответственными в части структурных элементов (основных мероприятий), в реализации которых предполагается его участие.

3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечения достижения национальных целей, с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района установленных документами стратегического планирования,
а также показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов;

включение в состав муниципальной программы всех инструментов
и мероприятий в соответствующих отраслях и сферах;

учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и показателей национальных целей;

выделение в структуре муниципальной программы:

а) подпрограмм муниципальной программы;

б) проектной части, содержащей региональные проекты, проекты автономного округа, проекты Ханты-Мансийского района;

в) комплексов процессных мероприятий (основных мероприятий);

приоритетов и целей социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района, взаимоувязки их целей, сроков, объемов
и источников финансирования (программно-целевой принцип);

результативность и эффективность – выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района, который должен основываться
на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;

ответственность за своевременность и качество разработки
и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления структурных элементов (основных мероприятий) по достижению целей
и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского района в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района;

открытость – официальное опубликование и общественное обсуждение муниципальных программ;

измеримость целей – обеспечение возможности оценки достижения целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского района
с использованием количественных показателей, критериев и методов
их оценки.

4. При формировании (изменении) муниципальных программ
в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования
на достижение национальных целей, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 28.04.2008 № 67 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов».

Раздел II. Полномочия органов администрации района

при формировании и реализации муниципальных программ

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

5.1. Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, организует согласование ее с курирующим заместителем главы
Ханты-Мансийского района, соисполнителями по мероприятиям,
в отношении которых вносятся изменения.

5.2. Направляет проект муниципальной программы в управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района для размещения на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района в разделе «Общественное обсуждение».

5.3. Направляет проект муниципальной программы на экспертизу
в последовательности, определенной в раздел III настоящего Порядка.

5.4. Организует реализацию муниципальной программы, участвует
в реализации программных мероприятий, формирует предложения
о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации.

5.5. Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на рассмотрение администрации Ханты-Мансийского района.

5.6. Координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы.

5.7. Обеспечивает привлечение средств из бюджета автономного округа и иных источников на реализацию муниципальной программы.

5.8. Передает часть функций по организации программных мероприятий муниципальным учреждениям района в случае, если эти функции соответствуют Уставу (положению) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.9. Информирует население Ханты-Мансийского района о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет.

5.10. Проводит оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов.

5.11. Направляет отчет об оценке эффективности налоговых расходов в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района до 1 июня года, следующего за отчетным.

5.12. Представляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

5.13. Разрабатывает порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, исполнителем которых он является, а также критерии выбора механизма реализации объектов при формировании перечня реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии
с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями.

5.14. Обеспечивает координацию работы в части согласованности
и концентрации основных мероприятий, финансовых ресурсов
у соисполнителей, органов местного самоуправления сельских поселений района по реализации программных мероприятий.

6. Соисполнитель муниципальной программы:

6.1. Формирует предложения в муниципальную программу, соисполнителем которой он является.

6.2. Согласовывает проект муниципальной программы и ее изменение в части корректировки мероприятий, соисполнителем которых он является.

6.3. Обеспечивает реализацию мероприятий, соисполнителем которых он является, а также исполнение [подпунктов 5.5](#P73), 5.7 пункта 5 настоящего Порядка.

Раздел III. Экспертиза и согласование проекта муниципальной программы

7. Проведение обязательных экспертиз и согласований проекта муниципальной программы осуществляется в сроки, установленные администрацией Ханты-Мансийского района при подготовке и принятии муниципальных правовых актов.

8. Комитет экономической политики администрации
Ханты-Мансийского района проводит экспертизу проекта муниципальной программы и выдает заключение по следующим направлениям:

соответствие муниципальной программы настоящему Порядку;

соответствие ее структурных элементов (основных мероприятий) целям муниципальной программы;

соответствие сроков реализации муниципальной программы
ее задачам;

соответствие целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы и ее структурным элементам (основным мероприятиям);

соответствие целевых показателей муниципальной программы показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (расчетный перечень показателей, распределенных по административно-территориальным единицам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

9. Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района проводит экспертизу и дает заключение на соответствие проекта муниципальной программы бюджетному законодательству, согласовывает объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

10. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района проводит экспертизу проекта муниципальной программы и выдает заключение на предмет соответствия программных мероприятий требованиям законодательства, регулирующего имущественные и земельные отношения.

11. Управление юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-Мансийского района проводит экспертизу
и выдает заключение на предмет выявления наличия (отсутствия) коррупциогенных факторов.

12. В случае наличия замечаний и (или) предложений, отраженных
в заключении, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями дорабатывает проект муниципальной программы с их учетом.

13. Проект муниципальной программы, прошедший процедуру согласования с органами администрации Ханты-Мансийского района
и c соисполнителями муниципальной программы (в случае участия
в реализации основного структурного элемента), вносится в Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района для осуществления финансово-экономической экспертизы. После получения заключения Контрольно-счетной палаты проект муниципальной программы направляется в Думу Ханты-Мансийского района, в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру в установленном порядке.

14. После рассмотрения проекта в Думе Ханты-Мансийского района ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы на утверждение главе Ханты-Мансийского района.

Раздел IV. Утверждение муниципальной программы

и внесение в нее изменений

15. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

16. Муниципальная программа на очередной финансовый год
и плановый период утверждается в сроки не позднее установленных постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района
на очередной финансовый год и плановый период».

17. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

18. Утверждение изменений в действующую муниципальную программу в текущем финансовом году осуществляется в срок не позднее трех месяцев:

с даты утверждения решения Думы Ханты-Мансийского района
о внесении изменений в бюджет (в случае изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы);

с даты размещения проекта постановления администрации
Ханты-Мансийского района о внесении изменений в муниципальную программу на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения» для проведения общественного обсуждения (в случае изменений, не связанных
с изменением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы).

19. Допускается внесение изменений в муниципальную программу
без изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе
в соответствии с решением Думы о бюджете Ханты-Мансийского района.

20. При каждом внесении изменений в действующую муниципальную программу ответственный исполнитель формирует проект нормативного правового акта исключительно в новой редакции, включая все приложения к муниципальной программе.

К проекту нормативного правового акта прилагается пояснительная записка, которая отражает внесение всех изменений, результаты общественных обсуждений. В случае, если в муниципальную программу вносятся изменения в части финансирования основных мероприятий,
в пояснительной записке необходимо отразить влияние основного мероприятия на целевой показатель, который непосредственно связан с его исполнением.

21. Формирование, экспертиза и согласование проекта внесения изменений в действующую муниципальную программу осуществляется
в соответствии с [разделами](#P96) II – IV настоящего Порядка.

22. Муниципальная программа и изменения в нее утверждаются при наличии экспертиз, согласований, указанных в разделе III настоящего Порядка.

Раздел V. Государственная регистрация муниципальных программ

23. Муниципальные программы и изменения в них подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования
в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

24. Ответственный орган за размещение муниципальных программ
в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в сети «Интернет» – комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Раздел VI. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

25. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ
на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития Ханы-Мансийского района, установленных документами стратегического планирования, с учетом ранжирования инвестиционных проектов, использования механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей
Ханты-Мансийского района.

26. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет федеральных средств, средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета района (в том числе средства предприятий – недропользователей).

27. Планирование бюджетных ассигнований на муниципальные программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета района
и планирование бюджетных ассигнований.

28. Финансовое обеспечение муниципальных программ за счет средств бюджета района определяется на очередной финансовый год и плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению муниципальных программ, за пределами планового периода – исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом района на долгосрочный период.

29. Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых расходов района с обоснованием необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы.

Раздел VII. Контроль за реализацией муниципальной программы

30. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ
и использовании финансовых средств представляются ответственным исполнителем муниципальной программы:

30.1. Ежеквартально в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района за подписью руководителя
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с приложением:

отчета о ходе реализации программ и использовании финансовых средств по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в котором указываются данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий, перечень мероприятий, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период по каждому программному мероприятию (за I квартал, II квартал, III квартал (с нарастающим итогом);

анализа показателей эффективности реализации программы
(за I квартал, II квартал, III квартал (с нарастающим итогом) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

30.2. Ежегодно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района за подписью руководителя и согласованного
с курирующим заместителем главы Ханты-Мансийского района
до 5 февраля, следующего за отчетным годом, с приложением:

отчета о ходе реализации муниципальной программы
и использовании финансовых средств по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки, содержащей развернутый анализ исполнения программных мероприятий
(с указанием причин невыполнения программных мероприятий
и отклонения фактически исполненных расходных обязательств
от запланированных, с указанием суммы экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), (за год);

анализа показателей эффективности реализации программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

анализа факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы. При анализе выделяются внутренние факторы, на которые ответственный исполнитель мог повлиять, и внешние, не зависящие от ответственного исполнителя;

предложения по повышению эффективности мероприятий муниципальной программы.

30.3. Соисполнителями программы ежеквартально в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы представляется
за подписью руководителя до 13-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 25-го числа, следующего за отчетным годом, [отчет](#P1163) о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и анализ показателей эффективности реализации программы
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

31. Комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района ежемесячно представляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района за подписью руководителя до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о расходовании объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

32. Комитет экономической политики администрации
Ханты-Мансийского района:

32.1. Формирует сводный ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района
в разделе «Экономическое развитие».

32.2. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад) в срок до 20 марта, следующего за отчетным, который формируется на основе годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, и содержит:

сведения о выполнении расходных обязательств, связанных
с реализацией муниципальных программ за отчетный год;

сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный период;

при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

32.3. Направляет сводный годовой доклад в комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района для формирования проекта решения Думы Ханты-Мансийского района об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год.

32.4. Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

32.5. Запрашивает у ответственных исполнителей муниципальных программ дополнительную информацию о реализации мероприятий программы.

Раздел VIII. Ответственность участников муниципальных программ

33. Куратор (должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из числа заместителей главы Ханты-Мансийского района, в ведении которых находится орган администрации района – ответственный исполнитель муниципальной программы), должностные лица исполнительных органов администрации района – ответственные исполнители муниципальных программ в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями
о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета автономного округа;

достижение целевых показателей муниципальных программы, в том числе установленных указами Президента Российской Федерации;

своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы.

34. Ответственный исполнитель муниципальной программы при реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы обеспечивает соблюдение требований бюджетного законодательства, предъявляемых в том числе к нормативным правовым актам, устанавливающим (регулирующим) предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) из бюджета автономного округа.

35. Должностные лица органов администрации района, соисполнители муниципальных программ в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 172-ФЗ несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за своевременную и качественную реализацию основных мероприятий муниципальной программы, включая создание и реконструкцию объектов капитального строительства, закрепленных за ними нормативными правовыми актами, достижение целевых показателей, которые зависят от реализации этих мероприятий.

Раздел IX. Правила формирования и внесения изменений в перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества,

объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями

о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

36. Ответственные исполнители муниципальных программ в течение финансового года могут вносить изменения в перечень объектов при условии:

включения новых объектов на основании решений Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственных органов исполнительной власти, администрации Ханты-Мансийского района;

уточнения (изменения) параметров бюджета Ханты-Мансийского района;

перераспределения бюджетных ассигнований между объектами
с учетом исполнения (неисполнения) предусмотренных объемов инвестиций, итогов осуществления закупок товаров, работ, услуг;

уточнения наименования объекта.

Приложение 1 к Порядку

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

(отчетный период)

Наименование программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятиямуниципальной программы <\*> | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | %Исполнения | Информацияоб исполнении |
| утвержденов бюджете района на 20\_\_\_\_ год | исполнено(касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект «...» | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| 2. | Проект автономного округа «…» | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| 3. | Проект Ханты-Мансийского района «…….» | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Всего по Программе | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |

<\*> указываются только те проекты и основные мероприятия, финансирование по которым предусмотрено в отчетном периоде.

Приложение 2

к Порядку

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

(отчетный период)

 Наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в \_\_\_\_\_ году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % <.1> | Причины недостижения плановых значений показателя <2>  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1. |  |  |  |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |  |  |

Примечание:

<1> расчет показателя производится:

а) для прямого показателя: 6=5/4\*100

б) для обратного показателя: 6=4/5/100

<2> указываются по итогам отчетного года.

Приложение 2

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

 от 18.10.2021 № 252

Модельная муниципальная программа

Ханты-Мансийского района

1. Модельная муниципальная программа Ханты-Мансийского района (далее – муниципальная программа) определяет структуру муниципальной программы, содержание, механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа содержит:

2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно [таблице](#P193).

2.2. Приложения, содержащие:

2.2.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) (приложение 1).

2.2.2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (приложение 2).

2.2.3. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы
(приложение 3).

2.2.4. Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (заполняется при планировании капитальных вложений); перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов строительства) (приложение 4).

2.2.5. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов); сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) (приложение 5).

2.2.6. Порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, в том числе:

а) предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района;

б) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в) предоставления грантов на реализацию социально значимых проектов, направленных на определение наиболее эффективной модели реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальных программ.

Порядок реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы может утверждаться отдельными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы.

3. Формирование и исполнение региональных проектов, проектов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 25.12.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью
в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 30.11.2016 № 1152-р «О системе управления проектной деятельностью администрации Ханты-Мансийского района».

Таблица

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы <1> |  |
| Сроки реализации муниципальной программы <2> |   |
| Куратор муниципальной программы <3> |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы <4> |  |
| Соисполнители муниципальной программы <5> |  |
| Национальная цель <6> |  |
| Цели муниципальной программы<7> |  |
| Задачи муниципальной программы <7> |  |
| Подпрограммы <7> |  |
| Целевые показателимуниципальной программы <8> | № п/п | Наименование целевого показателя<8.1> | Документ – основание<8.2> | Значение показателя по годам |
| Базо-вое значе-ние<8.3> | 20\_\_год | 20\_\_год | 20\_\_год | На момент окончания реализации муниципальной программы<8.4> | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя<8.5> |
| 1. | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | …\*<8.6> |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9> | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,проектов Ханты-Мансийского района <10> | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |
| всего | 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| Наименование портфеля проектов (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)  |
| всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)  |
| всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Наименование проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (срок реализации дд.мм.гггг–дд.мм.гггг) |
| всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Наименование проекта Ханты-Мансийского района (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)  |
| всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района <11> | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| всего | 20\_\_год | 20\_\_год | 20\_\_год |
|  |  |  |  |

<1> – указывается наименование муниципальной программы;

<2> – сроки реализации муниципальной программы;

<3> – указывается куратор муниципальной программы;

<4> – указывается орган администрации района, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы;

<5> – указывается перечень органов администрации района, участвующих в разработке и реализации отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

<6> – строка отражается в случае, если муниципальная программа, направлена на достижение национальной цели в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

<7> – указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы.

При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<8> – указываются целевые показатели муниципальной программы, в том числе:

<8.1> – наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую);

<8.2> – ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативный правовой либо распорядительный правовой акт, в соответствии с которым установлен данный показатель;

<8.3> – отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий ее разработке (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные базовые значения
в соответствии с нормативными правовыми актами и иными документами;

<8.4> – заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись «на отчетную дату» либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» – то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;

<8.5> – указывается ответственный за достижение значения целевого показателей;

<8.6> – под «\*» отражаются показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и не являющиеся специфичными для конкретной муниципальной программы (например, «Численность субъектов малого и среднего предпринимательства», «Уровень регистрируемой безработицы»).

В число показателей муниципальных программ включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели приоритетов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, определяемые
в документах стратегического планирования и указах Президента Российской Федерации;

показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;

показатели региональных проектов, входящих в состав федеральных и (или) национальных проектов;

 показатели государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (расчетный перечень показателей, распределенных по административно-территориальным единицам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в тоже время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

их целевые значения определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным в том числе органами исполнительной власти;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями муниципальных программ, соисполнителями муниципальных программ.

<9> – указывается общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой с распределением по источникам финансирования;

<10> – финансирование указывается в целом по портфелю проектов и в разрезе региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проектов Ханты-Мансийского района (указывается
при наличии);

<11> – указывается общий объем налоговых расходов в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью
до первого знака после запятой (указывается при наличии).

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы <1>, <\*> | Ответствен-ный исполни-тель/соисполни-тель <2> | Источники финансирования<\*\*> | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <3> |
| всего | 20\_\_\_год | 20\_\_\_год | 20\_\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |
| 1. 1. | Региональный проект «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района – всего |  |   |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| … | Проект автономного округа «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| ….. | Проект Ханты-Мансийского района «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей<\*\*\*> |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Подпрограмма № |
| №. | Региональный проект «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| №. | Проект автономного округа «...» (номер показателя из паспорта) <5>  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| … | Проект Ханты-Мансийского района «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «...» (номер показателя из паспорта) <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий -недропользователей<\*\*\*> |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме № |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно: средства предприятий –недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2  |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  |  |  |  |
| справочно:средства предприятий – недропользователей |  |  |  |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |

<\*> указываются все региональные проекты (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), проекты Ханты-Мансийского района, в том числе без финансирования;

 <\*\*> указываются только те источники, из которых осуществляется финансирование мероприятий муниципальной программы;

<\*\*\*> в подмероприятиях указываются наименования предприятия – недропользователя;

<1> – указываются структурные элементы (основные мероприятия). Наименования региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района указываются в соответствии с их паспортами;

<2> – указывается наименование ответственного за реализацию структурного элемента (основного мероприятия);

<3> – объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования.

В случае, если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями;

<4> – указывается наименование подпрограммы из паспорта муниципальной программы;

<5> – устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы.
В случае, если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы.

 Приложение 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №структурногоэлемента(основногомероприятия)<1> | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель <2> |
| Задача <2> |
| Подпрограмма 1 <2> |
| 1.1. | Региональный проект «...» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |
|  | Проект автономного округа «...» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |
| … | Проект Ханты-Мансийского района «...» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |
| ... | Основное мероприятие «...» |  |  |
|  | И т.д. |  |  |

<1> Указывается порядковый номер структурного элемента из приложения «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)»;

<2> Указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы.

 Приложение 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиепоказателя | Базовый показательна начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Значение показателяна момент окончания действия муниципальной программы |
| 20 год | 20\_\_\_год | 20\_\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Перечень

реализуемых объектов на 20\_ год и на плановый период 20\_\_и 20\_\_ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Инвестиции на 20\_\_ год, тыс. рублей | Инвестиции на 20\_\_ год, тыс. рублей | Инвестиции на 20\_\_ год, тыс. рублей | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобрете-нию |
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе:средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе:средства ТЭК | из бюджета автономного округа | из бюджета района | в томчисле:средства ТЭК |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К механизмам реализации относятся: обоснование инвестиций; прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция); приобретение объектов недвижимого имущества; государственно-частное партнерство; муниципально-частное партнерство; концессия.

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта(инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Содержит общие сведения об объектах, создание которых планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований и направлено на достижение целей и решение задач муниципальной программы (включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями
о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, а также объектов капитального строительства и реконструкции), в том числе с использованием средств федерального бюджета и иных источников финансирования.

Приложение 5

Перечень

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (далее – инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта(налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Содержит общие сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства автономного округа
от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Сведения

о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование концессионного соглашения | Реквизиты решения | Срок реализации | Сведения о фактически исполненных обязательств на 01.01.20\_ год | Сведения о прогнозных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения |
| 20 \_ год | 20 год | 20\_\_год |
|  |  |  |  | Объем безусловных обязательств |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Объем условных обязательств |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

при исполнении концессионного соглашения

Содержит сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений», которым в том числе определены используемые понятия.