## 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 2 квартал 2024 года
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования <*> | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Всего |  |  |  | в том числе, тыс. рублей | [35 empty] | Информация об исполнении на отчетную дату <**> | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного <***>
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план на 2024 год | план на 2024 год | фактическое исполнение (нарастающим итогом) | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45
Всего по муниципальной программе |  | Всего |  | #REF! | 928258.4 | 313570.3 | 33.7805 | 26073.7 | 9390.6 | 36.0156 | 54188.4 | 23713.1 | 43.7605 | 65122.6 | 139534.8 | 214.2648 | 63946.4 | 66551 | 104.0731 | 55762.6 | 46868.1 | 84.0493 | 71552.2 | 27512.7 | 38.4512 | 71330.6 | 0 |  | 67789.5 | 0 |  | 223897.4 | 0 |  | 90194.3 | 0 |  | 45345.2 | 0 |  | 93055.5 | 0 |  |  |  | 928258.4 | 313570.3
|  | федеральный бюджет |  | 2134 | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2134 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 410717.2 | 410717.2 | 152977.8 | 37.2465 | 5454.2 | 0 |  | 30027.6 | 0.1 | 0.00033303 | 30030.2 | 86887 | 289.3321 | 30027.6 | 34068.8 | 113.4583 | 30027.6 | 26712.7 | 88.9605 | 30027.6 | 5309.2 | 17.6811 | 30026.6 | 0 |  | 30137.6 | 0 |  | 73468.5 | 0 |  | 30137.6 | 0 |  | 30137.6 | 0 |  | 61214.5 | 0 |  |  |  | 410717.2 | 152977.8
|  | бюджет района |  | #REF! | 515407.2 | 160592.5 | 31.1584 | 20619.5 | 9390.6 | 45.5423 | 24160.8 | 23713 | 98.1466 | 35092.4 | 52647.8 | 150.0262 | 33918.8 | 32482.2 | 95.7646 | 25735 | 20155.4 | 78.319 | 41524.6 | 22203.5 | 53.4707 | 41304 | 0 |  | 37651.9 | 0 |  | 148294.9 | 0 |  | 60056.7 | 0 |  | 15207.6 | 0 |  | 31841 | 0 |  |  |  | 515407.2 | 160592.5
|  | в том числе: | [43 empty] | 0 | 0
|  | средства бюджета района |  | #REF! | 467903.4 | 148876.4 | 31.8178 | 20152.5 | 9390.6 | 46.5977 | 21143.7 | 20230.9 | 95.6829 | 32075.3 | 49814.9 | 155.3061 | 30901.7 | 29748.5 | 96.2682 | 22717.9 | 17488 | 76.9789 | 38507.5 | 22203.5 | 57.6602 | 38286.9 | 0 |  | 34634.8 | 0 |  | 134445.1 | 0 |  | 57039.6 | 0 |  | 12190.5 | 0 |  | 25807.9 | 0 |  |  |  | 467903.4 | 148876.4
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 47503.8 | 47503.8 | 11716.1 | 24.6635 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 2733.7 | 90.6069 | 3017.1 | 2667.4 | 88.4094 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 13849.8 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0 |  |  |  | 47503.8 | 11716.1
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей |  | 58464.2 | 58464.2 | 3624.7 | 6.1999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3624.7 |  | 0 | 0 |  | 464.3 | 0 |  | 9642.5 | 0 |  | 10624.9 | 0 |  | 36689.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 58464.2 | 3624.7
1 | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды | Всего |  | #REF! | 10542.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 695.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9846.5 | 0
|  | бюджет района |  | #REF! | 10542.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 695.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9846.5 | 0
1.1 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 9846.5 | 9846.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9846.5 | 0 |  | 17.04.2024 расторгнут муниципальный контракт №0187300008422000007 от 21.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 846,5 тыс.рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Планируется размещение муниципального заказа в июле 2024 года.
|  | бюджет района |  | 9846.5 | 9846.5 | 0 | [34 empty] | 9846.5
1.2 | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 695.7 | 695.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 695.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000254 от 02.11.2021 с ООО "ВОСТОКГЕО" на 695,7 тыс. рублей. Проект по оценке запасов пресных подземных вод разработан. Получено положительное заключение госэкспертизы проекта. Составлен отчет "Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку подземных вод, для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения д. Ярки". Отчет прошел санитарную экспертизу и находится на прохождении гос.экспертизы в ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых". Исполнение планируется в июле-августе 2024 года.. | Длительность прохождения экспертизы отчета.
|  | бюджет района |  | 695.7 | 695.7 | 0 | [13 empty] | 695.7
2 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 1,2,3) | Всего |  | 328274.9 | 332934.8 | 68272.1 | 20.5061 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 19185.6 | 31600.9 | 164.7116 | 13063 | 17666.3 | 135.2392 | 5562 | 3624.7 | 65.169 | 19561.2 | 10080.9 | 51.5352 | 20924.3 | 0 |  | 22302.2 | 0 |  | 178757 | 0 |  | 40076.9 | 0 |  | 62.6 | 0 |  | 4440 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 2134 | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 43330.9 | 43330.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43330.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 282810 | 287469.9 | 68272.1 | 23.7493 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 19185.6 | 31600.9 | 164.7116 | 13063 | 17666.3 | 135.2392 | 5562 | 3624.7 | 65.169 | 19561.2 | 10080.9 | 51.5352 | 20924.3 | 0 |  | 22302.2 | 0 |  | 133292.1 | 0 |  | 40076.9 | 0 |  | 62.6 | 0 |  | 4440 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 271977.3 | 276637.2 | 68272.1 | 24.6793 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 19185.6 | 31600.9 | 164.7116 | 13063 | 17666.3 | 135.2392 | 5562 | 3624.7 | 65.169 | 19561.2 | 10080.9 | 51.5352 | 20924.3 | 0 |  | 22302.2 | 0 |  | 122459.4 | 0 |  | 40076.9 | 0 |  | 62.6 | 0 |  | 4440 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 10832.7 | 10832.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10832.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей |  | 58464.2 | 58464.2 | 3624.7 | 6.1999 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3624.7 |  | 0 | 0 |  | 464.3 | 0 |  | 9642.5 | 0 |  | 10624.9 | 0 |  | 36689.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 145093.7 | 141176 | 55722.6 | 39.4703 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 9000 | 31600.9 | 351.1211 | 13000 | 8741.5 | 67.2423 | 5500 | 0 |  | 19500 | 10080.9 | 51.6969 | 16197 | 0 |  | 12599.1 | 0 |  | 56379.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключено соглашение на предоставление субсидии МП "ЖЭК-3" на сумму 138 458, 2 тыс. рублей. | Субсидия носит заявительный характер.
|  | федеральный бюджет |  | 2134 | 2134 | 0 | [25 empty] | 2134
|  | бюджет автономного округа |  | 43330.9 | 43330.9 | 0 | [25 empty] | 43330.9
|  | бюджет района |  | 99628.8 | 95711.1 | 55722.6 | 58.2196 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 9000 | 31600.9 | 351.1211 | 13000 | 8741.5 | 67.2423 | 5500 | 0 |  | 19500 | 10080.9 | 51.6969 | 16197 | 0 |  | 12599.1 | 0 |  | 10915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 88796.1 | 84878.4 | 55722.6 | 65.6499 | 7000 |  |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 9000 | 31600.9 | 351.1211 | 13000 | 8741.5 | 67.2423 | 5500 |  |  | 19500 | 10080.9 | 51.6969 | 16197 |  |  | 12599.1 |  |  | 82.3
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 10832.7 | 10832.7 | 0 | [25 empty] | 10832.7
2.2 | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Всего | МКУ УКСиР | 49203.4 | 49203.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 49203.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000027 от 04.04.2022 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 70 290,6 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс 21 087,2 тыс. рублей в размере 30% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией выполнена корректировка ПСД. Готовятся документы для направления на проведение гос.экспертизы ПСД. Проводятся мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
|  | бюджет района |  | 49203.4 | 49203.4 | 0 | [25 empty] | 49203.4
2.3 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 61737.6 | 61737.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61737.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП «ЖЭК-3» заключен контракт №0587600003923000012 от 21.06.2023 с ООО "Дельта" на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс 15 434,4 тыс. рублей. в размере 20% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией выполнена корректировка ПСД. Готовятся документы для направления на проведение гос.экспертизы ПСД. Проводятся мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
|  | бюджет района |  | 61737.6 | 61737.6 | 0 | [25 empty] | 61737.6
2.4 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый" | Всего | МКУ УКСиР | 30356.9 | 30356.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9107.1 | 0 |  | 10624.9 | 0 |  | 10624.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 29.05.2024 размещен муниципальный заказ на сумму 9 999 953,05 рублей. Не подано ни одной заявки на участие в закупке. 17.06.2024 размещен муниципальный заказ на сумму 10 000 000,0 рублей. Определен победитель. Ведется работа по заключению муниципального контракта. 23.06.2024 размещен муниципальный заказ на сумму 9 999 953,05 рублей. Ведется работа комиссии. 27.06.2024 размещен муниципальный заказ на сумму 9 999 947,60 рублей. Срок окончания подачи заявок 04.07.2024.
|  | бюджет района |  | 30356.9 | 30356.9 | 0 | [22 empty] | 9107.1 |  |  | 10624.9 |  |  | 10624.9
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 30356.9 | 30356.9 | 0 | [22 empty] | 9107.1 |  |  | 10624.9 |  |  | 10624.9
2.5 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 5582.5 | 5582.5 | 5579.8 | 99.9516 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5582.5 | 0 |  | 0 | 5579.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП "ЖЭК-3" заключен контракт № 0587600003923000024 от 09.10.2023 с ИП Брага В.И. на сумму 5 582,5 тыс. рублей. Работы выполнены. | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ
|  | бюджет района |  | 5582.5 | 5582.5 | 5579.8 | 99.9516 | [6 empty] | 5582.5 | 0 |  |  | 5579.8
2.6 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 26065 | 26065 | 3624.7 | 13.9064 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3624.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26065 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0587600003924000002 от 26.02.2024 года с ООО "Дельта" на сумму 23 311,2 тыс. рублей. Подрядной организацией приобретены строительные материалы.
|  | бюджет района |  | 26065 | 26065 | 3624.7 | 13.9064 | [13 empty] | 3624.7 | [13 empty] | 26065
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ПАО НК "Лукойл", ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 26065 | 26065 | 3624.7 | 13.9064 | [13 empty] | 3624.7 | [13 empty] | 26065
2.7 | Пуско-наладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки | Всего | МКУ УКСиР | 4697.4 | 4697.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64.4 | 0 |  | 63 | 0 |  | 62 | 0 |  | 61.2 | 0 |  | 60.6 | 0 |  | 60.6 | 0 |  | 811.2 | 0 |  | 3387 | 0 |  | 62.6 | 0 |  | 64.8 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008422000175 от 22.08.2022 с ООО "ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ" на сумму 3 325,0 тыс. руб на проведение пуско-наладочных работ. Заключен контракт на оказание услуг по транспортировке газа. Планируется заключение договоров на оказание услуг по поставке газа и электроснабжению объекта в 2024 году, на проведение дополнительных работ по пуско-наладке объекта (поверка оборудования). | Ведется работа по заключению договора на оказание услуг по поставке газа
|  | бюджет района |  | 4697.4 | 4697.4 | 0 | [7 empty] | 64.4 | 0 |  | 63 |  |  | 62 |  |  | 61.2 |  |  | 60.6 |  |  | 60.6 |  |  | 811.2 |  |  | 3387 |  |  | 62.6 |  |  | 64.8
2.8 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 1042.6 | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Строительство объекта ведется с 2020 года. Общий объем средств направленных на строительство объекта за период 2020-2024 годов составил 31 883,1 тыс. рублей. Строительные работы завершены в 2023 году. МП ЖЭК-3 заключен контракт № 25 от 18.08.2023 с ИП И.Н.Петров на сумму 337,5 тыс. рублей на подключение сетей водоснабжения. Проведены пуско-наладочные работы. | Оплата выполненных работ после предоставления исполнительной документации
|  | бюджет района |  | 1042.6 | 1042.6 | 0 | [7 empty] | 1042.6
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "Газпромнефть-Хантос" |  | 1042.6 | 1042.6 | 0 | [7 empty] | 1042.6 | 0
2.9 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях" | Всего | МКУ УКСиР | 464.3 | 4666.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4666.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП "ЖЭК-3" заключен муниципальный контракт №0587600003924000016 от 06.05.2024 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 15 555 555,55 рублей. Ведется закупка материалов.
|  | бюджет района |  | 464.3 | 4666.7 | 0 | [19 empty] | 4666.7
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ПАО НК "Лукойл" |  | 464.3 | 464.3 | 0 | [19 empty] | 464.3
2.10 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 3496.1 | 3496.1 | 3345 | 95.678 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3496.1 | 0 |  | 0 | 3345 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП «ЖЭК-3» заключен контракт №0587600003923000007 от 20.04.2023 с ООО "Дельта" на сумму 6 992,2 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс 3 496,1 тыс. рублей в размере 50 % в соответствии с условиями контракта. Работы выполнены. | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ
|  | бюджет района |  | 3496.1 | 3496.1 | 3345 | 95.678 | [6 empty] | 3496.1 |  |  |  | 3345
2.11 | Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | 4375.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4375.2 |  |  | 04.06.2024 размещен муниципальный заказ. Срок окончания подачи заявок 20.06.2024. Определен победитель. Ведется работа по заключению муниципального контракта.
|  | бюджет района |  |  | 4375.2 | 0 | [34 empty] | 4375.2
2.12 | Ремонт системы инженерной инфраструктуры | Всего | администрация сельского поселения Выкатной | 535.4 | 535.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Планируется ремонт систем инженерной инфраструктуры в летний период 2024 года.
|  | бюджет района |  | 535.4 | 535.4 | 0 | [22 empty] | 535.4
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 535.4 | 535.4 | 0 | [22 empty] | 535.4
3 | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | Всего |  | 2739.2 | 2739.2 | 2734.3 | 99.8211 | 0 | 0 |  | 739.2 | 0 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2700 | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 2739.2 | 2739.2 | 2734.3 | 99.8211 | 0 | 0 |  | 739.2 | 0 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2700 | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 2739.2 | 2739.2 | 2734.3 | 99.8211 | 0 | 0 |  | 739.2 | 0 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 2700 | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008424000007 от 22.02.2024 с ООО "Магистраль НефтеГаз" на сумму 34,3 тыс. рублей на приобретение и поставку муфт электросварных. Контракт исполнен. Заключен муниципальный контракт №0187300008424000026 от 11.03.2024 с с ООО "Магистраль НефтеГаз" на сумму 2 700,0 тыс. рублей на приобретение затворных дисков, кранов общепромышленного назначения. Контракт исполнен. | Оплата производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
|  | бюджет района |  | 2739.2 | 2739.2 | 2734.3 | 99.8211 |  |  |  | 739.2 |  |  | 0 | 34.3 |  |  |  |  | 2000 | 2700 | 135
4 | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций | Всего |  | 97736.6 | 103303.5 | 44778.4 | 43.3465 | 8721.3 | 4959.4 | 56.8654 | 10346.2 | 10496 | 101.4479 | 8458.5 | 7248.5 | 85.6949 | 8870.4 | 7651 | 86.2532 | 10029 | 6732.1 | 67.1263 | 10147.1 | 7691.4 | 75.799 | 8394.3 | 0 |  | 7901.4 | 0 |  | 7554.5 | 0 |  | 8004.5 | 0 |  | 7696.7 | 0 |  | 7179.6 | 0
|  | бюджет района |  | 97736.6 | 103303.5 | 44778.4 | 43.3465 | 8721.3 | 4959.4 | 56.8654 | 10346.2 | 10496 | 101.4479 | 8458.5 | 7248.5 | 85.6949 | 8870.4 | 7651 | 86.2532 | 10029 | 6732.1 | 67.1263 | 10147.1 | 7691.4 | 75.799 | 8394.3 | 0 |  | 7901.4 | 0 |  | 7554.5 | 0 |  | 8004.5 | 0 |  | 7696.7 | 0 |  | 7179.6 | 0
4.1 | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 45166.1 | 50734.4 | 22426.9 | 44.2045 | 3721.8 | 2691.7 | 72.3225 | 4694.2 | 5454.4 | 116.1945 | 3814.7 | 3669.2 | 96.1858 | 4557.2 | 4167.3 | 91.4443 | 6043 | 2772.9 | 45.8861 | 6109 | 3671.4 | 60.0982 | 3890.2 | 0 |  | 3765 | 0 |  | 3617.5 | 0 |  | 3815.4 | 0 |  | 3544.9 | 0 |  | 3161.5 | 0
|  | бюджет района |  | 45166.1 | 50734.4 | 22426.9 | 44.2045 | 3721.8 | 2691.7 | 72.3225 | 4694.2 | 5454.4 | 116.1945 | 3814.7 | 3669.2 | 96.1858 | 4557.2 | 4167.3 | 91.4443 | 6043 | 2772.9 | 45.8861 | 6109 | 3671.4 | 60.0982 | 3890.2 |  |  | 3765 |  |  | 3617.5 |  |  | 3815.4 |  |  | 3544.9 |  |  | 3161.5
4.2 | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | Всего | МКУ УКСиР | 52570.5 | 52569.1 | 22351.5 | 42.5183 | 4999.5 | 2267.7 | 45.3585 | 5652 | 5041.6 | 89.2003 | 4643.8 | 3579.3 | 77.077 | 4313.2 | 3483.7 | 80.7683 | 3986 | 3959.2 | 99.3276 | 4038.1 | 4020 | 99.5518 | 4504.1 | 0 |  | 4136.4 | 0 |  | 3937 | 0 |  | 4189.1 | 0 |  | 4151.8 | 0 |  | 4018.1 | 0
|  | бюджет района |  | 52570.5 | 52569.1 | 22351.5 | 42.5183 | 4999.5 | 2267.7 | 45.3585 | 5652 | 5041.6 | 89.2003 | 4643.8 | 3579.3 | 77.077 | 4313.2 | 3483.7 | 80.7683 | 3986 | 3959.2 | 99.3276 | 4038.1 | 4020 | 99.5518 | 4504.1 |  |  | 4136.4 |  |  | 3937 |  |  | 4189.1 |  |  | 4151.8 |  |  | 4018.1
5 | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг | всего |  | 53085 | 53085 | 26591.6 | 50.0925 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4341.8 | 0
|  | бюджет района |  | 53085 | 53085 | 26591.6 | 50.0925 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4341.8 | 0
5.1 | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 53085 | 53085 | 26591.6 | 50.0925 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4341.8 | 0 |  | В рамках мероприятия осуществляются платежи за приобретенную спецтехнику на условиях лизинга в 2022-2023 годах (30 ед.). Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей.
|  | бюджет района |  | 53085 | 53085 | 26591.6 | 50.0925 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4341.8
6 | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания | Всего |  | 10000 | 10000 | 6500 | 65 | 0 | 0 |  | 1820 | 0 |  | 0 | 6500 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 10000 | 10000 | 6500 | 65 | 0 | 0 |  | 1820 | 0 |  | 0 | 6500 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 10000 | 10000 | 6500 | 65 | 0 | 0 |  | 1820 | 0 |  | 0 | 6500 | 0 | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Заключено соглашение от 28.03.2024 № 23 на сумму 10 000,0 тыс. руб. | Субсидия носит заявительный характер.
|  | бюджет района |  | 10000 | 10000 | 6500 | 65 |  |  |  | 1820 |  |  | 0 | 6500 |  | 2730 | [8 empty] | 2730 | [8 empty] | 2720
7 | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | Всего |  | 26450.4 | 30818.4 | 5906.1 | 19.1642 | 0.2 | 0 |  | 3275.1 | 0 |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 3275.1 | 1341.1 | 40.9484 | 1468 | 1294.8 | 88.2016 | 5836 | 1308.1 | 22.4143 | 3274.1 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 3385 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 4100.3 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 19222.1 | 19222.1 | 5906.1 | 30.7256 | 0.2 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 1468 | 1341.1 | 91.3556 | 1468 | 1294.8 | 88.2016 | 1468 | 1308.1 | 89.1076 | 1467 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 4100.3 | 0
|  | бюджет района |  | 7228.3 | 11596.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4368 | 0 |  | 1807.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 19222.1 | 19222.1 | 5906.1 | 30.7256 | 0.2 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 1468 | 1341.1 | 91.3556 | 1468 | 1294.8 | 88.2016 | 1468 | 1308.1 | 89.1076 | 1467 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 4100.3 | 0 |  | Заключен договор с ООО "ЦОТ" на сумму 18 269,6 тыс. рублей (расчет выполнен согласно объемам утвержденным РСТ). | Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг.
|  | бюджет автономного округа |  | 19222.1 | 19222.1 | 5906.1 | 30.7256 | 0.2 |  |  | 1468 |  |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 1468 | 1341.1 | 91.3556 | 1468 | 1294.8 | 88.2016 | 1468 | 1308.1 | 89.1076 | 1467 |  |  | 1578 |  |  | 1578 |  |  | 1578 |  |  | 1578 |  |  | 4100.3
7.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 528.3 | 528.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Субсидия носит заявительный характер. Заявления от МП "ЖЭК-3" не поступало. | Субсидия носит заявительный характер.
|  | бюджет района |  | 528.3 | 528.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | [8 empty] | 132.1 | [8 empty] | 132
7.3 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 6700 | 11068 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4368 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключено соглашение от 02.04.2024 № 24 на сумму 11 068,0 тыс. руб. | Субсидия носит заявительный характер.
|  | бюджет района |  | 6700 | 11068 | 0 |  |  |  |  | 1675 | [5 empty] | 1675 | [5 empty] | 4368 |  |  | 1675 | [8 empty] | 1675
8 | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 384835.3 | 384835.3 | 158787.8 | 41.2612 | 5921 | 0 |  | 31576.7 | 3482.2 | 11.0278 | 31576.7 | 87757.8 | 277.9195 | 31576.7 | 35461.4 | 112.3024 | 31576.7 | 28085.3 | 88.9431 | 31576.7 | 4001.1 | 12.6711 | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 63147.3 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 348164.2 | 348164.2 | 147071.7 | 42.2421 | 5454 | 0 |  | 28559.6 | 0.1 | 0.00035014 | 28559.6 | 84924.9 | 297.3603 | 28559.6 | 32727.7 | 114.5944 | 28559.6 | 25417.9 | 88.9995 | 28559.6 | 4001.1 | 14.0096 | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 57114.2 | 0
|  | бюджет района |  | 36671.1 | 36671.1 | 11716.1 | 31.9491 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 2733.7 | 90.6069 | 3017.1 | 2667.4 | 88.4094 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 36671.1 | 36671.1 | 11716.1 | 31.9491 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 2733.7 | 90.6069 | 3017.1 | 2667.4 | 88.4094 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
8.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 91677.7 | 91677.7 | 29290.2 | 31.9491 | 1167 | 0 |  | 7542.7 | 3482.2 | 46.1665 | 7542.7 | 12305.3 | 163.1418 | 7542.7 | 6834.2 | 90.6068 | 7542.7 | 2667.4 | 35.364 | 7542.7 | 4001.1 | 53.046 | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 15083.7 | 0 |  | Заключено соглашение с АО "Юграэнерго" на сумму 91 677,7 тыс. руб. | Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов.
|  | бюджет автономного округа |  | 55006.6 | 55006.6 | 17574.1 | 31.9491 | 700 |  |  | 4525.6 | 0.1 | 0.0022097 | 4525.6 | 9472.4 | 209.3071 | 4525.6 | 4100.5 | 90.6068 | 4525.6 |  |  | 4525.6 | 4001.1 | 88.4104 | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 9050.6
|  | бюджет района |  | 36671.1 | 36671.1 | 11716.1 | 31.9491 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 2733.7 | 90.6069 | 3017.1 | 2667.4 | 88.4094 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 36671.1 | 36671.1 | 11716.1 | 31.9491 | 467 |  |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 2733.7 | 90.6069 | 3017.1 | 2667.4 | 88.4094 | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 6033.1
8.2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 293157.6 | 293157.6 | 129497.6 | 44.1734 | 4754 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 75452.5 | 313.9407 | 24034 | 28627.2 | 119.1113 | 24034 | 25417.9 | 105.7581 | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 48063.6 | 0 |  | Заключен Договор с АО "Юграэнерго" на сумму 293 157,6 тыс. руб. | Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов.
|  | бюджет автономного округа |  | 293157.6 | 293157.6 | 129497.6 | 44.1734 | 4754 |  |  | 24034 |  |  | 24034 | 75452.5 | 313.9407 | 24034 | 28627.2 | 119.1113 | 24034 | 25417.9 | 105.7581 | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 48063.6
Заместитель директора Департамента, начальник управления ценообразования и планирования |  |  |  | У.Х.Алиханов | [39 empty] | У.Х.Алиханов
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» |  |  |  | И.С.Петухин | [39 empty] | И.С.Петухин
Заместитель директора Департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог |  |  |  | З.М.Давлетбаев | [39 empty] | З.М.Давлетбаев
Исполнитель: Андриевская И.Г. Тел. 33-27-21 (318)

## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Мощ ность | Сроки строи тельства, проекти рования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответст вующих лет с учетом периода реализации проекта | Инвестиции на 2022 год, тыс. рублей |  |  |  | Инвестиции на 2023 год, тыс. рублей |  |  |  | Инвестиции на 2024 год, тыс. рублей |  |  |  | Инвестиции на 2025 год, тыс. рублей |  |  |  | Инвестиции на 2026 год, тыс. рублей |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению
[5 empty] | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе
[6 empty] | из бюджета автоном ного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК |  | из бюджета автоном ного округа | из бюджета района | в том числе: средства ТЭК |  | из бюджета автоном ного округа | из бюдже та района | в том числе: средст ва ТЭК |  | из бюджета автоном ного округа | из бюдже та района | в том числе: средст ва ТЭК |  | из бюджета автоном ного округа | из бюдже та района | в том числе: средст ва ТЭК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) |  | 2022-2023 год (ПИР) | 9846.5 | 9846.5 |  | 9846.5 |  | 9846.5 |  | 9846.5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
2 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022-2023 год (ПИР) | 9863.9 | 9863.9 |  | 9863.9 |  | 9863.9 |  | 9863.9 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
3 | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут | 2023 годы (СМР) | 70290.6 | 0 |  | 0 |  | 70290.6 |  | 70290.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
4 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022-2023 годы (ПИР, СМР) | 30356.9 | 6530 |  | 6530 |  | 30356.9 |  | 30356.9 | 30356.9 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
5 | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) |  | 2022-2023 год (ПИР) | 4374.8 | 4374.8 |  | 4374.8 |  | 4374.8 |  | 4374.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
6 | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) |  | 2022 год (ПИР) | 5582.9 | 5582.9 |  | 5582.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
7 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР,СМР) | 1600 м | 2022-2023 год (ПИР, СМР) | 26065 | 11490 |  | 11490 | 11200.4 | 26065 |  | 26065 | 26065 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
8 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (ПИР) | 600 | 600 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
9 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (СМР) | 19714.8 | 19714.8 |  | 19714.8 | 19714.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
10 | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер.Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2022-2023 год (ПИР) | 900 | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
11 | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022-2023 годы (СМР) | 6379.4 | 22645.2 |  | 22645.2 | 22645.2 | 16645.8 |  | 16645.8 | 16645.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
12 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск | 2000 м3/сут | 2022-2023 годы (СМР) | 57787.2 | 46127.1 |  | 46127.1 | 27127.1 | 14650.3 |  | 14650.3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
13 | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2022-2023 годы (СМР) | 17632.7 | 17632.7 |  | 17632.7 | 17632.7 | 2221.8 |  | 2221.8 | 2221.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
14 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР,СМР) |  | 2023 год (СМР) | 13320 | 464.3 |  | 464.3 | 464.3 | 464.3 |  | 464.3 | 464.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
15 | Строительство сетей водоотведения по ул.Боровая д.Шапша |  | 2023 год (ПИР) | 846 | 0 |  |  |  | 846 |  | 846 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
16 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Нялинское (ПИР, СМР) |  | 2026 год (ПИР) | 8472.7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8472.7 |  | 8472.7 |  | прямые инвестиции | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)
[9 empty] | 186525.9 | 0 | 186525.9 | 75753.8

## Лист2
№ п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования)
1 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) |  | 2022-2023 год (ПИР) | прямые инвестиции
2 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022-2023 год (ПИР) | прямые инвестиции
3 | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | 250 м3/сут | 2022-2023 годы (СМР) | прямые инвестиции
4 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) |  | 2022-2023 год (ПИР,СМР) | прямые инвестиции
5 | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) |  | 2022-2023 год (ПИР) | прямые инвестиции
6 | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) |  | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции
7 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | 1600 м | 2022-2023 год (ПИР,СМР) | прямые инвестиции
8 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (ПИР) | прямые инвестиции
9 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск |  | 2022 год (СМР) | прямые инвестиции
10 | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер.Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша |  | 2022-2023 год (ПИР) | прямые инвестиции
11 | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | 214,4 м | 2022-2023 годы (СМР) | прямые инвестиции
12 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск | 2000 м3/сут | 2022-2023 годы (СМР) | прямые инвестиции
13 | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной | 1480,5 м | 2022-2023 годы (СМР) | прямые инвестиции
14 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР,СМР) |  | 2023 год (СМР) | прямые инвестиции
15 | Строительство сетей водоотведения по ул.Боровая д.Шапша |  | 2023 год (ПИР) | прямые инвестиции
16 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Нялинское (ПИР, СМР) |  | 2026 год (ПИР) | прямые инвестиции