Приложение 1

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств**

**за III квартал 2024 года**

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятиямуниципальной программы <\*> | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | %Испол-нения | Информацияоб исполнении (с указанием причин неисполнения\*\*) |
| утвержденов бюджете района на 2024 год | исполнено(касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | всего | 455,0 | 175,0 | 38,4 | Объем финансирования по основному мероприятию 1 на 2024 год составляет 455,0 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 175,0 тыс. рублей. На конец года планируется 100% исполнение. |
| бюджет района | 455,0 | 175,0 | 38,4 |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | всего | 300,0 | 100,0 | 33,3 | Управлением по культуре, спорту и социальной политике освоено 100,0 тыс. рублей на организацию праздника коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».200 тыс. рублей управлением по культуре, спорту и социальной политике запланировано к реализации в ноябре 2024 года на организацию фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». |
| бюджет района | 300,0 | 300,0 | 33,3 |
| 1.2. | Конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | всего  | 80,0 | 0,0 | 0,0 | Конкурс лучших журналистских работ комитетом по образованию запланирован к проведению в декабре 2024 года, с освоением денежных средств 80,0 тыс. рублей.  |
| бюджет района | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций | всего  | 75,0 | 75,0 | 100 | 75,5 тыс. рублей управлением по культуре, спорту и социальной политике освоено на организацию первенства Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта "Северное многоборье". |
| бюджет района | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 1.4. | Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Ханты-Мансийский район, в муниципальной газете, социальных сетях администрации Ханты-Мансийского района и подведомственных организаций и учреждений информации, направленной на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе информационных материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов России, выдающихся деятелях разных национальностей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» | всего  | 840,1 | 472,4 | 56,2 |  Объем финансирования по основному мероприятию 2 на 2024 год составляет 840,1 тыс. рублей. На отчетную дату освоено 472,4 тыс. рублей. До конца 2024 года планируется 100% освоение. |
| бюджет района | 840,1 | 472,4 | 56,2 |
| 2.1 | Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | всего  | 383,9 | 16,2 | 4,2 | На отчетную дату комитетом по образованию освоено 16,2 тыс. рулей, денежные средства направлены на приобретение наградной продукции для участников форума социальной активности «Многообразием едины». Проведение форума запланировано до конца октября 2024 года с освоением денежных средств в размере 265,7 тыс. рублей.Освоение 102,0 тыс. рублей комитетом по образованию запланировано в ноябре 2024 года на реализацию мероприятия «Самый дружный ИнтерКласс». |
| бюджет района | 383,9 | 16,2 | 4,2 |
| 2.4. | Субсидии на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | всего | 456,2 | 456,2 | 100 | На отчетную дату освоение 100%.Управлением по культуре, спорту и социальной политике организовано:- проведение национального праздника «Сабантуй» с освоением денежных 200,2 тыс. рублей;- проведение районного фестиваля культурных традиций Коренных Народов Севера с освоение денежных средств 196,0 тыс. рублей. |
| бюджет района | 456,2 | 456,2 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие Развитие российского казачества | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование по основному мероприятию 3 на 2024 год не предусмотрено. |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе | всего | 1295,1 | 647,4 | 49,9 |  |
| бюджет района | 1295,1 | 647,4 | 49,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета района | 838,9 | 191,2 | 22,7 |
| средства бюджета района на субсидии, передаваемые СОНКО | 456,2 | 456,2 | 100 |

<\*> указываются только те проекты и основные мероприятия, финансирование по которым предусмотрено в отчетном периоде;

<\*\*> причины неисполнения указываются за 1 квартал – менее 20%; за полугодие – менее 45%; за 9 месяцев – менее 70%; за год – менее 98%.»