## ИТОГ (3)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 3 квартал 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения)
|  |  | Утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса)
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 339433.9 | 120069 | 35.3733
|  | бюджет автономного округа | 79890.7 | 0
|  | бюджет района - всего | 259543.2 | 120069 | 46.2617
в том числе:
|  | средства бюджета района | 242247.2 | 114592.7 | 47.304
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 17296 | 5476.3 | 31.6622
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 213986.2 | 102849 | 48.0634
1.1.1. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 10000 | 9983.5 | 99.835 | Заключен муниципальный контракт №0187300017223000013 от 09.01.2024 с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ" на сумму 9 983 538,16 рублей (доп.соглашение об увеличении цены контракта №3 от 12.08.2024 года). Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 10000 | 9983.5 | 99.835
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 10000 | 9983.5 | 99.835
1.1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы) | всего | 20000 | 0 |  | Ответственный исполнитель мероприятия АСП Селиярово. Заключено 3 муниципальных контракта от 24.09.2024 с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ" на общую сумму 20 040 714,15 рублей. Срок выполнения работ по 15.11.2024 года.
|  | бюджет района | 20000 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 20000 | 0
1.1.3. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 18548 | 0 |  | Заключено 3 муниципальных контракта от 22.11.2023 года с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 14 840,0 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (1, 2, 3 этапы). В соответствии с условиями контрактов перечислен авансовый платеж в размере 30% (4 452,0 тыс. рублей). Заключено 2 муниципальных контракта от 13.12.2023 года с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 6 222,6 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (4, 5 Этапы). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение строительства объекта планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 18548 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 18548 | 0
1.1.4. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41029.3 | 20451.5 | 49.8461 | Заключено 2 муниципальных контракта от 25.12.2023 №0187300008423000371, №0187300008423000372 с ООО "Дельта" на общую сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение строительства объекта планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 41029.3 | 20451.5 | 49.8461
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 41029.3 | 20451.5 | 49.8461
1.1.5. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5.4 | 5.4 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Шапша. Работы выполнены.
|  | бюджет района | 5.4 | 5.4 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5.4 | 5.4 | 100
1.1.6. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 415.6 | 0 |  | Размещение муниципального заказа планируется в октябре 2024 года со сроком исполнения до конца 2024 года.
|  | бюджет района | 415.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 415.7 | 0
1.1.7. | Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский | всего | 27200 | 16281.1 | 59.857 | Заключен муниципальный контракт №0187300008424000161 от 27.05.2024 с ИП Захаров С.П. на сумму 27 200 000,0 рублей. Срок выполнения работ: ПИР до 01.07.2024 г., СМР до 01.09.2024 г.
|  | бюджет района | 27200 | 16281.1 | 59.857
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 27200 | 16281.1 | 59.857
1.1.8. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 26473.1 | 11646.7 | 43.9945 | Заключен муниципальный контракт №0587600003922000018 от 15.11.2022 с ООО «Гипронефтегаз» на сумму 49 282 758,19 рублей (доп.соглашением №3 от 31.10.2023). В 2023 году выполнены изыскания, произведена оплата в размере 22 809 700,0 рублей. В настоящее время документация находится на государственной экспертизе. Планируемый срок получения заключения - 4 квартал 2024 года.
|  | бюджет района | 26473.1 | 11646.7 | 43.9945
1.1.9. | Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок | всего | 1691 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008424000205 от 27.06.2024 с ООО "СТОК-АЭРО" на сумму 1 341 000,0 рублей. Срок выполнения работ до 30.11.2024 Заключен муниципальный контракт №0187300008424000290 от 19.09.2024 с ООО "Авиационное предприятие "Крылья Родины" на сумму 129 000,0 рублей. Срок выполнения работ до 15.12.2024.
|  | бюджет района | 1691 | 0
1.1.10. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 5014.9 | 1459.2 | 29.0973 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Сибирский. Заключен муниципальный контракт №4 от 08.07.2024 с ООО Строительная компания "Уралстрой" на сумму 1 459 244,10 рублей. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 5014.9 | 1459.2 | 29.0973
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5014.9 | 1459.2 | 29.0973
1.1.11. | Ремонт дорог в п. Выкатной | всего | 5000 | 5000 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. Заключен муниципальный контракт №0187300005124000003 от 08.07.2024 с ООО "ООО КЕНТАВР" на сумму 6 062 325,0 рублей на приобретение дорожных плит в п. Выкатной. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 5000 | 5000 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5000 | 5000 | 100
1.1.12. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района | всего | 5000 | 0 |  | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной.
|  | бюджет района | 5000 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5000 | 0
1.1.13. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 791.7 | 791.7 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Луговской. Заключено 3 МК от 29.06.2023 с ИП Соловьевой Ю.И. на общую сумму 1 391 563,41 рублей. В 2023 году произведена оплата в размере 599 801,66 рублей. Работы выполнены.
|  | бюджет района | 791.7 | 791.7 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") | 791.7 | 791.7 | 100
1.1.14. | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5208.6 | 0 |  | 11.06.2024 размещен муниципальный заказ на сумму 5 208 600,0 рублей. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2024 года.
|  | бюджет района | 5208.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5208.6 | 0
1.1.15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | всего | 106937.1 | 21716 | 20.3073 | Заключен МК №0187300008424000060 от 05.04.2024 с ИП Брага В.И. на сумму 6 312 759,54 рублей на ремонт ул. Дурицына п. Кирпичный. Заключен МК №0187300008424000173 от 11.06.2024 с ООО ПК "СОКОЛ" на сумму 19 086 139,74 рублей на ремонт ул. Ленина п. Луговской. Заключены 4 муниципальных контракта с ИП Брага В.И. на общую сумму 19 387 203,81 рублей на ремонт ул. Таежная д. Ягурьях (1-4 этапы). Заключены 2 муниципальных контракта с ИП Саидов А.А. на общую сумму 9 366 000,0 рублей на ремонт ул. Таежная д. Ягурьях (5-6 этапы). Заключен МК №0187300008424000270 от 16.09.2024 с ИП Сохатшозода Д.А. на сумму 10 485 495,16 рублей на ремонт ул. Ленина п. Луговской, 2 этап. Заключен МК №0187300008424000295 от 23.09.2024 с ИП Сохатшозода Д.А. на сумму 8 856 296,0 рублей на ремонт ул. Дурицына п. Кирпичный, 2 этап. Заключен МК №0187300008424000296 от 30.09.2024 с ИП Сохатшозода Д.А. на сумму 11 911 719,49 рублей на ремонт ул. Комсомольская п. Кирпичный. Заключен МК №0187600008424000294 от 30.09.2024 с ИП Сохатшозода Д.А. на сумму 17 860 198,34 рублей на ремонт ул. Строителей п. Кирпичный.
|  | бюджет автономного округа | 49856.6 | 0
|  | бюджет района | 57080.5 | 21716 | 38.0445
в том числе:
|  | средства бюджета района | 46399.4 | 19503.4 | 42.0337
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 10681.1 | 2212.6 | 20.7151
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 46399.4 | 19503.4 | 42.0337
1.1.16. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | всего | 66022.2 | 32636.9 | 49.4332 | Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог местного значения СП Шапша (Подъезд к д. Ярки , 1, 2, 3, 4 этапы) с ООО "Автодорсевер" на общую сумму 32 636 932,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Заключены 2 муниципальных контракта с АО "Автодорстрой" на общую сумму 28 349 269,13 рублей. Срок выполнения работ по 07.10.2024 года.
|  | бюджет автономного округа | 30034.1 | 0
|  | бюджет района | 35988.1 | 32636.9 | 90.688
в том числе:
|  | средства бюджета района | 29373.2 | 29373.2 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 6614.9 | 3263.7 | 49.3386
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 29373.2 | 29373.2 | 100
1.1.17. | Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: "Строительство участка дороги до п. Выкатной" | всего | 97 | 97 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 97 | 97 | 100
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 7268.5 | 3711.8 | 51.0669
|  | бюджет района | 7268.5 | 3711.8 | 51.0669
2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 3041 | 932.3 | 30.6577 | Заключено 2 соглашения от 29.03.2024 с ИП Созонов А.И. на общую сумму 2 443 000,0 рублей. Оказание транспортных услуг водным (речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2024 год осуществляется по маршрутам: 1) Горноправдинск-Цингалы-Горноправдинск. 2) Горноправдинк-Лугофилинская-Горноправдинск.
|  | бюджет района | 3041 | 932.3 | 30.6577
2.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4227.5 | 2779.5 | 65.7481 | Заключено 2 муниципальных контракта от 21.12.2023 с Созоновым Александром Ивановичем на общую сумму 3 945 233,03 рублей. Срок до 31.12.2024 года. Субсидия предоставляется на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по следующим маршрутам: 1) п. Горноправдинск - п. Бобровский - п.Горноправдинск. 2) п. Горноправдинск - с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) - п.Горноправдинск. Оплата по контрактам производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 4227.5 | 2779.5 | 65.7481
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10659.6 | 6468.4 | 60.6815
|  | бюджет района | 10659.6 | 6468.4 | 60.6815
3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3668.8 | 1547.7 | 42.1855
|  | бюджет района | 3668.8 | 1547.7 | 42.1855
3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 354 | 165.6 | 46.7797 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Выкатной, с.Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 165.6 | 46.7797
3.1.1.2. | Сельское поселение Кышик | всего | 177 | 94.1 | 53.1638 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 94.1 | 53.1638
3.1.1.3. | Сельское поселение Луговской | всего | 698 | 317.2 | 45.4441 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства запланированы на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Луговской, п.Кирпичный, с.Троица, д.Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 698 | 317.2 | 45.4441
3.1.1.4. | Сельское поселение Нялинское | всего | 354 | 46.8 | 13.2203 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с.Нялинское, п.Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 46.8 | 13.2203
3.1.1.5. | Сельское поселение Селиярово | всего | 177 | 88.5 | 50 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 88.5 | 50
3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 531 | 213.7 | 40.2448 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства запланированы на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 531 | 213.7 | 40.2448
3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 315.8 | 159 | 50.3483 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в д.Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 315.8 | 159 | 50.3483
3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 354 | 146.2 | 41.2994 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 146.2 | 41.2994
3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 177 | 119.8 | 67.6836 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 119.8 | 67.6836
3.1.1.10. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 177 | 54.8 | 30.9605 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в п.Красноленинский в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 177 | 54.8 | 30.9605
3.1.1.11. | Сельское поселение Кедровый | всего | 354 | 142 | 40.113 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Кедровый, с.Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 142 | 40.113
3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6990.8 | 4920.7 | 70.3882
|  | бюджет района | 6990.8 | 4920.7 | 70.3882
3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 598 | 598 | 100 | Заключен муниципальный контракт на прохождение достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги местного значения Подъезд к д. Ярки" №2 от 26.02.2024 года с ООО "Спецтехпроект" на сумму 598 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата.
|  | бюджет района | 598 | 598 | 100
3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2980.6 | 2235.4 | 74.9983 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта п. Выкатной протяженностью 6,4 км). Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 2980.6 | 2235.4 | 74.9983
3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 520.8 | 347.2 | 66.6667 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км). Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 520.8 | 347.2 | 66.6667
3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2891.4 | 1740.1 | 60.1819 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км). Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 2891.4 | 1740.1 | 60.1819
Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 54.1 | 38.6429
|  | бюджет района | 140 | 54.1 | 38.6429
4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 54.1 | 38.6429
|  | бюджет района | 140 | 54.1 | 38.6429
| Всего по муниципальной программе: | всего | 357702 | 130503.3 | 36.4838
|  | бюджет автономного округа | 79890.7 | 0
|  | бюджет района - всего | 277811.3 | 130503.3 | 46.9755
в том числе:
|  | средства бюджета района | 260515.3 | 125027 | 47.9922
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 17296 | 5476.3 | 31.6622
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 213986.2 | 102849 | 48.0634
Заместитель Главы района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | [5 empty] | Р.Ш.Речапов
Директор МКУ УКСиР | [5 empty] | И.С.Петухин
Заместитель директора Департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | [5 empty] | З.М.Давлетбаев
Заместитель директора Департамента, начальник управления ценообразования и планирования | [5 empty] | У.Х.Алиханов
Исполнитель:
Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21 (доб.326)