## Исполнение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств на 01.07.2024 (отчетный период)
№ Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | % | Краткое описание
|  |  |  | план | факт | исполнения
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» | комитет экономической политики | всего | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862 | средства направлены на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства: 455,531 тонны овощей (ООО "Агрофирма-1")
|  |  | бюджет автономного округа | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862
|  |  | бюджет автономного округа | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» |  | всего | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197 | средства направлены на предоставление субсидий: за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 1398,476 тонны, мясо – 232,223 тонны) 4 главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 1 главе крестьянского (фермерского) хозяйства на содержание маточного поголовья 92 голов крупного рогатого скота
|  |  | бюджет автономного округа | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | комитет экономической политики | всего | 70683.6 | 39219.718 | 55.4863
|  |  | бюджет автономного округа | 70683.6 | 39219.718 | 55.4863
2.2. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 8198 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8198 | 0 | 0
2.3. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197
|  |  | бюджет автономного округа | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | комитет экономической политики | всего | 460 | 219.24 | 47.6609 | предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» на 10,962 тонны произведенной и реализованной рыбной продукции
|  |  | бюджет автономного округа | 460 | 219.24 | 47.6609
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 460 | 219.24 | 47.6609
|  |  | бюджет автономного округа | 460 | 219.24 | 47.6609
Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»
4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | комитет экономической политики | всего | 5095.4 | 582.182 | 11.4256 | предоставлены субсидии 1 организации на 8,905 тонн продукции заготовки дикоросов, на 5,99 тонн продукции глубокой переработки дикоросов
|  |  | бюджет автономного округа | 5095.4 | 582.182 | 11.4256
Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 5095.4 | 582.182 | 11.4256
|  |  | бюджет автономного округа | 5095.4 | 582.182 | 11.4256
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | 7006.9 | 610.66 | 8.7151 | Произведен отлов 51 головы животных
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 6562 | 610.66 | 9.306
5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передачав приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4382.9 | 610.66 | 13.9328
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3938 | 610.66 | 15.5069
|  | сельское поселение Горноправдинск | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Шапша | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Нялинское | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Выкатной | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Кедровый | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Луговской | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Сибирский | всего | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  | сельское поселение Кышик | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Цингалы | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Обустройство территории для содержания безнадзорных животных | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2624 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2624 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 7006.9 | 610.66 | 8.7151
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 6562 | 610.66 | 9.306
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 117452.7 | 52020.075 | 44.2902
|  |  | бюджет автономного округа | 110890.7 | 51409.415 | 46.3604
|  |  | бюджет района | 6562 | 610.66 | 9.306
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!

## Лист1
№ Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | % | Краткое описание
|  |  |  | план | факт | исполнения
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» | комитет экономической политики | всего | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862 | средства направлены на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства: 455,531 тонны овощей (ООО "Агрофирма-1")
|  |  | бюджет автономного округа | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862
|  |  | бюджет автономного округа | 26008.8 | 11388.275 | 43.7862
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» |  | всего | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197 | средства направлены на предоставление субсидий: за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 1398,476 тонны, мясо – 232,223 тонны) 4 главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 1 главе крестьянского (фермерского) хозяйства на содержание маточного поголовья 92 голов крупного рогатого скота
|  |  | бюджет автономного округа | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | комитет экономической политики | всего | 70683.6 | 39219.718 | 55.4863
|  |  | бюджет автономного округа | 70683.6 | 39219.718 | 55.4863
2.2. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 8198 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8198 | 0 | 0
2.3. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197
|  |  | бюджет автономного округа | 78881.6 | 39219.718 | 49.7197
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | комитет экономической политики | всего | 460 | 219.24 | 47.6609 | предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» на 10,962 тонны произведенной и реализованной рыбной продукции
|  |  | бюджет автономного округа | 460 | 219.24 | 47.6609
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 460 | 219.24 | 47.6609
|  |  | бюджет автономного округа | 460 | 219.24 | 47.6609
Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»
4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | комитет экономической политики | всего | 5095.4 | 582.182 | 11.4256 | предоставлены субсидии 1 организации на 8,905 тонн продукции заготовки дикоросов, на 5,99 тонн продукции глубокой переработки дикоросов
|  |  | бюджет автономного округа | 5095.4 | 582.182 | 11.4256
Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 5095.4 | 582.182 | 11.4256
|  |  | бюджет автономного округа | 5095.4 | 582.182 | 11.4256
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | 7006.9 | 610.66 | 8.7151 | Произведен отлов 51 головы животных
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 6562 | 610.66 | 9.306
5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передачав приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4382.9 | 610.66 | 13.9328
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3938 | 610.66 | 15.5069
|  | сельское поселение Горноправдинск | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Шапша | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Нялинское | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Выкатной | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Кедровый | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Луговской | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Сибирский | всего | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  | сельское поселение Кышик | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Цингалы | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Обустройство территории для содержания безнадзорных животных | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2624 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2624 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 7006.9 | 610.66 | 8.7151
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 6562 | 610.66 | 9.306
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 117452.7 | 52020.075 | 44.2902
|  |  | бюджет автономного округа | 110890.7 | 51409.415 | 46.3604
|  |  | бюджет района | 6562 | 610.66 | 9.306
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!

## лист2
№ Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|  |  |  | всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» (показатель 1 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
|  |  | бюджет автономного округа | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
|  |  | бюджет автономного округа | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» |  | всего | 428723.7 | 98146.5 | 96767.3 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет автономного округа | 425867.7 | 95655.3 | 96402.5 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет района | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
2.1. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства (показатель 1; показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 381252.6 | 86597.3 | 78885 | 70683.6 | 72597.9 | 72488.8
|  |  | бюджет автономного округа | 381252.6 | 86597.3 | 78885 | 70683.6 | 72597.9 | 72488.8
2.2. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 44615.1 | 9058 | 17517.5 | 8198 | 4800.8 | 5040.8
|  |  | бюджет автономного округа | 44615.1 | 9058 | 17517.5 | 8198 | 4800.8 | 5040.8
2.3. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово (показатели 2, 3 из приложения 3) | сельское поселение Селиярово | всего | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 428723.7 | 98146.5 | 96767.3 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет автономного округа | 425867.7 | 95655.3 | 96402.5 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет района | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» (показатель 4 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
|  |  | бюджет автономного округа | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
|  |  | бюджет автономного округа | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»
4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» (показатель 5 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
|  |  | бюджет автономного округа | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
|  |  | бюджет автономного округа | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | 27295.4 | 4684.8 | 14998.1 | 7006.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2310.4 | 516.2 | 743.7 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 24985 | 4168.6 | 14254.4 | 6562 | 0 | 0
5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передачав приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий (показатели 6, 7 из приложения 3) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10356.7 | 2744.4 | 2623.8 | 4382.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2087.3 | 413 | 623.8 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 8269.4 | 2331.4 | 2000 | 3938 | 0 | 0
|  | сельское поселение Горноправдинск | всего | 1819.9 | 975.7 | 844.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 89.5 | 43.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1730.4 | 932.4 | 798 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Селиярово | всего | 391.3 | 198.1 | 193.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 22.5 | 9.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 368.8 | 188.8 | 180 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Шапша | всего | 960.6 | 487.5 | 473.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44.7 | 21.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 915.9 | 465.9 | 450 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Нялинское | всего | 134.4 | 37.8 | 96.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.4 | 1.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 126 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Выкатной | всего | 201.5 | 121 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 191.7 | 116.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Кедровый | всего | 85.4 | 4.9 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Луговской | всего | 138.1 | 9.3 | 128.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18.1 | 9.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Сибирский | всего | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Кышик | всего | 80.5 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Цингалы | всего | 131 | 50.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 123 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0
5.2. | Обустройство территории для содержания безнадзорных животных | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 9004.4 | 0 | 9004.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 9004.4 | 0 | 9004.4 | 0 | 0 | 0
5.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 3936 | 0 | 1312 | 2624 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3936 | 0 | 1312 | 2624 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 27295.4 | 4684.8 | 14998.1 | 7006.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2310.4 | 516.2 | 743.7 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 24985 | 4168.6 | 14254.4 | 6562 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 604182 | 126449.3 | 142080.6 | 117452.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет автономного округа | 576341 | 119789.5 | 127461.4 | 110890.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет района | 27841 | 6659.8 | 14619.2 | 6562 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 604182 | 126449.3 | 142080.6 | 117452.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет автономного округа | 576341 | 119789.5 | 127461.4 | 110890.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет района | 27841 | 6659.8 | 14619.2 | 6562 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 604182 | 126449.3 | 142080.6 | 117452.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет автономного округа | 576341 | 119789.5 | 127461.4 | 110890.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет района | 27841 | 6659.8 | 14619.2 | 6562 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель – комитет экономической политики |  |  | всего | 574030.6 | 119273.3 | 126717.7 | 110445.8 | 108963.8 | 108630
|  |  | бюджет автономного округа | 574030.6 | 119273.3 | 126717.7 | 110445.8 | 108963.8 | 108630
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  | всего | 23297.1 | 2744.4 | 12940.2 | 7006.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2087.3 | 413 | 623.8 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 21209.8 | 2331.4 | 12316.4 | 6562 | 0 | 0
Соисполнитель 2: сельское поселение Горноправдинск |  |  | всего | 1819.9 | 975.7 | 844.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 89.5 | 43.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1730.4 | 932.4 | 798 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3: сельское поселение Селиярово |  |  | всего | 3247.3 | 2689.3 | 558 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 22.5 | 9.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3224.8 | 2680 | 544.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4: сельское поселение Шапша |  |  | всего | 960.6 | 487.5 | 473.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44.7 | 21.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 915.9 | 465.9 | 450 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5: сельское поселение Нялинское |  |  | всего | 134.4 | 37.8 | 96.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.4 | 1.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 126 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 6: сельское поселение Выкатной |  |  | всего | 201.5 | 121 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 191.7 | 116.7 | 75 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 7: сельское поселение Кедровый |  |  | всего | 85.4 | 4.9 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 8: сельское поселение Луговской |  |  | всего | 138.1 | 9.3 | 128.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18.1 | 9.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 9: сельское поселение Сибирский |  |  | всего | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 10: сельское поселение Кышик |  |  | всего | 80.5 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 11: сельское поселение Цингалы |  |  | всего | 131 | 50.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 123 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0