## свод по подпрограммам (hidden)
Наименование программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы в 2012 году (тыс.рублей) |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | 1 квартал |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | 1 полугодие |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | 9 месяцев |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  | утвержденный план | фактически профинансировано | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" | Всего по программе: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет автономного округа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| программа "Сотрудничество" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## оценка эффективности (hidden)
Отчет по оценке результативности и эффективности целевой программы за 2012 год
Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы"
Наименование критерия / подкритерия | Вес, Zi, zij | Балл (0-10) | Оценка по критерию / подкритерию | Комментарии
K1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры, законодательству и актуальность показателей целей ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k1.1 Соответствие ДЦП приоритетным направлениям, стратегическим приоритетам, целям социально-экономического развития Югры до 2020 года, программам экономического и социального развития Югры, целям СБП, законодательству | 0.5 |  | 0
k1.2 Актуальность показателей достижения целей ДЦП | 0.5 |  | 0
K2 Адекватность и достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.1 | 0 | 0
k2.1 Адекватность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
k2.2 Достаточность комплекса мероприятий ДЦП для достижения ее целей | 0.5 |  | 0
K3 Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.2 | 0 | 0
k3.1 Отношение общего фактического объема финансирования ДЦП за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане финансирования | 0.7 |  | 0
k3.2 Привлечение дополнительных средств для реализации ДЦП | 0.3 |  | 0
K4 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП и выполнения ее мероприятий (результативность ДЦП) | 0.4 | 0 | 0
k4.1 Степень достижения целевых значений показателей целей ДЦП | 0.5 |  | 0
k4.2 Степень выполнения мероприятий ДЦП в отчетном году | 0.5 |  | 0
K5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 0.1 | 0 | 0
k5 Динамика показателей эффективности ДЦП | 1 |  | 0
K6 Наличие идентификации негативных внешних факторов и рисков, мер смягчения их воздействия | 0.05 | 0 | 0
k6.1 Идентификация негативных внешних факторов и рисков | 0.5 |  | 0
k6.2 Принятие мер по смягчению воздействия негативных внешних факторов и рисков на ход реализации ДЦП | 0.5 |  | 0
K7 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 0.05 | 0 | 0
k7.1 Количество изменений (корректировок), вносимых в действующую ДЦП в течение года | 1 |  | 0
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | R= " "
1. Пояснения к оценке:
2. Выводы

## Выполнение работ (hidden)
Приложение 2
План реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы" на 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий программы |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Результат реализации программы | Причины отклонения плана от факта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства
1.1. | Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011-2013 годы") | план | Объявление открытого конкурса на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы | Заключение контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы и контроль за исполнением контракта | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационномуи аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналтическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы.Оплата 25% по контракту | Контроль за исполнением контракта на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы. | Оплата 25% по контракту на предоставление услуг по информационному и аналитическому сопровождению программы
[10 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.2. | Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | [5 empty] | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме | заключение контракта | выполнение работ
факт
1.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства | план | организация и проведение семинара для ОМСУ |  | участие в международной выставке CeBIT, Ганновер |  | участие в выставке "СвязьЭкспоком" | участие в Тверском социально-экономическом Форуме "Информационное общество" | участие в выставке "Иннопром-2012", Екатеринбурн |  |  | участие в выставке Softool, г. Москва
факт
1.4. | Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде | план |  | участие на седьмой Всероссийской форум – выставке «ГОСЗАКАЗ – 2012». |  | обучение заказчиков курсы повышения квалификации в сфере размещения электронных закупок: | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. | Создание модуля предотвращения и выявления правонарушений и технической поддержке автоматизированной информационной системы "Государственный заказ" . |  |  | Семинар по развитию электронных закупок в автономном округе для 250 человек. |  |  | Приобретение программного обеспечения и оборудования для модернизации автоматизированной информационной системы «Государственный заказ». Разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов
факт
1.5. | Разработка информационно-аналитической системы «Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план |  |  | планируется сдача первого этапа работы до 30 марта 2012 года
факт
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг
2.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа | план | подготовка конкурсной документации на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры | проведение конкурса | заключение контракта на создание концепции развития инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории автономного округа – Югры. координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции | координация выполнения государственного контракта по разработке Концепции. | приемка работ.
факт
2.2. | Создание условий для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутниковых технологий | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, объявление аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание 7 центров ощественного доступа с использованием стутниковых технологий | [8 empty] | Создано 7 центров общественного одоступа в труднодоступных населенных пунктах с использлованием спутникового оборудования
факт
2.3. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей автономного округа, в том числе работников бюджетной сферы и выпускников учреждений профессионального образования | план | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за месяц. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Прием и оплата работ по государственному контракту | Повышение компьютерной грамотности населения. Обучено 11 тыс. жителей автономного округа, в том числе работники бюджетной сферы
факт
2.4. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа | план | подготовка конкурсной документации | подготовка конкурсной документации, проведение аукциона | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Создание или модернизация 25 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих | Подготовка конкурскной документации.Объявление аукциона. | заключение государственного контракта на выполнение работ |  | Создано или модернизировано 12 центров общественного доступа |  |  |  |  | Создано 37 центров общественного доступа, в том числе 1 центр общественного доступа для слепых и слабовидящих.
факт
2.5. | Развитие (создание новых и модернизация существующих) сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа | план |  | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | подготовка конкурсной документации | Заключение государственного контракта на выполнение работ | создано 5 интернет-центров шахматного мастерства | [5 empty] | Создано 10 интернет-центров шажхматного мастерства
факт
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения
3.1. | Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты населения автономного округа | план | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка технического задания на модернизацию Прикладного программного обеспечения Автоматизированной системы обработки информации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Подготовка конкурсной документации | Проведение торгов | Проведение торгов | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта
факт
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
4.1. | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | план | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка ТЗ на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск), госэкспертиза проектной документации | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Подготовка конкурсной документации на ЦУКС и ЕДДС (Сургут, Сургутский р-н, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский р-н, Нефтеюганск) | Проведение торгов | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Контроль исполнения государственного контракта | Приемка работ | Приемка работ | Приемка работ
факт
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения
5.1. | Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) | план
факт
5.2. | Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов | план
факт
Задача 6. Формирование электронного правительства
6.1.1. | Создание Территориальной информационной системы Югры и реализация государственных и муниципальных функций в электронном виде с ее использованием | план |  | Подготовка документации | Подготовка документации. проведение торгов | Заключение контракта | контроль за исполнением контракта | [7 empty] | 1-я очередь ТИС Югры, включая ведомственный сегмент, готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Внедрение 2-й очереди ТИС Югры в опытную эксплуатацию. Технический проект 3-й очереди ТИС Югры
1.6. | Комплектование музейных фондов | факт
6.1.2. | Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа | план | [12 empty] | Создание и внедрение типового решения для регулярного проведения анализа и мониторинга финансового и социально-экономического состояния муниципального образования
факт
6.1.3. | Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования | план | подготовка технического задания на проведение аукциона в электронной форме | согласование аукционой документации и передача в Департамент государственного заказа для размещения на сайте | проведение аукциона в электронной форме заключение контракта | Выполнение работ по государственным контрактам.
факт
6.1.4. | Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований | план | Заключение государственных контрактов на сопровождение системы, на выполнение работ по модернизации системы. Оплата аванса по государственным контрактам по сопровождению | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 1 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 1 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 2 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 3 этап. | Выполнение работ по государственным контрактам. Оплата работ по государственному контракту по сопровождению за 2 этап. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 4 этап. | Оплата работ по государственным контрактам по сопровождению. Оплата работ по государственному контракту на выполнение работ по развитию за 5 этап. | Модернизация системы электронного документооборота и делопроизводства и обеспечение непрерывности и корректности ее функционирования в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.9. | Поддержка конференций российского и регионального значения | факт
6.1.5. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | план
факт
6.1.6. | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований | план | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 30% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 70% от заключаемых контрактов в 1 кв. | 30% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | поддержка функционирования межсетевых экранов, обеспечение антивируса | ежемесячный платех за аренду услуг связи | защита от нежелательной почты | ежемесячный платех за аренду услуг связи | 70% от заключаемых контрактов по подключению 106 МО | ежемесячный платех за аренду услуг связи
факт
6.1.7. | Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа | план | Разработка ТЗ | Разработка ТЗ, подготовка расчета начальной (максимальной) цены контракта | Согласование с ДИТ ТЗ и расчета начальной (максимальной) цены контракта, разработка проекта государственного контракта | объявление открытого конкурса на выполнение работ "Третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа " | заключение государственного контракта на выполнение работ | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Выполнение Исполнителем работ по государственного контракту | Оплата работ по государственному контракту |  |  |  | Функционирующий комплекс подсистем определенных в Техническом задании как третий этап создания регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа
факт
6.1.8. | Обеспечение деятельности мировых судей автономного округа и реализация прав граждан при взаимодействии с судебной системой автономного округа | план | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка технических заданий | подготовка и согласование технических заданий | согласование аукционной документации и проведение электронных торгов | проведение аукциона в электронной форме | заключение государственных контрактов и их исполнение | исполнение государственных контрактов | приемка и оплата исполненных государственных контрактов
факт
6.1.9. | Создание условий для обеспечения возможностей интероперабельности и интеграции информационных систем автономного округа в области государственного управления и правопорядка в части автоматизации межведомственного взаимодействия при формировании списков кандидатов в присяжные заседатели автономного округа | план
факт
6.2. | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг | план | Контроль за исполнением контракта с ОАО «Ростелеком» на оказание услуги комплексного сервиса по организации функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства автономного округа – и обеспечение централизованной инфокоммуникационной поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг |  | Закрытие 1-го этапа | Контроль за исполнением контракта |  | Закрытие контракта | Заключение очередного сервисного контракта | Контроль за исполнением государственного контракта |  |  |  |  | Предоставление 156 государственных и муниципальных услуг в электронном виде
факт
6.3. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | план |  | Объявление открытого конкурса на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Заключение контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Аванс 30% | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Контроль за выполнением контракта на проведение технологических работ по сопровождению и развитию официального портала ОГВ | Закрытие контракта по сопровождению и развитию официального портала ОГВ Оплата 70%
|  |  | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!» | Технологическое обеспечение и развитие сегментов информационно-справочного Портала «Твой портал для жизни!»
|  |  | Подготовка техтребований на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Объявление торгов на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Контроль за исполнением контракта на выполнение работ по портированию сервисов и переносу контента с программной платформы портала ИПП на платформу официального портала органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
факт
6.4. | Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | план
факт
6.5. | Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий | план |  |  | Подготовка конкурсной документации. Проведение торгов | Заключение государственного контракта на выполнение работ | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  |  | Контроль исполнения государственного контракта. Промежуточный отчет за квартал. |  | Контроль исполнения государственного контракта. Прием и оплата работ по государственному контракту. | Обучение 400 государственных и муниципальных служащих
факт
6.6. | Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | план
факт
6.7. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муницыпальных услуг на территории автономного округа | план |  | окончательный расчет по государственному контракту 2011 года | разработка порядка выплаты субсидий муниципальным образованиям | [8 empty] | перечисление субсидий муниципальным образованиям
факт
Заместитель директора Департамента_________________________________Ю.И. Торгашин
Исполнитель
Консультант отдела финансово-экономического обеспечения Раевская Алла Юрьевна Тел.: 8 (3467) 39-22-31

## Культура
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и исполнения финансовых средств
за январь-июнь 2024 года
Наименование муниципальной программы "Культура Ханты-Мансийского района"
№ мероприятия | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | остаток от утвержденного | остаток по планированию | разница в остатках | % Исполнения | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Информация об исполнении | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного <***>
|  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса) |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Всего по муниципальной программе |  | всего: | 377555.71 | 82760.33 | 294795.38 | 158199.63 | -136595.75 | 21.92 | 82048.48 | 2172.2 | 2.6475 | 5702.09 | 5595.8 | 98.1359 | 5229.38 | 32815 | 627.5122 | 22228.3 | 5233.36 | 23.5437 | 44100.47 | 7681.88 | 17.419 | 20005.56 | 12996.19 | 64.9629 | 21612.9 | 0 | 0 | 18428.9 | 0 | 0 | 102690.31 | 0 | 0 | 9054.07 | 0 | 0 | 20346.12 | 0 | 0 | 26109.13 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 29.2 | 0 | 29.2 | 0 | -29.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа | 181994.69 | 1343.78 | 180650.91 | 77966.6 | -102684.31 | 0.73836 | 77895.5 | 0 | 0 | 37.9 | 24.7 | 65.1715 | 277.9 | 56 | 20.1511 | 106.5 | 45.64 | 42.8545 | 24910 | 602.6 | 2.4191 | 728.49 | 614.84 | 84.3992 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 77899.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
|  | бюджет района | 195531.82 | 65150.65 | 130381.17 | 80233.03 | -50148.14 | 33.3197 | 4152.98 | 2172.2 | 52.3046 | 5664.19 | 5571.1 | 98.3565 | 4951.48 | 32759 | 661.6002 | 22121.8 | 5187.72 | 23.4507 | 19190.47 | 7079.28 | 36.8896 | 19247.87 | 12381.35 | 64.3258 | 21577 | 0 | 0 | 18393 | 0 | 0 | 24790.91 | 0 | 0 | 9031.67 | 0 | 0 | 20323.72 | 0 | 0 | 26086.73 | 0 | 0
|  | в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджета района | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Основное мероприятие: Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе | всего: | 2012.5 | 1200.67 | 811.83 | 400 | -411.83 | 59.6606 | 0 | 0 | #DIV/0! | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 732.5 | 620.67 | 84.7331 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа | 332.5 | 320.67 | 11.83 | 0 | -11.83 | 96.4421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 332.5 | 320.67 | 96.4421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 1680 | 880 | 800 | 400 | -400 | 52.381 | 0 | 0 | #DIV/0! | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 300 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО) | всего: | 1680 | 880 | 800 | 400 | -400 | 52.381 | 0 | 0 | #DIV/0! | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 300 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 1680 | 880 | 800 | 400 | -400 | 52.381 | 0 | 0 | #DIV/0! | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 300 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей (АО НК "Конданефть") | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Проведение мероприятий районного уровня в честь 100-летия Ханты-Мансийского района) | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" государственной программы "Культурное пространство" за счет средств бюджета автономного округа | всего: | 332.5 | 320.67 | 11.83 | 0 | -11.83 | 96.4421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 332.5 | 320.67 | 96.4421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Освоение денежных средств в размере 250000,00 запланировано на 2 квартал 2024г. Документация для проведения торгов подготовлена и размещена на официальном сайте 27.03.2024г. Предложений по уменьшению объемов финансирования по данному мероприятию отсутствуют.
|  | бюджет автономного округа | 332.5 | 320.67 | 11.83 | 0 | -11.83 | 96.4421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 332.5 | 320.67 | 96.4421 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культцры" | всего: | 302643.57 | 43273.6 | 259369.97 | 302643.57 | 43273.6 | 14.2985 | 77863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 27007.7 | #DIV/0! | 16686.4 | 0 | 0 | 38599.3 | 16265.9 | 42.1404 | 7645.6 | 0 | 0 | 15614.26 | 0 | 0 | 13010.66 | 0 | 0 | 96616.46 | 0 | 0 | 3076.16 | 0 | 0 | 14486.18 | 0 | 0 | 19044.95 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 180530.7 | 0 | 180530.7 | 180530.7 | 0 | 0 | 77863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 24803.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 77863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 122112.87 | 27007.7 | 95105.17 | 122112.87 | 27007.7 | 22.117 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 27007.7 | #DIV/0! | 16686.4 | 0 | 0 | 13795.8 | 0 | 0 | 7645.6 | 0 | 0 | 15614.26 | 0 | 0 | 13010.66 | 0 | 0 | 18752.86 | 0 | 0 | 3076.16 | 0 | 0 | 14486.18 | 0 | 0 | 19044.95 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | Проведение капитального ремонта клуба в д.Белогорье (ремонт фасада, крыши здания, замена инженерных сетей и сетей отопления) | всего: | 16619.36 | 16265.9 | 353.46 | 16619.36 | 16265.9 | 97.8732 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 16265.9 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 4436.56 |  | 0
|  | бюджет района | 16619.36 | 16265.9 | 353.46 | 16619.36 | 16265.9 | 97.8732 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 16265.9 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 4436.56 |  | 0
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО "РН-Юганскнефтегаз") | 16619.36 | 0 | 16619.36 | 16619.36 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 2436.56 |  | 0 | 4436.56 |  | 0
3.1 | Строительство "СДК п. Горноправдинск" | всего: | 211583.71 | 0 | 211583.71 | 211583.71 | 0 | 0 | 77863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 26230.7 | 0 | 0 | 572.8 | 0 | 0 | 516.8 | 0 | 0 | 847.5 | 0 | 0 | 78629.9 | 0 | 0 | 639.6 | 0 | 0 | 12049.62 | 0 | 0 | 14233.19 | 0 | 0 | Муниципальный контракт с ООО "АтомСтройПроект" на 302 262 320,0 рублей расторгнут в одностороннем порядке. Произведен завоз арматуры для железобетонных фундаментов, закладных и ФБС для устройства стен подвала, проведены мероприятия по обследованию свайного поля и геологических изысканий. Для строительства объекта необходимы финансовые средства в размере 363 155,64 тыс. рублей. Размещение муниципального заказа планируется после доведения лимитов на реализацию мероприятия.
|  | бюджет автономного округа | 180530.7 | 0 | 180530.7 | 180530.7 | 0 | 0 | 77863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 24803.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 77863.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 31053.01 | 0 | 31053.01 | 31053.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1427.2 | 0 | 0 | 572.8 | 0 | 0 | 516.8 | 0 | 0 | 847.5 | 0 | 0 | 766.3 | 0 | 0 | 639.6 | 0 | 0 | 12049.62 | 0 | 0 | 14233.19 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Ремонт сельских домов культуры и улучшние материально-технической базы муниципального учреждения в с.п.Сибирский | всего: | 15550 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 15550 | 0 | 15550 | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 15550 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Разработка проекта универсального спортивного зала для проведения занятий по общефизической подготовке: Ханты-Мансийский район, СП Выкатной, с.Тюли | всего: | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Работы по контракту выполнены. Планируется заключение муниципального контракта на выполнение дополнительных работ.
|  | бюджет района | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | всего: | 50740.5 | 27007.7 | 23732.8 | 50740.5 | 27007.7 | 53.2271 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 27007.7 | #DIV/0! | 10536.4 | 0 | 0 | 12368.6 | 0 | 0 | 7072.8 | 0 | 0 | 12660.9 | 0 | 0 | 7726.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 375.2 | 0 | 0 | На текущий период возведен конструктив здания. Ведутся работы по устройству кровельного покрытия, электромонтажные работы, устройству вентеляции. Ведется установка охранно-пожарной сигнализации. Работы планируется завершить в 4 квартале 2024 года.
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства предприятий-недропользователей (ПАО НК "Руснефть") | 50740.5 | 27007.7 | 23732.8 | 50740.5 | 27007.7 | 53.2271 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 27007.7 |  | 10536.4 | 0 |  | 12368.6 |  | 0 | 7072.8 |  | 0 | 12660.9 | 0 | 0 | 7726.6 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 375.2 | 0 | 0
3.5 | Разработка проекто-сметной документации по строительству объекта "Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района" | всего: | 6150 | 0 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации запланировано в мае 2024 года.
|  | бюджет района | 6150 | 0 | 6150 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства предприятий-недропользователей (ПАО НК "Руснефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования | всего: | 35793.81 | 20748.15 | 15045.66 | 35793.81 | 20748.15 | 57.9657 | 1926.08 | 1329.8 | 69.0418 | 2807.35 | 2947.7 | 104.9994 | 2675.68 | 2932.7 | 109.6058 | 2864.7 | 1991.64 | 69.5235 | 3155.01 | 3675.8 | 116.5068 | 8552.86 | 7870.51 | 92.022 | 1929.35 | 0 | 0 | 1437.35 | 0 | 0 | 1990.16 | 0 | 0 | 2359.35 | 0 | 0 | 2606.85 | 0 | 0 | 3489.07 | 0 | 0
|  | бюджет района | 35793.81 | 20748.15 | 15045.66 | 35793.81 | 20748.15 | 57.9657 | 1926.08 | 1329.8 | 69.0418 | 2807.35 | 2947.7 | 104.9994 | 2675.68 | 2932.7 | 109.6058 | 2864.7 | 1991.64 | 69.5235 | 3155.01 | 3675.8 | 116.5068 | 8552.86 | 7870.51 | 92.022 | 1929.35 | 0 | 0 | 1437.35 | 0 | 0 | 1990.16 | 0 | 0 | 2359.35 | 0 | 0 | 2606.85 | 0 | 0 | 3489.07 | 0 | 0
4.1. | Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов | всего: | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 400 | #DIV/0! | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 400 | #DIV/0! | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2. | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа) | всего: | 35393.81 | 20348.15 | 15045.66 | 35393.81 | 20348.15 | 57.4907 | 1926.08 | 1329.8 | 69.0418 | 2807.35 | 2947.7 | 104.9994 | 2675.68 | 2932.7 | 109.6058 | 2864.7 | 1991.64 | 69.5235 | 3155.01 | 3275.8 | 103.8285 | 8152.86 | 7870.51 | 96.5368 | 1929.35 | 0 | 0 | 1437.35 | 0 | 0 | 1990.16 | 0 | 0 | 2359.35 | 0 | 0 | 2606.85 | 0 | 0 | 3489.07 | 0 | 0
|  | бюджет района | 35393.81 | 20348.15 | 15045.66 | 35393.81 | 20348.15 | 57.4907 | 1926.08 | 1329.8 | 69.0418 | 2807.35 | 2947.7 | 104.9994 | 2675.68 | 2932.7 | 109.6058 | 2864.7 | 1991.64 | 69.5235 | 3155.01 | 3275.8 | 103.8285 | 8152.86 | 7870.51 | 96.5368 | 1929.35 | 0 | 0 | 1437.35 | 0 | 0 | 1990.16 | 0 | 0 | 2359.35 | 0 | 0 | 2606.85 | 0 | 0 | 3489.07 | 0 | 0
| Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании туристских услуг (содержание учреждения МБУ ХМР "ДЦ "Имитуй") | всего: | 1948.8 | 1960.8 | -12 | 1948.8 | 1960.8 | 100.6158 | 145.9 | 146.9 | 100.6854 | 148.9 | 149.9 | 100.6716 | 151.9 | 152.9 | 100.6583 | 154.9 | 155.9 | 100.6456 | 157.9 | 158.9 | 100.6333 | 160.9 | 161.9 | 100.6215 | 163.9 | 164.9 | 100.6101 | 166.9 | 167.9 | 100.5992 | 169.9 | 170.9 | 100.5886 | 172.9 | 173.9 | 100.5784 | 175.9 | 176.9 | 100.5685 | 178.9 | 179.9 | 100.559
|  | бюджет района | 1948.8 | 1960.8 | -12 | 1948.8 | 1960.8 | 100.6158 | 145.9 | 146.9 | 100.6854 | 148.9 | 149.9 | 100.6716 | 151.9 | 152.9 | 100.6583 | 154.9 | 155.9 | 100.6456 | 157.9 | 158.9 | 100.6333 | 160.9 | 161.9 | 100.6215 | 163.9 | 164.9 | 100.6101 | 166.9 | 167.9 | 100.5992 | 169.9 | 170.9 | 100.5886 | 172.9 | 173.9 | 100.5784 | 175.9 | 176.9 | 100.5685 | 178.9 | 179.9 | 100.559
5. | Основное мероприятие " Обеспечение социокультурной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | всего: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | всего: | 37105.83 | 17537.91 | 19567.92 | 37105.83 | 17537.91 | 47.2646 | 2258.8 | 842.4 | 37.2941 | 2314.74 | 2648.1 | 114.4016 | 2553.7 | 2294.6 | 89.8539 | 2677.2 | 3241.72 | 121.0862 | 2346.16 | 4006.08 | 170.7505 | 3074.6 | 4505.01 | 146.5235 | 4069.29 | 0 | 0 | 3680.89 | 0 | 0 | 3683.69 | 0 | 0 | 3618.56 | 0 | 0 | 3253.09 | 0 | 0 | 3575.11 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 29.2 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа | 1131.49 | 1023.11 | 108.38 | 1131.49 | 1023.11 | 90.4215 | 31.9 | 0 | 0 | 37.9 | 24.7 | 65.1715 | 277.9 | 56 | 20.1511 | 106.5 | 45.64 | 42.8545 | 106.5 | 602.6 | 565.8216 | 395.99 | 294.17 | 74.2872 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
|  | бюджет района | 35945.14 | 16514.8 | 19430.34 | 35945.14 | 16514.8 | 45.9445 | 2226.9 | 842.4 | 37.8284 | 2276.84 | 2623.4 | 115.2211 | 2275.8 | 2238.6 | 98.3654 | 2570.7 | 3196.08 | 124.3272 | 2239.66 | 3403.48 | 151.9641 | 2649.41 | 4210.84 | 158.935 | 4033.39 | 0 | 0 | 3644.99 | 0 | 0 | 3647.89 | 0 | 0 | 3596.16 | 0 | 0 | 3230.69 | 0 | 0 | 3552.71 | 0 | 0
|  | в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджета района | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) | всего: | 11955.67 | 4877.74 | 7077.93 | 11955.67 | 4877.74 | 40.7985 | 995 | 161.4 | 16.2211 | 1060 | 895.9 | 84.5189 | 990 | 811.9 | 82.0101 | 1105 | 1130.31 | 102.2905 | 997 | 951.08 | 95.3942 | 1059 | 927.15 | 87.5496 | 1028.2 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 963.47 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 |  | неккоректное планирование денежных средств при доведении по уведомлению от СП на выплату заработной платы
|  | бюджет района | 11955.67 | 4877.74 | 7077.93 | 11955.67 | 4877.74 | 40.7985 | 995 | 161.4 | 16.2211 | 1060 | 895.9 | 84.5189 | 990 | 811.9 | 82.0101 | 1105 | 1130.31 | 102.2905 | 997 | 951.08 | 95.3942 | 1059 | 927.15 | 87.5496 | 1028.2 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 963.47 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0
5.2 | Субсидия на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов | всего: | 1369.75 | 1278.88 | 90.87 | 1369.75 | 1278.88 | 93.3659 | 40 | 0 | 0 | 47.4 | 30.9 | 65.1899 | 347.4 | 70 | 20.1497 | 133.1 | 57.06 | 42.87 | 133.05 | 753.2 | 566.103 | 450.4 | 367.72 | 81.643 | 44.9 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1095.8 | 1023.11 | 72.69 | 1095.8 | 1023.11 | 93.3665 | 31.9 | 0 | 0 | 37.9 | 24.7 | 65.1715 | 277.9 | 56 | 20.1511 | 106.5 | 45.64 | 42.8545 | 106.5 | 602.6 | 565.8216 | 360.3 | 294.17 | 81.6459 | 35.9 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0
|  | бюджет района | 273.95 | 255.77 | 18.18 | 273.95 | 255.77 | 93.3638 | 8.1 | 0 | 0 | 9.5 | 6.2 | 65.2632 | 69.5 | 14 | 20.1439 | 26.6 | 11.42 | 42.9323 | 26.55 | 150.6 | 567.2316 | 90.1 | 73.55 | 81.6315 | 9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
|  | в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджетов | 11.5 | 9.97 | 1.53 | 11.5 | 9.97 | 86.6957 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11.5 | 9.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.3 | Субсидия на гос. поддержку отрасли культуры | всего: | 81.11 | 0 | 81.11 | 81.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 81.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | 29.2 | 0 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет автономного округа | 35.69 | 0 | 35.69 | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 16.22 | 0 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.4 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | всего: | 23699.3 | 11381.29 | 12318.01 | 23699.3 | 11381.29 | 48.0237 | 1223.8 | 681 | 55.6463 | 1207.34 | 1721.3 | 142.5696 | 1216.3 | 1412.7 | 116.1473 | 1439.1 | 2054.35 | 142.7524 | 1216.11 | 2301.8 | 189.2756 | 1484.09 | 3210.14 | 216.3036 | 2996.19 | 0 | 0 | 2651.09 | 0 | 0 | 2659.99 | 0 | 0 | 2627.09 | 0 | 0 | 2427.09 | 0 | 0 | 2551.11 | 0 | 0
|  | бюджет района | 23699.3 | 11381.29 | 12318.01 | 23699.3 | 11381.29 | 48.0237 | 1223.8 | 681 | 55.6463 | 1207.34 | 1721.3 | 142.5696 | 1216.3 | 1412.7 | 116.1473 | 1439.1 | 2054.35 | 142.7524 | 1216.11 | 2301.8 | 189.2756 | 1484.09 | 3210.14 | 216.3036 | 2996.19 | 0 | 0 | 2651.09 | 0 | 0 | 2659.99 | 0 | 0 | 2627.09 | 0 | 0 | 2427.09 | 0 | 0 | 2551.11 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!