Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

и использования финансовых средств на 1 октября 2024 года

(отчетный период)

Наименование программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы** | **Источники финансирования <\*>** | **Ответственный исполнить (соисполнитель)** | **План на 2024 год,  тыс. рублей** | **Фактическое исполнение (нарастающим итогом) на 01.10.2024** | **%** | Информация об исполнении на отчетную дату | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по муниципальной программе: «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района»** | | **Всего:** | ДИЗО | **75 947,7** | **31 110,0** | **41,0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 5 111,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 70 836,0 | 31 110,0 | 43,9 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 70 204,2 | 30 974,7 | 44,1 |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 631,8 | 135,3 | 21,4 |  |  |
| справочно: средства предприятий –недропользователей | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 13,3 | 1,4 | 10,5 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: Паспортизация объектов муниципальной собственности | **всего** | ДИЗО | **204,0** | **174,0** | **85,3** |  |  |
| бюджет района | 204,0 | 174,0 | 85,3 | На отчетную дату выполнены работы в отношении 3 объектов недвижимого имущества, 0,5 км инженерных сетей, выполнение контрактов по заявкам заказчика до декабрь 2024 года планируется в полном объеме | корректировка плановых объемов в связи с уменьшением объемов финансирования мероприятия и сроков выполнения работ |
| 2. | Основное мероприятие: Оценка объектов муниципальной собственности | **всего** | ДИЗО | **350,0** | **156,6** | **44,7** |  |  |
| бюджет района | 350,0 | 156,6 | **44,7** | На отчетную дату произведена оценка 17 объектов и 11 земельных участков, выполнение контрактов по заявкам заказчика до декабря 2024 года планируется в полном объеме |  |
| 3. | Основное мероприятие: Содержание имущества муниципальной казны | всего | ДИЗО | **5 746,8** | **3 163,6** | **55,0** |  |  |
| бюджет района | 5 746,8 | 3 163,6 | 55,0 | заключены муниципальные контракты на содержание объектов муниципальной казны со сроком исполнения 31.12.2024, оплата производится за фактически оказанные услуги | корректировка плановых объемов в связи с выделением дополнительного финансирования |
| 4. | Основное мероприятие:  Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района | **всего** | ДИЗО | **45 022,6** | **26 417,8** | **58,7** |  |  |
| бюджет района | 45 022,6 | 26 417,8 | 58,7 | В рамках реализации мероприятия за отчетный период профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента в рамках исполняемых полномочий, исполнение осуществляется в пределах утвержденных лимитов | корректировка плановых объемов в связи с выделением дополнительного финансирования |
| 5. | Основное мероприятие: Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена | **всего** | ДИЗО | **500,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| бюджет района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | На отчетную дату проведены работы и получены документы по кадастровым работам в отношении 30 земельных участка, исполнение и оплата планируется в ноябре-декабре 2024 года в полном объеме. |  |
| 6. | Основное мероприятие:  Проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки | **всего** | ДИЗО | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | муниципальный контракт на проведение кадастровых работ на сумму 100,0 тыс. рублей исполнен 30.08, проведены работы и получены документы по 10 земельным участкам |  |
| 7. | Основное мероприятие:   "Снос объектов муниципальной собственности" | **всего** |  | **5 743,5** | **135,3** | **2,4** |  |  |
| бюджет автономного округа | 5 111,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 631,8 | 135,3 | 21,4 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 631,8 | 135,3 | 21,4 |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 12,1 | 1,4 | 11,6 |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | **всего** | ДИЗО | **12,1** | **0,0** |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | Остаток средств в сумме 12,1 тыс. рублей в связи с перераспределеним денежных средств на сельские поселения района (доля софинансирования районного бюджета) |  |
| бюджет района | 12,1 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 12,1 | 0,0 |  |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **всего** | администрация сельского поселения Нялинское | **1 171,6** | **0,0** |  | 20.09.2024 Администрацией сельского поселения Нялинское подписано соглашение о предоставлении субсидии сельскому поселению на выполнение работ по сносу жилого дома по адресу: с. Нялинское, ул. Полевая, 12. Установлен срок исполнения обязательств по сносу - не позднее 31.10.2024. |  |
| бюджет автономного округа | 1 043,9 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района | 127,7 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 127,7 | 0,0 |  |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1,3 | 0,0 |  |  |  |
| **всего** | администрация сельского поселения Горноправдинск | **1 300,6** | **0,0** | **0,0** | Снос жилого дома № 28 по ул. Вертолетной в п. Горноправдинск произведен силами и за счет средств сельского поселения. В связи с чем, средства финансирования т перераспределены на снос дома № 8 по ул. Петелина (расселен в июле-августе 2024 года). Администрацией сельского поселения Горноправдинск 01.10.2024 подписано соглашения о предоставлении субсидии. Установлен срок исполнения обязательств по сносу - не позднее 30.11.2024. |  |
| бюджет автономного округа | 1 163,9 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района | 136,7 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 136,7 | 0,0 |  |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 7,2 | 0,0 |  |  |  |
| **всего** | администрация сельского поселения Луговской | **1 541,0** | **135,3** | **8,8** | 21.05.2024 Администрацией сельского поселения подписано доп.соглашение к соглашению о предоставлении субсидии от 18.03.2024 , в соответствии с которым субсидия предоставляется на снос МКД п. Луговской, ул. Гагарина, д. 21, с. Троица, ул. Мира, д. 16. Администрацией с.п. Луговской в августе 2024 года завершены работы по сносу многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Луговской, ул. Гагарина, д. 21. Оплата за выполненные работы произведена за счет средств бюджета района и сельского поселения в сумме 135,3 и 1,4 тыс. рублей соответственно. Средства в сумме 1106,0 тыс. рублей из окружного бюджета будут перечислены в октябре. Мероприятия по сносу дома, расположенного по адресу: с. Троица, ул.Мира, д. 16 будут проведены с наступлением холодов (ориентировочно в ноябре 2024 года) в связи с труднодоступностью населенного пункта и сложностью доставки в населенный пункт специализированной техники для выполнения работ. | в связи с подготовкой документов для предоставления субзидии за счет средств автономного округа срок оплаты за выполненные работы перенесен на сентябрь-октябрь 2024 |
| бюджет автономного округа | 1 373,0 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района | 168,0 | 135,3 | 80,5 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 168,0 | 135,3 | 80,5 |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1,7 | 1,4 | 82,4 |  |  |
| **всего** | администрация сельского поселения Кедровый | **635,0** | **0,0** | **0,0** | 20.08.2024 Администрацией сельского поселения подписано доп.соглашение к соглашению о предоставлении субсидии от 22.03.2024, в соотвествии с которым администрацией с.п. Кедровый выполнены работы по сносу аварийного жилого дома в п. Кедровый, ул. 60 лет Октября д. 1 в срок до 31.08.2024. Заявка на оплату работ по сносу направлена в Депстрой ХМАО и комитет по финансам в сентябре. Оплата будет произведена в октябре 2024 года. | в связи с подготовкой документов для предоставления субзидии за счет средств автономного округа срок оплаты за выполненные работы перенесен на октябрь 2024 |
| бюджет автономного округа | 565,8 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района | 69,2 | 0,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 69,2 | 0,0 |  |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 0,7 | 0,0 |  |  |  |
| **всего** | администрация сельского поселения Кышик | **1 083,2** | **0,0** | **0,0** | 22.05.2024 Администрацией сельского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии, в соотвествии с которым выполнены работы по сносу аварийного жилого дома в п. Кышик, ул. Лесная, д. 10, оплата по контрактам, запланированная в сентябре, перенесена на октябрь 2024 года в связи с формированием т документов, подтверждающих утилизацию строительных отходов, в том числе, акт переработки строительного мусора, акты передачи строительных отходов населению сп Кышик для отопительных нужд и использования в личных целях. | в связи с подготовкой документов для предоставления субзидии за счет средств автономного округа срок оплаты за выполненные работы перенесен на октябрь 2024 |
| бюджет автономного округа | 965,1 | 0,0 |  |  |  |
| бюджет района | 118,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 118,1 | 0,0 |  |  |  |
| справочно: бюджет сельских поселений района | 1,2 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие:   "Ремонт объектов муниципальной собственности" | **всего** |  | **18 280,8** | **962,7** | **5,3** |  |  |
| бюджет района | 18 280,8 | 962,7 | 5,3 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18 280,8 | 962,7 | 5,3 |  |  |
| справочно: средства предприятий – недропользова-телей | 14 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие:   "Ремонт муниципального жилого фонда за счет средств ПТЭК" | **всего** | администрация сельского поселения Селиярово | **13 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| бюджет района | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | По состоянию на 01.10.2024 работы по ремонту жилого дома с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 10 выполнены в полном объеме. 18.09.2024 администрацией сельского поселения направлена заявка в комитет по финансам для перечисления средств. Оплата планируется в октябре 2024. | в связи с подготовкой документов по принятию работ срок оплаты за выполненные работы перенесен на октябрь 2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| справочно: средства предприятий – недропользова-телей (ООО «РН "Юганскнефтегаз») | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие:   "Ремонт объектов муниципальной собственности" | **всего** | МКУ «УКСиР» | **4 820,1** | **962,7** | **20,0** | 1. Заключен муниципальный контракт от 09.04.2024 № 28 с ИП Сохатшозода Д.А. на проведение капитального ремонта системы отопления нежилого помещения участкового пункта полиции д.Ярки, ул.Снежная, д.6, пом.1001 являющегося муниципальной собственностью. Срок исполнения контракта 06.09.2024 - работы выполнены досрочно в мае 2024 года на сумму 372,2 тыс. рублей. 2. Для проведения капитального ремонта канализации в восьмиквартирном жилом доме по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5 выделены денежные средства в сумме 1059,8 тыс. рублей. Размещение заказа на выполнение работ планируется в октябре 2024 года. 3.Заключен контракт на выполнение работ на сумму 590,5 тыс. рублей с ИП Петровым В.Л. на ремонт системы отопления объекта муниципальной собственности Ханты-Мансийского района: фельдшерско-акушерский пункт, д. Согом, ул. Центральная, д. 18 для размещения почтового отделения. Работы выполнены в сентябре 2024. 4. Планируется размещение муниципальных заказов в октябре 2024 года на выполнение ПИР по капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 7А. на сумму 464,4 тыс. рублей, ПИР по капитальному ремонту стоматологического кабинета больницы, п.Горноправдинск, ул. Таежная, влд. 14А на сумму 810,4 тыс. рублей. | Работы по контракту от 09.04.2024 № 28 с ИП Сохатшозода Д.А. и по контракту от 23.07.2024 № 44 с ИП Петров В.Л. выполнены ранее срока установленного муниципальными контрактами. |
| бюджет района | 4 820,1 | 962,7 | 20,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 320,1 | 962,7 | 29,0 |  |  |
| справочно: средства предприятий – недропользова-телей (ПАО "Сургутнефтегаз») | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальный заказ на выполнение ремонта здание больницы, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, пер. Школьный, зд.8Б стр.2. для размещения молодежного центра на сумму 1429,0 тыс.рублей, заключенный с ИП Геюшевым Д.Л., расторгнут |  |
| 8.3. | Основное мероприятие:   "Ремонт объектов муниципальной собственности" | **всего** | администрация сельского поселения Согом | **460,7** | **0,0** | 0,0 |  |  |
| бюджет района | 460,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация с.п. Согом планирует прибретение до конца года строительных материалов на сумму 460,7 тыс. рублей для выполнения работ по ремонту фундамента жилого дома по адресу: д. Согом, ул. Набережная, д. 27 (муниципальный жилищный фонд СП Согом), работы на сумму 98,8 тыс.рублей планируют выполнить в 1 квартале 2025 года (сняты по РД 519 от 20.09.2024) |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 460,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |