## ИТОГ (3)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 4 квартал 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения)
|  |  | Утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса)
Итого по программе «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
|  | всего | 311945.6 | 254633.3 | 81.6275
|  | бюджет автономного округа | 38908.9 | 38586.2 | 99.1706
|  | бюджет района - всего | 273036.7 | 216047.1 | 79.1275
в том числе:
|  | средства бюджета района | 250445.3 | 194269.4 | 77.5696
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4323.3 | 4287.4 | 99.1696
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 213986.2 | 157824.2 | 73.7544
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 293677.5 | 237143 | 80.7495
|  | бюджет автономного округа | 38908.9 | 38586.2 | 99.1706
|  | бюджет района - всего | 254768.6 | 198556.8 | 77.9361
в том числе:
|  | средства бюджета района | 250445.3 | 194269.4 | 77.5696
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4323.3 | 4287.4 | 99.1696
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 213986.2 | 157824.2 | 73.7544
1.1.1. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 10000 | 10000 | 100 | Выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района 5 этап.
|  | бюджет района | 10000 | 10000 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 10000 | 10000 | 100
1.1.2. | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы) | всего | 20000 | 16132 | 80.66 | Ответственный исполнитель мероприятия АСП Селиярово. Выполнены работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Молодежная, ул. Набережная этап 1. Заключен МК №0187300017224000006 от 24.09.2024 с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ" на сумму 5 560 229,86 рублей на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 2. В соответствии с условиями контракта предоставлен аванс в размере 30%.
|  | бюджет района | 20000 | 16132 | 80.66
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 20000 | 16132 | 80.66
1.1.3. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 18548 | 0 |  | Муниципальные контракты с ООО "КМС-СТРОЙ" расторгнуты от 16.12.2024. Финансовые средства возвращены в нефтяную компанию.
|  | бюджет района | 18548 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 18548 | 0
1.1.4. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41029.3 | 20451.5 | 49.8461 | Заключено 2 муниципальных контракта от 25.12.2023 №0187300008423000371, №0187300008423000372 с ООО "Дельта" на общую сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение строительства объекта планируется в 2025 году.
|  | бюджет района | 41029.3 | 20451.5 | 49.8461
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 41029.3 | 20451.5 | 49.8461
1.1.5. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5.4 | 5.4 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Шапша. Работы выполнены.
|  | бюджет района | 5.4 | 5.4 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5.4 | 5.4 | 100
1.1.6. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 415.6 | 0 |  | Финансовые средства возвращены в нефтяную компанию.
|  | бюджет района | 415.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 415.7 | 0
1.1.7. | Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский | всего | 27200 | 27200 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 27200 | 27200 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 27200 | 27200 | 100
1.1.8. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 26473.1 | 26473.1 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 26473.1 | 26473.1 | 100
1.1.9. | Разработка аэронавигационных паспортов посадочных площадок | всего | 1470 | 1470 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 1470 | 1470 | 100
1.1.10. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 5014.9 | 5014.9 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Сибирский. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 5014.9 | 5014.9 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5014.9 | 5014.9 | 100
1.1.11. | Ремонт дорог в п. Выкатной | всего | 5000 | 5000 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. Работы выполнены в полном объеме, приобретены дорожные плиты в п. Выкатной.
|  | бюджет района | 5000 | 5000 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5000 | 5000 | 100
1.1.12. | Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района | всего | 5000 | 1048.8 | 20.976 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Выкатной. На сумму 1 048 792,23 рублей выполнены работы по приобретению щебня. Заключен МК №0187300005124000006 от 21.10.2024 с ООО "Стройсервис" на сумму 3 951 207,77 рублей на посьавку дорожных плит в п. Выкатной. Срок выполнения работ по контракту 10.12.2024. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту. Оплата будет произведена в 2025 году.
|  | бюджет района | 5000 | 1048.8 | 20.976
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5000 | 1048.8 | 20.976
1.1.13. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 791.7 | 791.7 | 100 | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Луговской. Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 791.7 | 791.7 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") | 791.7 | 791.7 | 100
1.1.14. | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5208.6 | 0 |  | Заключен МК №0187300008424000375 от 11.11.2024 с ООО "ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ" на сумму 4 998 059,36 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ.
|  | бюджет района | 5208.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5208.6 | 0
1.1.15. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | всего | 66602.1 | 62650.8 | 94.0673 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской: ул. Ленина п. Луговской, ул. Таежная д. Ягурьях (1-6 этапы), ул. Дурицына п. Кирпичный, ул. Ленина п. Луговской (2 этап).
|  | бюджет автономного округа | 13555.1 | 13232.4 | 97.6193
|  | бюджет района | 53047 | 49418.4 | 93.1597
в том числе:
|  | средства бюджета района | 51540.8 | 47948.1 | 93.0294
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1506.2 | 1470.3 | 97.6165
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 46399.4 | 42806.7 | 92.257
1.1.16. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | всего | 60821.8 | 60807.8 | 99.977 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша: подъезд к д. Ярки, ул. Северная д. Шапша, 1-2 этапы.
|  | бюджет автономного округа | 25353.8 | 25353.8 | 100
|  | бюджет района | 35468 | 35454 | 99.9605
в том числе:
|  | средства бюджета района | 32650.9 | 32636.9 | 99.9571
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 2817.1 | 2817.1 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 29373.2 | 29373.2 | 100
1.1.17. | Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: "Строительство участка дороги до п. Выкатной" | всего | 97 | 97 | 100 | Работы выполнены в полном объеме.
|  | бюджет района | 97 | 97 | 100
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 7268.5 | 6578.6 | 90.5084
|  | бюджет района | 7268.5 | 6578.6 | 90.5084
2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 3041 | 2671.8 | 87.8593 | Заключено 2 соглашения от 29.03.2024 с ИП Созонов А.И. на общую сумму 2 443 000,0 рублей. Оказание транспортных услуг водным (речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2024 год осуществляется по маршрутам: 1) Горноправдинск-Цингалы-Горноправдинск. 2) Горноправдинк-Лугофилинская-Горноправдинск.
|  | бюджет района | 3041 | 2671.8 | 87.8593
2.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4227.5 | 3906.8 | 92.414 | Заключено 2 муниципальных контракта от 21.12.2023 с Созоновым Александром Ивановичем на общую сумму 3 945 233,03 рублей. Срок до 31.12.2024 года. Субсидия предоставляется на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по следующим маршрутам: 1) п. Горноправдинск - п. Бобровский - п.Горноправдинск. 2) п. Горноправдинск - с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) - п.Горноправдинск. Оплата по контрактам производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 4227.5 | 3906.8 | 92.414
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10659.6 | 10659.6 | 100
|  | бюджет района | 10659.6 | 10659.6 | 100
3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3668.8 | 3668.8 | 100
|  | бюджет района | 3668.8 | 3668.8 | 100
3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 354 | 354 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Выкатной, с.Тюли в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 354 | 100
3.1.1.2. | Сельское поселение Кышик | всего | 177 | 177 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 177 | 100
3.1.1.3. | Сельское поселение Луговской | всего | 698 | 698 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства запланированы на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Луговской, п.Кирпичный, с.Троица, д.Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 698 | 698 | 100
3.1.1.4. | Сельское поселение Нялинское | всего | 354 | 354 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах с.Нялинское, п.Пырьях в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 354 | 100
3.1.1.5. | Сельское поселение Селиярово | всего | 177 | 177 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 177 | 100
3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 531 | 531 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства запланированы на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 531 | 531 | 100
3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 315.8 | 315.8 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в д.Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 315.8 | 315.8 | 100
3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 354 | 354 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 354 | 100
3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 177 | 177 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 177 | 100
3.1.1.10. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 177 | 177 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в п.Красноленинский в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.).
|  | бюджет района | 177 | 177 | 100
3.1.1.11. | Сельское поселение Кедровый | всего | 354 | 354 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Кедровый, с.Елизарово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 354 | 100
3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6990.8 | 6990.8 | 100
|  | бюджет района | 6990.8 | 6990.8 | 100
3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 598 | 598 | 100 | Заключен муниципальный контракт на прохождение достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги местного значения Подъезд к д. Ярки" №2 от 26.02.2024 года с ООО "Спецтехпроект" на сумму 598 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата.
|  | бюджет района | 598 | 598 | 100
3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2980.6 | 2980.6 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта п. Выкатной протяженностью 6,4 км). Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 2980.6 | 2980.6 | 100
3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 520.8 | 520.8 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км). Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 520.8 | 520.8 | 100
3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2891.4 | 2891.4 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км). Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 2891.4 | 2891.4 | 100
Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 52.1 | 37.2143
|  | бюджет района | 140 | 52.1 | 37.2143
4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 52.1 | 37.2143
|  | бюджет района | 140 | 52.1 | 37.2143
| Всего по муниципальной программе: | всего | 311945.6 | 254633.3 | 81.6275
|  | бюджет автономного округа | 38908.9 | 38586.2 | 99.1706
|  | бюджет района - всего | 273036.7 | 216047.1 | 79.1275
в том числе:
|  | средства бюджета района | 268713.4 | 211759.7 | 78.805
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4323.3 | 4287.4 | 99.1696
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 213986.2 | 157824.2 | 73.7544
Заместитель Главы района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | [5 empty] | Р.Ш.Речапов
Директор МКУ УКСиР | [5 empty] | И.С.Петухин
Заместитель директора Департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | [5 empty] | З.М.Давлетбаев
И.о. заместителя директора Департамента, начальник управления ценообразования и планирования | [5 empty] | В.С.Тодрия
Исполнитель:
Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21 (доб.326)