

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28.12.2024 № 1194

*г. Ханты-Мансийск*

О муниципальной программе

Ханты-Мансийского района «Профилактика

терроризма и правонарушений в сфере  
обеспечения общественной безопасности   
в Ханты-Мансийском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ханты-Мансийского района:

от 07.12.2021 № 316 «О муниципальной программе   
Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе   
на 2022 – 2024 годы»;

от 29.03.2022 № 123 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности   
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 28.10.2022 № 372 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 21.11.2022 № 425 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»;

от 20.07.2023 № 327 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 18.10.2023 № 594 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 28.11.2023 № 803 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»;

от 09.01.2024 № 1 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.12.2021 № 316   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности   
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее чем с 01.01.2025.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Ханты-Мансийского района по безопасности Пневского Б.В.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.12.2024 № 1194

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе» (далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Пневский Борис Викторович – заместитель Главы  Ханты-Мансийского района по безопасности |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | совершенствование системы профилактики терроризма, повышение уровня общественного порядка на территории Ханты-Мансийского района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 26 221,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателя-ми наци-ональ-ных целей | Ин-фор-ма-цион-ная систе-ма |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель «Совершенствование системы профилактики терроризма, повышение уровня общественного порядка на территории*  *Ханты-Мансийского района»* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ГП  <\*> | - | ед. | 992 | 2023 | 932 | 932 | 932 | 930 | 930 | 930 | Постановле-ние Правитель-ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 10.11.2024 № 543-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Безопасно-сть жизнедея-тельности и профилак-тика правонару-шений» | управление специальных мероприятий и организации профилактики правонаруше-ний | - | - |
| 2. | Уровень преступности в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | МП  <\*\*> | - | ед. | 131 | 2023 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 130 | распоряжение Правительства автономного округа  от 03.11.2022 года № 679-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений, сельские поселения, МКУ ХМР «Управление технического обеспечения» | - | - |
| 3. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) . | МП  <\*\*> | - | ед. | 50 | 2023 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.04.2021 №102-рг «О перечне приоритетных направлений (плане мероприятий) реализации  Стратегии государствен-ной  антинаркотической политики  Российской Федерации на период до  2030 года в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре» | управление специальных мероприятий и организации профилактики правонаруше-ний,  управление по культуре, спорту и социальной политике;  комитет по образованию,  подведомствен-ные образователь-ные организации | - | - |
| 4. | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | МП  <\*\*> | - | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | распоряжение Правительства автономного округа  от 03.11.2022 № 679-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | комитет по образованию,  подведомствен-ные образователь-ные организации | - | - |
| 5. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | МП  <\*\*> | - | % | 38,5 | 2023 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | распоряжение Правительства РФ  от 28.08.2017 № 1837-р «О Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.» | комитет экономической политики | - | - |
| 6. | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | МП  <\*\*> | - | ед. | 300 | 2023 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | Федераль-ный закон  от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  Комплексный план  противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  на 2024 – 2028 годы, утвержден-ное Президентом РФ 30.12.2023  № Пр-2610 | управление специальных мероприятий и организации профилактики правонаруше-ний,  управление по культуре, спорту и социальной политике, комитет по образованию,  подведомствен-ные образователь-ные организации | - | - |
| 7. | Соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | МП  <\*\*> | - | % | 92 | 2023 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | Федераль-ный закон  от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» | управление специальных мероприятий и организации профилактики правонаруше-ний,  управление по культуре, спорту и социальной политике;  комитет по образованию,  подведомствен-ные образователь-ные организации | - | - |

<\*> - государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

<\*\*> - муниципальная программа Ханты-Мансийского района

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показате-ля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам | | | | | | | | | | | на конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | *Цель «Совершенствование системы профилактики терроризма, повышение уровня общественного порядка на территории Ханты - Мансийского района»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | ГП | ед. | - | - | 350 | - | - | 650 | - | - | 850 | - | - | 932 |
| 1.2. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | МП | ед. | - | - | 40 | - | - | 80 | - | - | 120 | - | - | 131 |
| 1.3. | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения) . | МП | ед. | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 |
| 1.4. | Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 1.5. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | МП | % | - | - | 38,5 | - | - | 38,5 | - | - | 38,5 | - | - | 38.5 |
| 1.6. | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | МП | ед. | - | - | 80 | - | - | 160 | - | - | 240 | - | - | 310 |
| 1.7. | Соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | МП | % | - | - | 92 | - | - | 92 | - | - | 93 | - | - | 93 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений, комитет по образованию, комитет экономической политики | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.1.1. | Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан. | правовое просвещение, правовое информирование жителей и организаций Ханты-Мансийского района.  Создание и развитие систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населённых пунктов Ханты-Мансийского района.  Содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка.  Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин (приобретение форменной одежды, отличительной символики, удостоверений).  Материальное стимулирование членов добровольных народных дружин.  Личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, путем передачи межбюджетных трансфертов сельским поселениям Ханты-Мансийского района.  Создание условий для трудовой занятости, профессионального обучения осужденных, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы.  Содействие в обеспечении трудовой занятости осужденных | уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения).  Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения). |
| 1.1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии в Ханты-Мансийском районе и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Деятельность административной комиссии в Ханты-Мансийском районе и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.1.3. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Реализация переданных Администрации Ханты-Мансийского района государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |
| 1.1.4. | Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защита. | Сокращение финансовых расходов граждан на судебные издержки при защите своих прав.  Повышение доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления путем увеличения количества положительно решенных вопросов по обращениям граждан | доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей |
| 1.1.5. | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации актуальных вопросов профилактики терроризма; проведение мониторинга в образовательных учреждениях района по определению степени распространения среди обучающихся и молодежи идей и настроений террористического характера | количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности |
| 1.1.6. | Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | проведение работ по сбору, обобщению и учету информации о реализации на объектах, расположенных на территории Ханты-Мансийского района, требований к антитеррористической защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации, инженерно-технической укрупненности, оснащения их техническими средствами охраны в соответствии с требованиями, утвержденными профильными постановлениями Правительства Российской Федерации | соблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений, комитет по образованию, управление по культуре, спорту и социальной политике | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.2.1 | Организация мер, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности. | освещение деятельности всех субъектов профилактики наркомании посредством проведения антинаркотических информационных акций.  Повышение уровня осведомленности граждан о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков.  Правовое просвещение и правовое информирование, популяризация здорового образа жизни.  Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков в целях привлечения граждан к решению проблем наркомании путем проведения турниров, соревнований, выставок и других мероприятий.  Реализация муниципальных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, направленных на снижение наркотизации населения путем проведения тренингов, конкурсов, викторин.  Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи через комплекс мер, направленных на ранее (своевременное) выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (добровольное тестирование) и его информационное сопровождение | уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения).  Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения).  Процент охвата социально-психологическим тестированием обучающихся с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 4 338,6 | 4 395,2 | 4 371,9 | 4 371,9 | 4 371,9 | 4 371,9 | 26 221,4 |
| Федеральный бюджет | 0,7 | 24,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 30,0 |
| Бюджет автономного округа | 1 304,3 | 1 337,1 | 1 337,1 | 1 337,1 | 1 337,1 | 1 337,1 | 7 989,8 |
| Местный бюджет | 3 033,6 | 3 033,60 | 3 033,60 | 3 033,60 | 3 033,60 | 3 033,60 | 18 201,6 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, правонарушений и обеспечение защиты прав потребителей» (всего), в том числе: | 4 288,6 | 4 345,2 | 4 321,9 | 4 321,9 | 4 321,9 | 4 321,9 | 25 921,4 |
| Федеральный бюджет | 0,7 | 24,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 30,0 |
| Бюджет автономного округа | 1 304,3 | 1 337,1 | 1 337,1 | 1 337,1 | 1 337,1 | 1 337,1 | 7 989,8 |
| Местный бюджет | 2 983,6 | 2 983,6 | 2 983,6 | 2 983,6 | 2 983,6 | 2 983,6 | 17 901,6 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |