## Лист1
приложение 2
Сетевой график исполнения показателей, прокси-показателей муниципальной программы
в 2025 году
Наименование муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района"
Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет экономической пролитики Администрации Ханты-Мансийского района, МБУ «Имитуй»
№ п/п | Наименование показателя, прокси-показателя | Ед.измерения | Значение показателя на 2025 год |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | Причины недостижения плановых значений показателя
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | процент | 73 | 0 | 0 | [9 empty] | 73
2 | Количество получателей мер государственной поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера | человек | 11 | 1 | 9.09 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | В январе 2025 года ОКМНС "Нарь-Ях" перечислена сумма в размере 46 387,86 (вторая часть выплаты по Соглашению от 26.12.2024 №163/24, которая не была выплачена в 2024 году, в связи с отсутствием лимитов). Предоставление поддержки носит заявительный характер.
3 | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | человек | 36 | 104 | 288.8 | 4 | 104 | 2600 | 20 | 20 | 100 | 12 |  |  | 0 |  |  | В период с 28.02.2025 по 03.03.2025 в X Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли участие порядка 50 человек; С 14 по 16 марта 2025 г. проведены Открытые региональные соревнования «Охотничий биатлон», в котором приняли участие порядка 54 человек
Председатель комитета экономической политики Ю.А. Овсянников ______________________ (ФИО) (подпись)
Специалит-эксперт отдела сельского хозяйства Кротова Г.Г. ______________________
| (должность) |  |  |  | (ФИО) | [5 empty] | (подпись)