

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.06.2015 № 130

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в постановление администрации

Ханты-Мансийского района

от 30 сентября 2013 года № 243

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие спорта и туризма

на территории Ханты-Мансийского

района на 2014 – 2017 годы»

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 20 апреля 2015 года № 461 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 18 декабря 2014 года № 407 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 338 926тыс.500 рублей, в том числе:  2014 год – 241 934 тыс. 200 рублей;  2015 год – 94 992 тыс. 300 рублей;  2016 год – 1 000 тыс. 0 рублей;  2017 год – 1 000 тыс. 0 рублей;  в том числе:  304 251 тыс. 00 рублей – окружной бюджет  (2014 год – 217 977 тыс. 300 рублей;  2015 год – 86 273 тыс. 700 рублей;  2016 год – 0 тыс. 0 рублей;  2017 год – 0 тыс. 0 рублей);  22 975 тыс. 500 рублей – бюджет района  (2014 год – 12 256 тыс. 900 рублей;  2015 год – 8 718 тыс. 600 рублей;  2016 год – 1 000 тыс. 0 рублей;  2017 год – 1 000 тыс. 0 рублей);  11 700 тыс. 0 рублей – внебюджетные источники  (2014 год – 11 700 тыс. 0 рублей;  2015 год – 0 тыс. 0 рублей;  2016 год – 0 тыс. 0 рублей;  2017 год – 0 тыс. 0 рублей) |

».

1.2. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Гончаренко В.М.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района Т.А.Замятина

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 15.06.2015 № 130

«Приложение 1 к Программе

**Система показателей, характеризующих результаты**

**реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей результатов/единица измерения | Базовый показатель  на начало реализации Программы | Значение показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | |  |
| **1. Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество организованных районных мероприятий, единиц | 41 | 7 | 13 | 20 | | 27 | | **27** |
| 1.1. | В области физической культуры и спорта, единиц | 26 | 6 | 11 | 16 | | 21 | | **21** |
| 1.2. | В области туризма, единиц | 15 | 1 | 2 | 4 | | 6 | | **6** |
| 2. | Число участников районных мероприятий, человек | 1550 | 430 | 830 | 1280 | | 1760 | | **1760** |
| 2.1. | Физкультура и спорт | 900 | 350 | 700 | 1050 | | 1420 | | **1420** |
| 2.2. | Туризм | 650 | 80 | 130 | 230 | | 340 | | **340** |
| 3. | Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района, единиц | 24 | 9 | 14 | 19 | | 24 | | **24** |
| 3.1. | Физкультура и спорт | 18 | 8 | 13 | 18 | | 23 | | **23** |
| 3.2. | Туризм | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | **1** |
| 4. | Количество победителей (лауреатов, дипломантов, призеров и др.) всероссийских и окружных мероприятий, человек | 15 | 7 | 11 | 16 | | 22 | | **22** |
| 4.1. | Физкультура и спорт | 13 | 7 | 11 | 16 | | 22 | | **22** |
| 4.2. | Туризм | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **0** |
| **2. Показатели конечных результатов** | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, от общей численности проживающих в районе, % | 19,5 | 29,9 | 31,2 | 33,7 | | | 35,3 | **35,3** |
| 2. | Количество специалистов физкультурно-спортивных организаций, работаю-щих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную  и спортивную работу  с различными категориями и группами населения, (человек) | 75 | 80 | 87 | 94 | | | 100 | 100 |
| 3. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от общей суммы спортивных сооружений, % | 43,44 | 40,5 | 41,0 | 45,0 | | | 50 | **50,0** |
| 4. | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, % | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | | | 4,4 | **4,4** |
| 5. | Объем средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта  (тыс. руб. на 10 000 населения) | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | | | 1,0 | **1,0** |
| 6. | Увеличение количества туристических маршрутов, единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 4 | **4** |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта (% от числа опрошенных) | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | | | 70,0 | **70,0** |

Приложение 2 к Программе

**Основные программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия муниципальной программы | Муниципальный заказчик | Источники финан-сирования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | | | | | | Исполнители муниципальной программы |
| всего | | в том числе | | | | | | |
| 2014 год | | | | 2015  год | 2016  год | 2017  год |
| план | | | факт |
| **Цель 1: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1: Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа жизни.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | | 1 874,00 | | 449,00 | | | 449,00 | 525,00 | 450,00 | 450,00 | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| бюджет района | | 1 874,00 | | 449,00 | | | 449,00 | 525,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2. | Участие в окружных  и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений) | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | | 2 195,5 | | 545,5 | | | 545,5 | 550,0 | 550,00 | 550,00 | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| бюджет района | | 2 195,5 | | 545,5 | | | 545,5 | 550,0 | 550,00 | 550,00 |
| 3. | Мероприятия  по повышению профессионального уровня специалистов сферы физической культуры и спорта (участие в курсах повышения квалификации, проведение семинаров, мобильных мастер-классов и (или) др.) | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администра-циями сельских поселений |
| бюджет района | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация работы по присвоению спортивных разрядов, званий, квалификационных категорий и (или) др. | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 5. | Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по образованию |
| 6. | Изучение общественного мнения о ходе реализации Программы | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| 7. | Проведение мониторинга деятельности инструкторов по спорту сельских поселений района | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно с администра-циями сельских поселений |
| 8. | Оказание методической помощи при организации и проведении в сельских поселениях района спортивно-массовых мероприятий | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике совместно  с администра-циями сельских поселений |
| 9. | Обеспечение научно-методической, информационной и рекламной деятельности в области физической культуры, спорта  и туризма. Разработка образовательных программ по видам спорта | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| бюджет района | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по подпрограмме 1** | | | всего | | 4069,5 | | 994,5 | | | 994,5 | 1075,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| бюджет района | | 4069,5 | | 994,5 | | | 994,5 | 1075,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Цель 2: Создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2: Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, в том числе обеспечение комплексной безопасности на спортивных сооружениях района**. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Строительство спортивной игровой площадки, д. Белогорье | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 421,8 | | 908,9 | | 421,8 | | 0 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ;  МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 421,8 | | 908,9 | | 421,8 | | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Строительство спортивной игровой площадки, п. Бобровский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 734,2 | | 734,2 | | 734,2 | | 0 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 734,2 | | 734,2 | | 734,2 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками  для игровых дисциплин, трибунами  на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 261 502,5 | | 174 738,0 | | 174 738,  0 | | 86 764,5 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| окружной бюджет | | 240 642,00 | | 158 211,00 | | 158 211,00 | | 82 431,0 | 0 | 0 |
| бюджет района – всего | | 12 660,5 | | 8 327,00 | | 8 327,00 | | 4 333,5 | 0 | 0 |
| в том числе: | |  | |  | |  | |  |  |  |
| средства бюджета района | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| средства  района на софинансиро-вание расходов за счет средств бюджета автономного округа | | 12 660,5 | | 8 327,00 | | 8 327,00 | | 4 333,5 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 8 200,00 | | 8 200,00 | | 8 200,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками,  с трибунами  на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор для толкания ядра, расположенных в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района (СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 70456,8 | | 70 457, 00 | | 63344,1 | | 7112,7 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры  и ЖКХ;  МКУ «Управление капитального строительства  и ремонта» |
| бюджет автономного округа | | 63 609,00 | | 63 609,00 | | 59766,3 | | 3842,7 | 0 | 0 |
| бюджет района – всего | | 3347,8 | | 3 348,00 | | 77,8 | | 3270,00 | 0 | 0 |
| бюджет района | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| средства  района на софинансиро-вание расходов за счет средств  бюджета автономного | | 3347,8 | | 3 348,00 | | 77,8 | | 3270,00 | 0 | 0 |
| округа | |  | |  | |  | |  |  |  |
| внебюджетные источники | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием  в с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 1 028,6 | | 1 028,6 | | 1 028,6 | | 0 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 1 028,6 | | 1 028,6 | | 1 028,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка  для строительства мини-футбольного поля  в с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 0 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т. ч. подведомственных учреждений | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике |
| бюджет автономного округа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| бюджет района | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Проведение обследования спортивного зала  в п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Капитальный ремонт спортивного зала  в п. Луговской (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | департамент  строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Подготовка оснований  и монтаж спортивных площадок (д. Шапша,  д. Ярки) | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 160,0 | | 160,0 | | 160,0 | | 0 | 0 | 0 | администрация с/п Шапша |
| бюджет района | | 160,0 | | 160,0 | | 160,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Подготовка основания  и монтаж спортивной площадки (с. Тюли) | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 0 | 0 | 0 | администрация с/п Выкатной |
| бюджет района | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Подготовка оснований  и монтаж спортивных площадок (п. Сибирский) | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 10,0 | | 80,0 | | 10,0 | | 0 | 0 | 0 | администрация с/п Сибирский |
| бюджет района | | 10,0 | | 80,0 | | 10,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ремонт крыши здания ФСК, п. Горноправдинск | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | | 0 | 0 | 0 | комитет по культуре, спорту и социальной политике;  МБОУ ДОД «ДЮСШ – Ханты-Мансийского района» |
| бюджет района | | 400,0 | | 400,0 | | 400,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Выполнение кадастровых работ на земельном  участке, выделенном под строительство наружных инженерных сетей к объекту «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами  на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | комитет по культуре, спорту  и социальной политике | всего | | 33,1 | | 40,0 | | 0,00 | | 33,1 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | | 33,1 | | 40,0 | | 0,00 | | 33,1 | 0 | 0 |
| 24. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами  на 250 зрительских мест и отапливаемым административно-бытовым блоком  в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» | комитет по культуре, спорту и социальной политике | всего | 7,0 | | | | 0 | 0 | | 7,0 | 0 | 0 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;  МКУ  «Управление капитального строительства и ремонта» |
| бюджет района | 7,0 | | | | 0 | 0 | | 7,0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по подпрограмме 2** | | всего | | | | 334857,00 | | 248649,7 | 240939,7 | | 93917,3 | 0 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | | | | 304251,00 | | 221820,  00 | 217977,3 | | 86273,70 | 0 | 0 |
| бюджет района | | | | 18906,00 | | 15129,7 | 11262,4 | | 7643,6 | 0 | 0 |
| средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | | | | 16008.3 | | 11675,00 | 8404,8 | | 7603,5 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | | | 11700 | | 11700 | 11700 | | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по Программе** | | **всего** | | | | **338926,5** | | **249644,2** | **241934,2** | | **94992,3** | **1000,00** | **1000,00** |  |
| **бюджет автономного округа** | | | | **304251,00** | | **221820,**  **00** | **217977,3** | | **86273,7** | **0** | **0** |
| **бюджет района** | | | | **22975,5** | | **16124,2** | **12256,9** | | **8718,6** | **1000,00** | **1000,00** |
| **средства района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа** | | | | **16008,3** | | **11675,00** | **8404,8** | | **7603,5** | **0** | **0** |
| **внебюджетные источники** | | | | **11700** | | **11700** | **11700** | | **0** | **0** | **0** |

».