

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.03.2021 № 58

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334   
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы»

В соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 27, статями 32, 47.1 Устава Ханты-Мансийского района, на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246   
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы   
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить словами «согласно приложению»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 334

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы |
| Дата утверждения  муниципальной программы | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 334 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы  на территории Ханты-Мансийского района  на 2019 – 2023 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района) |
| Соисполнители  муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);  муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района (далее – МКУ) «Управление гражданской защиты»;  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Нялинское);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной);  комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово);  комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансийского района 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению между поселениями в границах Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг 3. Осуществление качественного содержания автомобильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, а также вертолетных площадок для взлета и посадки воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-Мансийского района 4. Повышение безопасности дорожного движения |
| Подпрограммы | 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения 2. Организация перевозок пассажиров  в границах Ханты-Мансийского района 3. Осуществление дорожной деятельности  в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | отсутствуют |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1. Сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  на уровне 214,4 км 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  с 194,6 до 214,4 км 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 5,4 км 4. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, с 11,5  до 0,0 км 5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  на 31 декабря отчетного года, с 94,9 до 100 % 6. Уменьшение количества рейса воздушного транспорта с 263 до 205 рейсов 7. Увеличение количества рейсов водного транспорта с 4 до 120 рейсов 8. Увеличение количества рейсов автомобильного транспорта до 498 рейсов 9. Сохранение протяженности автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, на уровне 10,8 км 10. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних с 3 до 0 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2023 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 213 196,6 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 49 666,9 тыс. рублей;  2020 год – 43 221,1 тыс. рублей;  2021 год – 57 135,4 тыс. рублей;  2022 год – 31 586,6 тыс. рублей;  2023 год ­­– 31 586,6 тыс. рублей. |
| Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |  |

Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию программы на очередной финансовый год, осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям.

Муниципальная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя с соисполнителями.

Ответственный исполнитель муниципальной программы   
в процессе ее реализации:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение   
в нее изменений в установленном порядке;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует   
в реализации программных мероприятий, формирует предложения   
о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

Соисполнители:

осуществляют подготовку предложений по мероприятиям, объемам и источникам реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечивают эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в пределах установленных полномочий;

осуществляют выполнение сетевых планов-графиков, графиков производства работ и хода реализации муниципальной программы;

предоставляют отчеты о ходе реализации муниципальной программы ответственному исполнителю в соответствии с установленными формами;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

разрабатывают предложения о внесении изменений, дополнений в муниципальную программу и направляют их ответственному исполнителю муниципальной программы с приложением документов, обосновывающих целесообразность мероприятий.

Предоставление финансовой поддержки из бюджета автономного округа в бюджет Ханты-Мансийского района осуществляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в части проектирования, строительства, реконструкции, капитального (текущего) ремонта автомобильных дорог местного значения осуществляется соисполнителем программы департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Реализация мероприятий по проектированию капитального ремонта автомобильных дорог местного значения осуществляется сельскими поселениями самостоятельно.

Реализация мероприятий по обеспечению доступности   
и повышения качества транспортных услуг осуществляется в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района, направленных на выполнение мероприятий муниципальной программы, связанных с пассажирскими перевозками воздушным, водным (речным) и автомобильным транспортом в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2020 № 181   
«О предоставление субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района». Реализация указанных мероприятий обеспечит стабильность стоимости проезда для населения района.

Реализация мероприятий по дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения, а также по содержанию и эксплуатация вертолетных площадок осуществляется сельскими поселениями на основании заключенных соглашений о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения и содержанию и эксплуатации вертолетных площадок.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представляет собой скоординированные по срокам   
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, которые будут осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями муниципальной программы в соответствии   
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе   
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   
и муниципальных нужд».

Реализация муниципальной программы основывается на принципах «бережливого производства». При межведомственном взаимодействии минимизирован бумажный документооборот посредством автоматизации процессов, максимально ликвидированы дублирующие функции специалистов. Обеспечение доступа граждан к информации   
о реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказания транспортных услуг, осуществляется путем взаимодействия с печатными и сетевыми средствами массовой информации.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель  на начало реализации муниципаль-ной программы | Значения показателя  по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 213,3 | 213,3 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | показатель определяется в соответствии с формой № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружения на них»  на 1 января отчетного года, км |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | 194,6 | 213,3 | 212,3 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | 214,4 | показатель определяется по формуле:  L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм., где:  L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;  L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;  L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  на 31 декабря отчетного года, км |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 11,5 | 3,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | показатель определяется за период реализации муниципальной программы с нарастающим итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финансируемых в рамках муниципальной программы, рассчитывается по формуле:  N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…,  где: N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»;  Рn – протяженность объектов ремонта, км;  z – год реализации муниципальной программы; источником информации о показателе является ориентировочная протяженность дорог, планируемая к проведению ремонтных работ |
|  | в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1,7 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |  |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  на 31 декабря отчетного года, км | 11,5 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | показатель рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  на 31 декабря отчетного года, % | 94,9 | 100 | 99,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | показатель определяется по формуле:  ∆L местн. =(L местн.норм. /L местн.)\*100, где:  ∆Lместн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %;  Lместн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;  Lместн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км |
| 6. | Количество рейсов воздушного транспорта, рейс | 263 | 248 | 228 | 205 | 205 | 205 | 205 | показатель определяется на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной программы. Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района |
| 7. | Количество рейсов водного транспорта, рейс | 4 | 95 | 74 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 8. | Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс | 158 | 408 | 396 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 9. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | показатель определяется исходя из фактически эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчитывается по формуле:  N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:  N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района»;  Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, км; источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района |
| 10 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ед. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансийский» |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|
| Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1,2,3,4,5) |  | всего | 57 209,1 | 18 226,8 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 51 547,2 | 12 564,9 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 51 249,2 | 12 266,9 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги  до д. Белогорье и п. Луговской» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 4 930,0 | 30,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 930,0 | 30,0 | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Нераспределенные средства на ремонт автомобильных дорог | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 2 095,3 | 501,2 | 1 594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 095,3 | 501,2 | 1 594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог в СП Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 5 959,9 | 5 959,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 1 519,7 | 1 519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 519,7 | 1 519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 774,8 | 1 887,4 | 1 887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 774,8 | 1 887,4 | 1 887,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 56,9 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 56,9 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Ремонт автомобильных дорог в СП Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог  в с. Батово Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 10 104,0 | 5 052,0 | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 10 104,0 | 5 052,0 | 5 052,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания (объект: «Строительство участка подъезда дороги  до п. Выкатной») | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 2 219,7 | 2 219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 219,7 | 2 219,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Ремонт дороги к полигону ТБО п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 16 243,0 | 0,0 | 0,0 | 16 243,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 16 243,0 | 0,0 | 0,0 | 16 243,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. | ПИР «Автомобильная дорога до с. Цингалы» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 860,4 | 0,0 | 0,0 | 3 860,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 860,4 | 0,0 | 0,0 | 3 860,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 57 209,1 | 18 226,8 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 51 547,2 | 12 564,9 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 51 249,2 | 12 266,9 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 6,7,8) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 112 825,4 | 23 526,9 | 21 911,9 | 22 462,2 | 22 462,2 | 22 462,2 |
| бюджет района | 112 825,4 | 23 526,9 | 21 911,9 | 22 462,2 | 22 462,2 | 22 462,2 |
| 2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 112 825,4 | 23 526,9 | 21 911,9 | 22 462,2 | 22 462,2 | 22 462,2 |
| бюджет района | 112 825,4 | 23 526,9 | 21 911,9 | 22 462,2 | 22 462,2 | 22 462,2 |
| 2.1.1.1 | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 91 573,5 | 19 573,5 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| бюджет района | 91 573,5 | 19 573,5 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 2.1.1.2 | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 15 759,7 | 3 059,0 | 3 059,0 | 3 213,9 | 3 213,9 | 3 213,9 |
| бюджет района | 15 759,7 | 3 059,0 | 3 059,0 | 3 213,9 | 3 213,9 | 3 213,9 |
| 2.1.1.3 | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 5 492,2 | 894,4 | 852,9 | 1 248,3 | 1 248,3 | 1 248,3 |
| бюджет района | 5 492,2 | 894,4 | 852,9 | 1 248,3 | 1 248,3 | 1 248,3 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 112 825,4 | 23 526,9 | 21 911,9 | 22 462,2 | 22 462,2 | 22 462,2 |
| бюджет района | 112 825,4 | 23 526,9 | 21 911,9 | 22 462,2 | 22 462,2 | 22 462,2 |
| Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 9) |  | всего | 41 692,1 | 7 913,2 | 7 875,7 | 8 634,4 | 8 634,4 | 8 634,4 |
| бюджет района | 41 692,1 | 7 913,2 | 7 875,7 | 8 634,4 | 8 634,4 | 8 634,4 |
| 3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок |  | всего | 15 764,5 | 3 161,7 | 3 146,2 | 3 152,2 | 3 152,2 | 3 152,2 |
| бюджет района | 15 764,5 | 3 161,7 | 3 146,2 | 3 152,2 | 3 152,2 | 3 152,2 |
| 3.1.1.1. | сельское поселение Цингалы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Цингалы) | всего | 604,1 | 301,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 604,1 | 301,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2. | сельское поселение Кедровый | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кедровый) | всего | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3. | сельское поселение Кышик | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | всего | 303,7 | 152,3 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,7 | 152,3 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.4. | сельское поселение Луговской | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Луговской) | всего | 1 233,3 | 627,9 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 233,3 | 627,9 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 606,6 | 0,0 | 0,0 | 606,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.5. | сельское поселение Согом | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Согом) | всего | 514,6 | 244,0 | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 514,6 | 244,0 | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 271,1 | 0,0 | 0,0 | 271,1 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 271,1 | 0,0 | 0,0 | 271,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.6. | сельское поселение Нялинское | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Нялинское) | всего | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.7. | сельское поселение Красноленинский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Красноленинский) | всего | 303,6 | 152,3 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,6 | 152,3 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.8. | сельское поселение Шапша | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 310,4 | 159,0 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 310,4 | 159,0 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.9. | сельское поселение Сибирский | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 909,3 | 455,3 | 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 909,3 | 455,3 | 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 454,9 | 0,0 | 0,0 | 454,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 454,9 | 0,0 | 0,0 | 454,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.10. | сельское поселение Выкатной | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 604,3 | 301,6 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 604,3 | 301,6 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,3 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.11. | сельское поселение Селиярово | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Селиярово) | всего | 310,4 | 159,1 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 310,4 | 159,1 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.12. | администрация Ханты-Мансийского района | администрация Ханты-Мансийского района  (МКУ «Управление гражданской защиты») | всего | 6 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 152,2 | 3 152,2 |
| бюджет района | 6 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 152,2 | 3 152,2 |
| 3.1.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Шапша) | всего | 4 697,9 | 2 305,2 | 2 392,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 697,9 | 2 305,2 | 2 392,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 2 488,5 | 0,0 | 0,0 | 2 488,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 488,5 | 0,0 | 0,0 | 2 488,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО п. Горноправдинск,  ул. Производственная, д. 13» | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 652,4 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 652,4 | 0,0 | 0,0 | 652,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд  к п. Выкатной» | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Выкатной) | всего | 4 089,2 | 2 100,0 | 1 989,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 089,2 | 2 100,0 | 1 989,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 1 993,0 | 0,0 | 0,0 | 1 993,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 993,0 | 0,0 | 0,0 | 1 993,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: "Строительство участка подьезда дороги до с. Реполово" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (МКУ «УКСиР») | всего | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Сибирский) | всего | 594,9 | 247,3 | 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 594,9 | 247,3 | 347,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 348,3 | 0,0 | 0,0 | 348,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 348,3 | 0,0 | 0,0 | 348,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6. | Содержание автомобильных дорог местного значения | администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | всего | 10 964,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 482,2 | 5 482,2 |
| бюджет района | 10 964,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 482,2 | 5 482,2 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 41 692,1 | 7 913,2 | 7 875,7 | 8 634,4 | 8 634,4 | 8 634,4 |
| бюджет района - всего | 41 692,1 | 7 913,2 | 7 875,7 | 8 634,4 | 8 634,4 | 8 634,4 |
| Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 10) | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | всего | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| бюджет района | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | всего | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| бюджет района | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 10) | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| бюджет района | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| бюджет района | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | всего | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| бюджет района - всего | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| Всего по муниципальной программе: | |  | всего | 213 196,6 | 49 666,9 | 43 221,1 | 57 135,4 | 31 586,6 | 31 586,6 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 207 534,7 | 44 005,0 | 43 221,1 | 57 135,4 | 31 586,6 | 31 586,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 207 236,7 | 43 707,0 | 43 221,1 | 57 135,4 | 31 586,6 | 31 586,6 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | 28 114,6 | 6 969,4 | 11 839,4 | 9 305,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 28 114,6 | 6 969,4 | 11 839,4 | 9 305,8 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | |  | всего | 185 082,0 | 42 697,5 | 31 381,7 | 47 829,6 | 31 586,6 | 31 586,6 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 179 420,1 | 37 035,6 | 31 381,7 | 47 829,6 | 31 586,6 | 31 586,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и дорог) | |  | всего | 132 424,2 | 23 526,9 | 21 911,9 | 31 096,6 | 27 944,4 | 27 944,4 |
| бюджет района | 132 424,2 | 23 526,9 | 21 911,9 | 31 096,6 | 27 944,4 | 27 944,4 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района (МКУ УКСиР) | |  | всего | 56 251,2 | 17 268,9 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 661,9 | 5 661,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района - всего | 50 589,3 | 11 607,0 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 50 291,3 | 11 309,0 | 13 433,5 | 25 548,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы) | |  | всего | 661,0 | 358,3 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 661,0 | 358,3 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Кедровый) | |  | всего | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (администрация сельского поселения Кышик) | |  | всего | 303,7 | 152,3 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,7 | 152,3 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Луговской) | |  | всего | 2 233,3 | 1 627,9 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 233,3 | 1 627,9 | 605,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Согом) | |  | всего | 514,6 | 244,0 | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 514,6 | 244,0 | 270,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Нялинское) | |  | всего | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 607,1 | 304,4 | 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (администрация сельского поселения Красноленинский) | |  | всего | 303,6 | 152,3 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 303,6 | 152,3 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района администрация сельского поселения Шапша) | |  | всего | 5 008,3 | 2 464,2 | 2 544,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 008,3 | 2 464,2 | 2 544,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района администрация сельского поселения Сибирский) | |  | всего | 1 504,2 | 702,6 | 801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1 504,2 | 702,6 | 801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района администрация сельского поселения Выкатной) | |  | всего | 4 693,5 | 2 401,6 | 2 291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 693,5 | 2 401,6 | 2 291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района администрация сельского поселения Селиярово) | |  | всего | 310,4 | 159,1 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 310,4 | 159,1 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 14 (МКУ «Управление гражданской защиты») | |  | всего | 6 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 152,2 | 3 152,2 |
| бюджет района | 6 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 152,2 | 3 152,2 |
| Соисполнитель 15 (комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района) | |  | всего | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| бюджет района | 1 470,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации  (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) | | | | | | | | |

\* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя  по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | -\* | - | - | - | - | - | - | - |

\* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской» | 26,806 км | 2019 – 2020 | прямые инвестиции |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-Мансийского района» | 2,52 км | 2018 – 2020 | прямые инвестиции |
| 3. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово Ханты-Мансийского района» | 11,628 км | 2019 – 2020 | прямые инвестиции |
| 4. | ПИР «Автомобильная дорога до с. Цингалы» | - | 2021 | прямые инвестиции |
| 5. | Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск (ПИР) | - | 2021 | прямые инвестиции |
| 6. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР) | - | 2021 | прямые инвестиции |

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

\*Муниципальная программа не содержит масштабных инвестиционных проектов. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.

Таблица 7

План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер, наименование мероприятия  (таблица 2) | | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | |
| 1.1. |  |  | |  | |  | | |  |

\*Муниципальная программа не содержит показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном   
сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации   
Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин