Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за IV квартал 2024 года

Наименование муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измер. | Плановое значение показателя в 2024 году** | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины не достижения плановых значений показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 1,64 | 2,39 | 145,7 | - |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, | чел. | 80 | 119 | 148,7 | - |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, | кв. м | 24,3 | 25,7 | 105,8 | - |
| 4. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 16 | 16 | 100 | - |
| 5. | Количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо, | чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей в год | 47 | 73 | 155,3 | - |

Примечание:

*указываются по итогам отчетного года.

Начальник управления             	                     Ремнева Т.С.			              35-28-37

жилищных отношений                                ___________________                    _____________________

(должность)                                                       (Ф.И.О.)                                       (номер телефона)