## 2024
Анализ исполнения целевых показателей по муниципальной программе "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" на 01.01.2025
№ п/п | Наименование целевого показателя* | Ед. измер. | Значение показателя в 2024 году (план) | Фактическое значение показателя по состоянию на 01.01.2025 | % исполнения | пояснения
1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 77 | 72 | 93.5065 | Фактическое значение показателя меньше планового в связи с сокращением расходов на содержание имущества
2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 105.5 | 105.5 | Плановый показатель перевыполнен
3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  | Плановый показатель выполнен: проведана техническая инвентаризация 3 км линейных объектов (раздел подводящих сетей к модульным ФАП д. Ярки, с. Батово; постановка на кадастровый учет и регистрация прав сетей водоснабжения с. Цингалы, 3 этап), 13 объектов недвижимого имущества (изготовление технических паспортов и актов обследования)
3.1. | Объекты жилого, нежилого фонда, ед. | Ед. | 13 | 13 | 100
3.2. | Линейные объекты, км | Км | 3 | 3 | 100
4. | Количество объектов оценки | единиц | 40 | 47 | 117.5 | Плановый показатель перевыполнен: проведена оценка в отношении 22 объектов муниципального имущества, 25 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, отчуждения в соответствии с действующим законодательством
5. | Количество отремонтированных объектов, единиц | Ед. | 5 | 4 | 80 | Выполнены работы по ремонту пункта полиции в д. Ярки, ул. Снежная, 6, помещения ФАП в д. Согом для размещения почтового отделения (исполнитель МКУ "УКСиР"), административного дания ул. Гагарина, 142 (исполнитель МКУ "УКСиР"), жилого дома в с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 10 (исполнитель АСП Селиярово). Работы по ремонту канализации МКД с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5 (исполнитель МКУ УКСиР) не выполнены в связи с несостоявшими торгами по размещенным муниципальным заказам
6. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 40 | 40 | 100 | Плановый показатель выполнен: проведены кадастровые работы в отношении 40 земельных участков
7. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | единиц | 10 | 10 | 100 | Плановый показатель выполнен: проведены кадастровые работы в отношении 10 земельных участков, обеспечена государственная регистрация права собственности 10 граждан
* показатели из паспорта программы и приложения № 3 к муниципальной программе