## на 01.07.2024
Анализ исполнения целевых показателей по муниципальной программе "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" на 01.07.2024
№ п/п | Наименование целевого показателя* | Ед. измер. | Значение показателя в 2024 году (план) | Фактическое значение показателя по состоянию на 01.07.2024 | % исполнения | пояснения
1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 69 | 46.1 | 66.8116
2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 55.3 | 55.3
3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  | заключен контракт на паспортизацию объектов со сроком исполнения декабрь 2024 года по заявкам заказчика на указанный объем объектов, на отчетную дату выполнены работы в отношении 3 объектов недвижимого имущества, 0,5 км инженерных сетей. Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
3.1. | Объекты жилого, нежилого фонда, ед. | Ед. | 13 | 3 | 23.0769
3.2. | Линейные объекты, км | Км | 3 | 0.5 | 16.6667
4. | Количество объектов оценки | единиц | 40 | 26 | 65 | заключены муниципальные контракты на оценку со сроком исполнения декабрь 2024 года, выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика, на текущую дату произведена оценка 17 объектов муниципальной собственности, 9 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, приватизации, отчуждения в соответствии с действующим законодательством. Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
5. | Количество отремонтированных объектов, единиц | Ед. | 5 | 1 | 20 | на текущую дату выполнен ремонт участкогово пункта полиции в д. Ярки, ул. Снежная, 6. До конца года планируется выполнение работ по ремонту: ФАП в д. Согом для размещения почтового отделения; здание больницы в п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 8б для размещения молодежного центра; жилой дом с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 10 (АСП Селиярово); ремонт фундамента жилого дома по адресу: д. Согом, ул. Набережная, д. 27 (АСП Согом)
6. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 40 | 27 | 67.5 | заключен муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в сумме 500,0 тыс. рублей, срок исполнения работ - декабрь 2024 года; на отчетную дату проведены работы и получены документы по 27 земельным участкам. Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
7. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | единиц | 10 | 8 | 80 | заключен муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в сумме 100,0 тыс. рублей, срок исполнения - декабрь 2024 года; на отчетную дату проведены работы и получены документы по 8 земельным участкам (8 граждан зарегистрировали право собственности на свои земельные участки в упрощенном порядке).Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме