## на 01.07.2024
Анализ исполнения целевых показателей по муниципальной программе "Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района" на 01.10.2024
№ п/п | Наименование целевого показателя* | Ед. измер. | Значение показателя в 2024 году (план) | Фактическое значение показателя по состоянию на 01.10.2024 | % исполнения | пояснения
1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 69 | 40.8 | 59.1304
2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 78.9 | 78.9
3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  | заключен контракт на паспортизацию объектов со сроком исполнения декабрь 2024 года по заявкам заказчика на указанный объем объектов, на отчетную дату выполнены работы в отношении 3 объектов недвижимого имущества, 0,5 км инженерных сетей. Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
3.1. | Объекты жилого, нежилого фонда, ед. | Ед. | 13 | 3 | 23.0769
3.2. | Линейные объекты, км | Км | 3 | 0.5 | 16.6667
4. | Количество объектов оценки | единиц | 40 | 28 | 70 | заключены муниципальные контракты на оценку со сроком исполнения декабрь 2024 года, выполнение работ осуществляется по заявкам заказчика, на текущую дату произведена оценка 17 объектов муниципальной собственности, 11 земельных участков для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования, приватизации, отчуждения в соответствии с действующим законодательством. Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
5. | Количество отремонтированных объектов, единиц | Ед. | 5 | 3 | 60 | на текущую дату выполнено: ремонт пункта полиции в д. Ярки, ул. Снежная, 6; ФАП в д. Согом для размещения почтового отделения (МКУ УКСиР); жилой дом с. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, д. 10 (АСП Селиярово). До конца года планируется выполнить: ремонт канализации МКД с. Кышик, пер. Ягодный, д. 5, ремонт помещения для размещения молодежного центра (МКУ УКСиР)
6. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 40 | 30 | 75 | заключен муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в сумме 500,0 тыс. рублей, срок исполнения работ - декабрь 2024 года; на отчетную дату проведены работы и получены документы по 30 земельным участкам. Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
7. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | единиц | 10 | 10 | 100 | муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в сумме 100,0 тыс. рублей, выполнен досточно, на отчетную дату проведены работы и получены документы по 10 земельным участкам (10 граждан зарегистрировали право собственности на свои земельные участки в упрощенном порядке).Показатель по итогам года планируется выполнить в полном объеме
* показатели из паспорта программы и приложения № 3 к муниципальной программе