Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

по состоянию за 9 месяцев 2024 года

Наименование муниципальной программы «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Значение показателя  в 2024 году (план) | Фактическое значение показателя  за 2024 год | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района, единиц | единиц | 6 | 4 | 66,7 |  |
| 2. | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года), человек | человек | 2755 | 2824 | 102,5 |  |
| 3. | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, человек | человек | 52 | 0 | 0 | Плановый показатель будет достигнут на конец года, Слет добровольцев Ханты-Мансийского района «Добро как образ жизни» запланирован на декабрь 2024 |
| 4. | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы, % | % | 42 | 22,7 | 54 |  |
| 5. | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района  о деятельности институтов гражданского общества, единиц | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 6. | Годовой объем тиража информационных полос газеты «Наш район» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, полос формата А2 | полос формата А2 | 1 016 816 | 821 710 | 80,8 |  |
| 7. | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,  в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек | человек | 1 307 | 1305 | 99,8 |  |