## Отчет о ходе реализации (4 кв.) (hidden)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 2019 год
Наименование программы: муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2022 годы"
Ответственный исполнитель: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения
|  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Основное мероприятие: Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе | Всего | 87750.7 | 16193.0976 | 18.4535
|  | ОБ | 5293.4 | 3196.6976 | 60.3903
|  | МБ | 82457.3 | 12996.4 | 15.7614
1.1. | Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом | Всего | 3866.6 | 0 | 0
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 3866.6 | 0 | 0
1.2. | Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях | Всего | 2961.9 | 2959 | 99.9021
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 2961.9 | 2959 | 99.9021
1.3. | Обустройство площадки временного накопления отходов в с. Троица | Всего | 8291.7 | 8291.7 | 100
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 8291.7 | 8291.7 | 100
1.4. | Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района | Всего | 1064.8 | 0 | 0
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 1064.8 | 0 | 0
1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 7288.4 | 0 | 0
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 7288.4 | 0 | 0
1.6. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 116.4 | 110.3976 | 94.8433
|  | ОБ | 116.4 | 110.3976 | 94.8433
|  | МБ |  |  | 0
1.7. | Приобретение весового оборудования для полигона ТКО п. Горноправдинск | Всего | 780.1 | 780.1 | 100
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 780.1 | 780.1 | 100
1.8. | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 1110.1 | 762.4 | 68.6785
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 1110.1 | 762.4 | 68.6785
1.9. | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 260 | 203.2 | 78.1538
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 260 | 203.2 | 78.1538
1.10. | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 1700.9 | 0 | 0
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 1700.9 | 0 | 0
1.11. | Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | Всего | 55132.8 | 0 | 0
|  | ОБ |  |  | 0
|  | МБ | 55132.8 | 0 | 0
1.12. | Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 2339 | 1433.8 | 61.2997
|  | ОБ | 2339 | 1433.8 | 61.2997
|  | МБ |  |  | 0
1.13. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 1500 | 932.5 | 62.1667
|  | ОБ | 1500 | 932.5 | 62.1667
МБ
| Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (с.п.Шапша) | Всего | 1338 | 720 | 53.8117
1.14. |  | ОБ | 1338 | 720 | 53.8117
МБ
2. | Основное мероприятие: Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды | Всего | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
2.1. | Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора | Всего | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе | Всего | 87750.7 | 16193.1 | 18.4535
|  | ОБ | 5293.4 | 3196.7 | 60.3903
|  | МБ | 82457.3 | 12996.4 | 15.7614
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | Всего | 5977.6 | 2306.7 | 38.5891
|  | ОБ | 2431.8 | 1526.6 | 62.7765
|  | МБ | 3545.8 | 780.1 | 22.0007
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») | Всего | 77541.4 | 11250.7 | 14.5093
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 77541.4 | 11250.7 | 14.5093
| Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района) | Всего | 0.3 | 0.3 | 100
|  | ОБ | 0.3 | 0.3 | 100
|  | МБ | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельские поселения Ханты-Мансийского района) | Всего | 4231.4 | 2635.4 | 62.282
|  | ОБ | 2861.3 | 1669.8 | 58.3581
|  | МБ | 1370.1 | 965.6 | 70.4766
И.о.директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
В.В.Подкорытов
Начальник управления
ценообразования и планирования |  |  |  | У.Х.Алиханов
исп. Ивашко Ольга Владимировна, тел 92-82-97

## показатели
Анализ показателей
эффективности реализации муниципальной программы
по состоянию на 01 января 2025 года
Наименование муниципальной программы: «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2024 году |  |  | Фактическое значение показателя на 01.07.2024 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателей | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1 | Количество объектов благоустройства | ед. | 16 809,1 | 15 695,8 | Не менее 13 | 13 | 100 |  | 11 494,6
2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | % |  |  | 30 | 30 | 100
3 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству | ед. |  |  | 1 | 1 | 100
4 | Количество инициативных Проектов, ед. | ед. |  |  | 5 | 5 | 100
5 | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, ед. | ед. |  |  | 1 | 1 | 100
| Заместитель Главы района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | [6 empty] | Р.Ш. Речапов
| Заместитель директора Департамента, начальник управления ЖКХ, транспорта, связи и дорог | [6 empty] | З.М. Давлетбаев
Исполнитель:
эксперт I категории МКУ УКСиР
Колесник Наталья Валерьевна
тел. 8 (3467) 33-27-21, доб. 320

## показатели (2) (hidden)
№ п/п | Результаты муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2021 год |  |  | Исполнение по состоянию на 01.01.2022 | % исполнения | Причины недостижения плановых значений показателя** | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9
1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, процент | % | 72 | 16 809,1 | 15 695,8 | 72 | 72 | 100 |  | 11 494,6
2 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | км | 22.9 | 16 809,1 | 15 695,8 | 22.9 | 22.9 | 100 |  | 11 494,6
3 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | тыс. чел | 0.328 |  |  | 0.984 | 0.984 | 100