## Лист1
Отчет о ходе исполнения сетевого графика по состоянию на 01.10.2024 года
Наименование муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования <*> | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Всего |  |  | Информация об исполнении на отчетную дату <**> | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного <***>
|  |  |  | план на 2024 год | фактическое исполнение (нарастающим итогом) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: | управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района Соисполнители муниципальной программы муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | 4749.695 | 3937.555 | 82.9012
|  | бюджет района |  | 4749.695 | 3937.555 | 82.9012
|  | в том числе: |  |  | 0
|  | средства бюджета района |  | 4749.695 | 3937.555 | 82.9012
1. | Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем» | Всего: | управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района Соисполнители муниципальной программы муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | 3145.425 | 2841.225 | 90.3288 | приобретены: проектор в конф. Зал, компьютерное оборудование, МФУ, сетевое оборудование, IP-телефоны продление техподдержки криптошлюза Айдеко, ИБП, колонки акустические, веб-камеры, SSD накопители, ВКС Контур сервера, мониторы, Размещен заказ на приобретение платформы автоматизации процессов информационной безопасности
1.1. |  | бюджет района |  | 3145.425 | 2841.225 | 90.3288
1.2. |  | в том числе: |  |  | 0
1.3. |  | средства бюджета района |  | 3145.425 | 2841.225 | 90.3288
2. | Основное мероприятие «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» | Всего: | управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района Соисполнители муниципальной программы муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | 50 | 39.7 | 79.4 | приобретена техподдержка портала, приобретена лицензия для обновления платформы официального сайта администрации
2.1. |  | бюджет района |  | 50 | 39.7 | 79.4
2.2. |  | в том числе: |  |  | 0
2.3. |  | средства бюджета района |  | 50 | 39.7 | 79.4
3. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района» | Всего: | управление по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района Соисполнители муниципальной программы муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | 1554.27 | 1056.63 | 67.9824 | выполнена спецпроверка оборудования ОСМ; исполнен контракт на продление СЗИ, исполнен контракт: по аттестации ВП ОСМ, приобретена платформа автоматизации процессов информационной безопасности
3.1. |  | бюджет района |  | 1554.27 | 1056.63 | 67.9824
3.2. |  | в том числе: |  |  | 0
3.3. |  | средства бюджета района |  | 1554.27 | 1056.63 | 67.9824
<*> Указываются только те источники, за счет которых запланировано финансирование основного мероприятия муниципальной программы
<**> Обязательное заполнение информации о ходе реализации основного мероприятия с указанием документов, подтверждающих выполнение работ (услуг)
<***> Обязательное заполнение при наличии отклонений факта от плана
Руководитель __________________________________________ ______________________ (ФИО) (подпись)