Приложение 1 к Порядку

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

и использования финансовых средств на 1 января 2025 года

(отчетный период)

Наименование программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в бюджете района на 2024 год | Исполнено (касса) |  | Информация об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» | всего | 361 818,9 | 361 818,9 | 100% | Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, осуществлялось в 1, 2 и 3 кварталах – поквартально, а в 4 квартале – ежемесячно |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 361 818,9 | 361 818,9 | 100% |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» | всего | 11 510,8 | 0,0 |  | Освоение 0%, т.к. средства резервного фонда были перераспределены на другие функциональные разделы бюджетной классификации в сумме 3 489,2 тыс. рублей. Средства резервного фонда в сумме 11 510,8 тыс. рублей на 01.01.2025 остались невостребованными |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 11 510,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» | всего | 50 721,6 | 49 272,4 | 97,1% | Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Остаток неиспользованных бюджетных средств сложился по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакантной должности председателя комитета по финансам АХМР и специалистов комитета по финансам |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 840,9 | 840,9 | 100% |  |
|  |  | бюджет района | 49 880,7 | 48 431,5 | 97,1% |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» | всего | 83,1 | 83,0 | 99,9% | Выплаты по обслуживанию муниципального долга осуществлялись в соответствии с договорами бюджетного кредита |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 83,1 | 83,0 | 99,9% |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по программе |  | всего | 424 134,5 | 411 174,3 | 96,9% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 840,9 | 840,9 | 100% |  |
|  |  | бюджет района | 423 293,6 | 410 333,4 | 96,9% |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления) |  | всего | 424 134,5 | 411 174,3 | 96,9% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 840,9 | 840,9 | 100% |  |
|  |  | бюджет района | 423 293,6 | 410 333,4 | 96,9% |  |
|  |  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 2 к Порядку

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы на 1 января 2025 года

Наименование муниципальной программы и срок ее реализации «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | % | Не менее 61 | 68,2 | Св. 100 |  |
| 3. | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района | % | ≤0,3 | 0 | 0 |  |
| 4. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 90 | 84,3 | 93,7 | Показатель не достигнут в связи с несвоевременным исполнением подрядными организациями своих обязательств по заключенным контрактам, а также поздним поступлением (утверждены решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2024 №557) платежей за пользование природными ресурсами, имеющих целевое назначение и неподлежащих расходованию на иные цели. |
| 5. | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях | баллы | ≥59,3 | 66,8 | Св. 100 |  |
| 8. | Среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений | баллы | ≥28,2 | 34,1 | Св. 100 |  |