## отчет
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 4 квартал 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**)
|  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления
1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 84.8 | 84.8 | 100 | Средства субвенции предусмотрены на администрирование.
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 84.8 | 84.8 | 100
бюджет района
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
2 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 15000 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов со сроком исполнения в 2025 году
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 15000 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 15000 | 0 | 0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 443106.1 | 87073.1 | 19.6506 | Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов, расположенных в п. Урманный, п. Кедровый, с.Кышик, с.Елизарово, с.Нялинское, п.Луговской, с.Троица, п.Горноправдинск, п.Бобровский, д.Белогорье, д.Ягурьях, с.Селирово, п.Выкатной, п.Сибирский, п.Кирпичный, с.Батово. В декабре 2024 года за счет средств экологических платежей увеличен объем финансирования мероприятия на сумму 296 646,7 тыс. рублей. Освоение данных средств планируется в 2025 году.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 443106.1 | 87073.1 | 19.6506
в том числе:
|  | средства бюджета района | 443106.1 | 87073.1 | 19.6506
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1 | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 115292.2 | 89877.4 | 77.9562 | Выполнены работы по благоустройству территории с элементами озеленения в д. Ягурьях, д.Шапша, п.Кирпичный, д.Ярки, п.Кедровый, с.Елизарово. В том числе: - Благоустройство территории с элементами озеленения в д. Ягурьях (устройство детской-спортивной площадки, озеленение); - Обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории по ул.Светлая и ул. Боровая в д. Шапша; - Устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул.Дурицына п. Кирпичный; - Устройство водоотводного лотка и ограждение тротуара с элементами озеленения в д. Ярки; - Благоустройство территории с элементами озеленения п.Кирпичный (устройство детской-спортивной площадки, озеленение); - Обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории от церкви до конца ул. Боровая в д. Ярки; - Устройство тротуара с элементами озеленения в д. Шапша по ул.Строителей; - Устройство тротуара с элементами озеленения в п. Кедровый. В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями, работы по обустройству детской площадки в с.Елизарово с озеленением прилегающей территории, а также по благоустройству и озеленению территории культурно-спортивного комплекса Ярки (устройство спортивной площадки, проездов, тротуаров, освещения) планируется завершить в 2025 году.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 115292.2 | 89877.4 | 77.9562
в том числе:
|  | средства бюджета района | 115292.2 | 89877.4 | 77.9562
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
| Всего по программе | Всего | 573483.1 | 177035.3 | 30.8702
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 84.8 | 84.8 | 100
|  | бюджет района | 573398.3 | 176950.5 | 30.86
в том числе:
|  | средства бюджета района | 573398.3 | 176950.5 | 30.86
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
Заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Р.Ш.Речапов
И.о. директора МКУ "УКСиР" | [5 empty] | В.В.Третьяков
Директор МКУ "УКСиР" | [5 empty] | И.С.Петухин
И.о заместителя директора Департамента, начальника управления ценообразования и планирования | [5 empty] | В.С.Тодрия
Заместитель директора Департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | [5 empty] | З.М.Давлетбаев
консультант сектора бюджетного планирования Андриевская Ирина Геннадьевна, тел. 8 (3467) 33-27-21, доб. 318