| Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) |  | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы |  | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы |  | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году |  | Численное значение рейтинга эффективности в баллах | Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств | Примечание |
|  |  | значение | балл | значение | балл | значение | балл | значение | балл |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района | 100,0% | 5 | 100% (10 из 10) | 5 | средства привлечены | 5 | 100% (3 из 3) | 5 | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |  |
| 2 | Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района | 98,1% | 5 | 100% (4 из 4) | 5 | средства не привлечены при отсутствии возможности | 5 | 100% (3 из 3) | 5 | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |  |
| 3 | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района | 99,0% | 5 | 100% (6 из 6) | 5 | средства привлечены | 5 | 66,7% (2 из 3) | 2 | 5 | отлично | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |  |
| 4 | Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе | 99,4% | 5 | 100% (5 из 5) | 5 | средства не привлечены при отсутствии возможности | 5 | 66,7% (4 из 6) | 2 | 5 | отлично | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 5 | Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе | 97,9% | 5 | 81,8% (9 из 11) | 3 | средства привлечены | 5 | 60% (3 из 5) | 2 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 6 | Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района | 99,3% | 5 | 90% (10 из 10) | 3 | средства привлечены | 5 | 75% (3 из 4) | 2 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 7 | Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района | 96,9% | 5 | 87,5% (7 из 8) | 3 | средства привлечены | 5 | 100% (4 из 4) | 5 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы | По показателю «Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году» в отношении муниципальной программы «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района». При оценке данного показателя, мероприятия муниципальной программы «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» и «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» принятые как не исполненные, однако, неисполнение данных мероприятий в полном объёме имеет положительный эффект для бюджета Ханты-Мансийского района. Средства резервного фонда были перераспределены на другие функциональные разделы бюджетной классификации, поэтому кассовые расходы отображаются с нулевым значением, по факту освоение средств осуществляется. Кроме того, средства резервного фонда остаются не использованными, что не является отрицательным показателем при исполнении бюджета. Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района (выплата процентов по заёмным средствам) осуществлено на меньшую сумму, чем запланировано, но при этом задолженности по начисленным процентам не возникло. Не полное освоение средств имеет положительный эффект для бюджета Ханты-Мансийского района и указывает на качественное и своевременное обслуживание долга, без начисления штрафных санкций и пени за несвоевременное погашение задолженности по начисленным процентам. |
| 8 | Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района | 96,9% | 5 | 75,0% (3 из 4) | 2 | средства привлечены | 5 | 0% (0 из 4) | 0 | 4 | хорошо | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |  |
| 9 | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района | 97,5% | 5 | 71,4% (5 из 7) | 2 | средства привлечены | 5 | 20% (1 из 5) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 10 | Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района | 99,8% | 5 | 80% (4 из 5) | 2 | средства привлечены | 5 | 50% (1 из 2) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 11 | Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района | 90,6% | 3 | 100% (7 из 7) | 5 | средства привлечены | 5 | 25% (1 из 4) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 12 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийской района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов в Ханты-Мансийском районе | 92,5% | 3 | 100% (4 из 4) | 5 | средства не привлечены при отсутствии возможности | 5 | 50% (1 из 2) | 0 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 13 | Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района | 93,7% | 3 | 100% (5 из 5) | 5 | средства привлечены | 5 | 75% (3 из 4) | 2 | 4 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы | По основному мероприятию «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» работы выполнены в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. |
| 14 | Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района | 88,7% | 2 | 100% (5 из 5) | 5 | средства привлечены | 5 | 50% (1 из 2) | 0 | 3 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы | выполнено 1 основное мероприятие. По основному мероприятию «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» работы выполнены в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. |
| 15 | Развитие образования в Ханты-Мансийском районе | 94,8% | 3 | 100% (16 из 16) | 3 | средства привлечены | 5 | 5,3% (1 из 19) | 0 | 3 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 16 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | 82,7% | 2 | 83,3% (5 из 6) | 3 | средства привлечены | 5 | 87,5% (7 из 8) | 3 | 3 | хорошо | сохранение финансирования муниципальной программы | выполнено 7 основных мероприятий. По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» оплата произведена в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. По остальным основным мероприятиям, кроме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей», исполнение финансовых средств составляет 100%. |
| 17 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района | 71,3% | 0 | 100% (3 из 3) | 5 | средства привлечены | 5 | 66,7 % (2 из 3) | 2 | 2 | Удовлетворительно | сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы |  |
| 18 | Культура Ханты-Мансийского района | 44,3% | 0 | 100% (4 из 4) | 5 | средства привлечены | 5 | 50% (2 из 4) | 0 | 2 | Удовлетворительно | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 19 | Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе | 91,1% | 3 | 87,5% (7 из 8) | 3 | средства привлечены | 5 | 50% (4 из 8) | 0 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования муниципальной программы |  |
| 20 | Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района | 81,6% | 2 | 71,4% (5 из 7) | 2 | средства привлечены | 5 | 60,0% (3 из 5) | 2 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования муниципальной программы | выполнено 3 основных мероприятия. По основному мероприятию «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом» транспортные услуги по перевозке пассажиров и багажа водным (речным) и автомобильным транспортом оказаны в полном объеме. Не достигнуто 100% исполнение финансовых средств, в связи с экономией, которая не востребована. |
| 21 | Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района | 30,9% | 0 | 100% (4 из 4) | 5 | средства привлечены | 5 | 0% (0 из 2) | 0 | 2 | удовлетворительно | сохранение финансирования муниципальной программы | низкое освоение средств и низкая степень выполнения мероприятий муниципальной программы связано с поздним поступлением (утверждены решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2024 №557) экологических платежей (платы за негативное воздействие на окружающую среду), имеющих целевое назначение и неподлежащих расходованию на иные цели. |