## Приложение 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 2024 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы <*> | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % Исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | всего | 455,0 | 455,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 455,0 | 455,0 | 100 |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | всего | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| 1.2. | Конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | всего | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций | всего | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| 1.4. | Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Ханты-Мансийский район, в муниципальной газете, социальных сетях администрации Ханты-Мансийского района и подведомственных организаций и учреждений информации, направленной на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе информационных материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов России, выдающихся деятелях разных национальностей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» | всего | 833,4 | 737,1 | 88,4 |  |
|  |  | бюджет района | 833,4 | 737,1 | 88,4 |  |
| 2.1 | Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | всего | 377,2 | 280,9 | 74,4 |  |
|  |  | бюджет района | 377,2 | 280,9 | 74,4 |  |
| 2.4. | Субсидии на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | всего | 456,2 | 456,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 456,2 | 456,2 | 100 |  |
| 3 | Основное мероприятие Развитие российского казачества | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по Программе |  | всего | 1288,4 | 1192,1 | 92,5 |  |
|  |  | бюджет района | 1288,4 | 1192,1 | 92,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета района | 833,4 | 737,1 | 88,4 |  |
|  |  | средства бюджета района на субсидии, передаваемые СОНКО | 456,2 | 456,2 | 100 |  |

<*> указываются только те проекты и основные мероприятия, финансирование по которым предусмотрено в отчетном периоде;

<**> причины неисполнения указываются за 1 квартал – менее 20%; за полугодие – менее 45%; за 9 месяцев – менее 70%; за год – менее 98%.»

## Приложение 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, <.1> | Причины не достижения плановых значений показателя <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс.чел. | 4,4 | 4,4 | 100 |  |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс.чел. | 7,5 | 7,5 | 100 |  |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс.чел. | 1,7 | 1,7 | 100 |  |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | тыс.чел. | 0,7 | 0,7 | 100 |  |

Примечание:

<1> расчет показателя производится:

а) для прямого показателя: 6=5/4*100

б) для обратного показателя: 6=4/5/100

<2> указываются по итогам отчетного года.