Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за  2024 год

(отчетный период)

Наименование программы: Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 440,3 | 440,3 | 100 |  |
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского района (далее -бюджет района) | 440,3 | 440,3 | 100 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 8651,8 | 8651,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 8651,8 | 8651,8 | 100 |  |
| 1.2.1. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи | всего | 7744,9 | 7744,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 7744,9 | 7744,9 | 100 |  |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 906,9 | 906,9 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 906,9 | 906,9 | 100 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 5762,0 | 5759,6 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 5762,0 | 5759,6 | 99,9 |  |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 4146,7 | 4144,5 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 4146,7 | 299,3 | 99,9 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 2680,6 | 2678,7 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 2680,6 | 2678,7 | 99,9 |  |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 1066,1 | 1065,8 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 1066,1 | 1065,8 | 99,9 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 400,0 | 400,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 400,0 | 400,0 | 100 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 581 | 580,9 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 927,7 | 927,6 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 927,7 | 927,6 | 99,9 |  |
| 1.3.3.7. | п. Луговской | всего | 927,7 | 927,6 | 99,9 |  |
|  |  | бюджет района | 927,7 | 927,6 | 99,9 |  |
| 1.3.4. | Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
| 1.3.4.5. | с. Реполово | всего | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 106,6 | 106,6 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 1 из приложения 3) | всего | 33977,5 | 33792,2 | 99,5 |  |
|  |  | бюджет района | 33977,5 | 33792,2 | 99,5 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 48831,6 | 48643,9 | 99,6 |  |
|  |  | бюджет района | 48831,6 | 48643,9 | 99,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 1 из приложения 3) | всего | 1332,7 | 1232,6 | 92,5 |  |
|  |  | бюджет района | 1332,7 | 1232,6 | 92,5 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений Ханты-Мансийского района (далее -бюджет сельских поселений района) | 25,7 | 24,7 | 96,1 |  |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 1332,7 | 1232,6 | 92,5 |  |
|  |  | бюджет района | 1332,7 | 1232,6 | 92,5 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 25,7 | 24,7 | 96,1 |  |
| 2.1.1.1. | с. Тюли | всего | 100 | 100,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100,0 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,0 | 1,0 | 100 |  |
| 2.1.1.2. | п. Горноправдинск | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 5,3 | 5,3 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
| 2.1.1.4. | п. Кедровый | всего | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.1.1.5. | с. Елизарово | всего | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.6. | п. Красноленинский | всего | 150 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 150 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 7,9 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1.7. | с. Кышик | всего | 100 | 0,0 | 0 | Работы выполнены, заявка на финансирование из бюджета района не поступила |
|  |  | бюджет района | 100 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1.8. | д. Ягурьях | всего | 50 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 50 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1.9. | с. Нялинское | всего | 100,5 | 100,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 100,5 | 100,5 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1.10 | п. Пырьях | всего | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 49,5 | 49,5 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.11. | с. Цингалы | всего | 93,9 | 93,8 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 93,9 | 93,8 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,3 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1.1.12. | д. Чембакчина | всего | 29,7 | 29,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 29,7 | 29,7 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.13. | д. Шапша | всего | 159,1 | 159,1 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 159,1 | 156,1 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 1,6 | 1,6 | 100 |  |
| 2.1.1.14. | д. Ярки | всего | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
| 2.1.1.15. | с. Зенково | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 1, 2 из приложения 3) | всего | 198,2 | 1783,0 | 87,3 |  |
|  |  | бюджет района | 198,2 | 1783,0 | 87,3 |  |
| 2.2.1. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117,0 | 91,8 | 78,5 |  |
|  |  | бюджет района | 117,0 | 91,8 | 78,5 |  |
| 2.2.8. | Ремонт пожарного резервуара 30 куб.м. в с. Цингалы. | всего | 81,2 | 81,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 81,2 | 81,2 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 1530,9 | 1405,6 | 91,8 |  |
|  |  | бюджет района | 1530,9 | 1405,6 | 91,8 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 25,7 | 24,7 | 96,1 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 50362,5 | 50049,5 | 99,4 |  |
|  |  | бюджет района | 50362,5 | 50049,5 | 99,4 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 25,7 | 24,7 | 96,1 |  |