РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В течение 2018 года на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась реализация 21 муниципальной программы.

Объем финансирования, направленный на реализацию программ в 2018 году, составил 4 218,7 млн. рублей или 96,3% всех расходов бюджета района 2018 финансового года, в том числе из федерального бюджета – 5,7 млн. рублей (0,1% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 2 198,8 млн. рублей (52,1% от общего объема финансирования), из бюджета района – 2 014,2 млн. рублей
(47,7% от общего объема финансирования).

По состоянию на 1 января 2019 года освоение денежных средств по программам за счет всех источников финансирования составило 93,3%,
в том числе из федерального бюджета – 95,7%, из бюджета автономного округа – 97,7%, из бюджета района – 88,5%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры,
а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

1. МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 150,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100,0% от плана на год.

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста» перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на выполнение проекта «Вахта памяти».

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей» перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Мир добрых дел».

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности» перечислена субсидия автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» на выполнение проекта «Шапша – территория активных».

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по изучению общественного мнения» перечислена субсидия автономной некоммерческой организации «Центр досуга «Доброе дело» на выполнение проекта «Изучение общественного мнения» и «Изучение удовлетворенности жителей района результатами деятельности местной власти».

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов в области содействия добровольчеству и благотворительности» реализован проект «Лаборатория социальной активности».

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района – 6 единиц или 300%
к плановому годовому значению;

доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы – 35% (плановое годовое значение 35%);

количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций – 2 единицы или 100%
к плановому годовому значению.

2. МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 405,1 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от плана на год.

В рамках реализации программы приняли участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, учебно-тренировочных соревнованиях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, приобретен спортивный инвентарь и оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 10% (плановое годовое значение – 4,2%);

число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения – 325 человек или 101,5% к плановому годовому значению;

количество спортивных окружных, муниципальных, поселенческих мероприятий – 7 единиц или 140% к плановому годовому значению;

удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения – 74% (плановое годовое значение – 74%).

3. МП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных
в ходе реализации программы за отчетный период, составил
1 422,4 тыс. рублей или 99,9% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 112,2 тыс. рублей, из бюджета района –
1 310,2 тыс. рублей.

В рамках программы в отчетном периоде осуществлялась реализация мероприятий:

организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в сельском поселении Согом;

осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в п. Горноправдинск (свалка твердых бытовых и строительных отходов), на земельном участке, расположенном в непосредственной близости к земельному участку по улице Производственная, 13.

Муниципальной программой предусмотрен 1 целевой показатель – объем утилизированных бытовых и промышленных отходов на территории района, который за отчетный период составил 23 135 куб. метров или 100% к плановому годовому значению.

4. МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 216 324,5 тыс. рублей или 99,8% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 215,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 213 872,4 тыс. рублей, из бюджета района – 2 236,6 тыс. рублей.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, а также поддержке коренных малочисленных народов Севера, средства бюджета автономного округа в форме субсидий предоставлены на общую сумму 198 825,8 тыс. рублей, в том числе:

20 субъектам – на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (94 354,0 тыс. рублей);

158 владельцам личных подсобных хозяйств – за содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных
(2 271,3 тыс. рублей);

3 субъектам – на поддержку мясного скотоводства, переработки
и реализации продукции мясного скотоводства (7 763,9 тыс. рублей);

1 субъекту – на поддержку растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства (48 510,8 тыс. рублей);

33 субъектам – на повышение эффективности использования
и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
(40 667,8 тыс. рублей);

9 субъектам – за заготовку и переработку продукции дикоросов (3 000,0 тыс. рублей);

1 субъекту – на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (74,6 тыс. рублей);

9 субъектам – на обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств (1 497,8 тыс. рублей);

10 субъектам – на заготовку продукции традиционной хозяйственной деятельности (685,6 тыс. рублей).

Кроме того, средства бюджета автономного округа в сумме
14 543,8 тыс. рублей направлены на:

строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной в сумме 9 461,2 тыс. рублей;

строительство участка подъезда дороги до с. Реполово в сумме 4 918,6 тыс. рублей;

на субсидирование возмещения затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных в сумме 164,0 тыс. рублей.

Средства из федерального бюджета в сумме 215,5 тыс. рублей были направлены на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.

В рамках исполнения мероприятий Программы в 2018 году средства бюджета района в сумме 1 887,37 тыс. рублей были направлены:

на организацию участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсах профессионального мастерства в сумме
170,0 тыс. рублей;

на строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной в сумме 498,0 тыс. рублей;

на строительство участка подъезда дороги до с. Реполово в сумме 258,87 тыс. рублей;

на субсидирование возмещения затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных в сумме 960,5 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено 19 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

поголовье крупного рогатого скота – 2 510 голов или 98,4% к плановому годовому значению (2 550 голов);

поголовье свиней – 2 972 голов или 106,1% к плановому годовому значению;

производство мяса – 1008 тонн или 100,8% к плановому годовому значению;

производства молока – 6 134 тонны или 100,1% к плановому годовому значению;

производство картофеля – 6 215 тонн или 99,9% к плановому годовому значению (6 220 тонн);

производство овощей – 3 510,0 тонны или 94,9% к плановому годовому значению (3 700 тонн);

добыча (вылов рыбы) – 3 847,0 тонн или 76,2% к плановому годовому значению (5 050 тонн);

объем заготовки ягод – 59 тонн или 28,1% к плановому годовому значению (210 тонн);

объем заготовки грибов – 3 тонны или 8,5% к плановому годовому значению (35 тонн);

объем заготовки кедрового ореха – 11,5 тонн или 23% к плановому годовому значению (50 тонн);

количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов – 0 единиц (годовое значение –
1 единица);

количество работающих в отрасли сельского хозяйства – 385 человек или 101,3% к плановому годовому значению;

объем валовой продукции сельского хозяйства – 990,0 тыс. рублей на 10 тыс. человек или 112,5% к плановому годовому значению;

количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов – 40 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество отловленных безнадзорных и бродячих животных –
173 единицы или 88,3% к плановому годовому значению (196 единиц);

количество пользователей территориями традиционного природопользования – 303 человек или 99% к плановому годовому значению (306 человек);

объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,5 км или 104% к плановому годовому значению;

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 2,5 км или 104% к плановому годовому значению;

количество мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий – 1 единица или 100% к плановому годовому значению.

5. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 4 777,3 тыс. рублей или 99,4% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 3 778,8 тыс. рублей, из бюджета района – 998,5 тыс. рублей.

В рамках реализации программы:

 проведен районный конкурс «Предприниматель года Ханты-Мансийского района» в рамках празднования Дня Российского предпринимательства;

предоставлена финансовая поддержка 18 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 977,3 тыс. рублей:

4 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств);

1 субъект получил финансовую поддержку по 2-м направлениям на компенсацию затрат, связанных: с приобретением транспортных средств, необходимых для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства; с обязательной и добровольной сертификацией продукции местных товаропроизводителей;

1 субъект получил финансовую поддержку по 3-м направлениям на компенсацию затрат, связанных: с приобретением оборудования (основных средств); с обязательной и добровольной сертификацией продукции местных товаропроизводителей; с доставкой кормов для сельскохозяйственных животных;

1 субъект получил финансовую поддержку по 2-м направлениям на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств); предоставлением консалтинговых услуг;

4 субъекта получили финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с арендными платежами за нежилое помещение;

1 субъект получил финансовую поддержку по 2-м направлениям на компенсацию затрат, связанных с: доставкой муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; приобретением муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

2 субъекта получили финансовую поддержку по 2-м направлениям на компенсацию затрат, связанных с: приобретением оборудования (основных средств); приобретением муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

1 субъект получил финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации на строительство свинарника;

1 субъект получил финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

1 субъект получил финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;

1 субъект получил финансовую поддержку на компенсацию затрат, связанных с предоставлением консалтинговых услуг.

В отчетном периоде Субъектам оказывались консультационные и информационные услуги по мероприятиям Программы.

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 18 единиц или 105,9% к плановому годовому значению;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку – 65 единиц или 116,1% к плановому годовому значению;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку – 23 единицы или 127,8%
к плановому годовому значению;

количество мероприятий, организованных для субъектов малого
и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность (в том числе публичных, выставочно-ярмарочных) – 2 единицы или 100% к плановому годовому значению;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 16 единиц или 266,7% к плановому годовому значению;

прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 16 единиц или 266,7% к плановому годовому значению;

увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку –
1,7 млн. рублей или 100% к плановому годовому значению;

объем производства хлеба и хлебобулочных изделий Субъектами – производителями хлеба и хлебобулочных изделий, получившими финансовую поддержку – 28 тонн или 466,7% к плановому годовому значению.

6. МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил
498 475,2 тыс. рублей или 99,3% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 179,0 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 443 485,5 тыс. рублей, из бюджета района – 54 810,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» приобретено 204 жилых помещения
(4 квартиры – п. Кирпичный, 2 квартиры – с. Кышик, 183 квартиры –
п. Горноправдинск, 2 квартиры – д. Шапша, 7 квартир – с. Селиярово,
6 квартир – д. Ягурьях).

По мероприятию «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе» предоставлена субсидия (последний транш) 1 молодой семье.

По мероприятию «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предоставлена субсидия одной молодой семье на приобретение жилого помещения.

По мероприятию «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Муниципальной программой предусмотрено 3 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам – 204 единицы или 128,3% к плановому годовому значению;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия –
2 единицы или 100% к плановому годовому значению;

количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 11 человек или 220% к плановому годовому значению.

7. МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 28 914,1 тыс. рублей
или 99,2% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 2 224,6 тыс. рублей, из бюджета района – 26 689,5 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

организацию оплачиваемых общественных работ (в течение отчетного периода на территории района создано 311 временных рабочих мест по проведению общественных работ, в которых приняли участие
328 человек);

 осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

организационно-техническое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета района муниципальному автономному учреждению «Организационно-методический центр» (далее – МАУ «ОМЦ») на организацию временного трудоустройства безработных граждан, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, на оказание содействия безработным гражданам по регистрации предпринимательской деятельности, в целях обеспечения самозанятости, а также на информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемую в рамках муниципального задания. За отчетный период 2018 года МАУ «ОМЦ» предоставлено 800 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

319 – по программам поддержки, направленным на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства;

102 – по предоставлению имущественной поддержки;

24 – по заключению договоров с контрагентами;

70 – по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2018 году);

60 – по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов; бухгалтерский учет при приеме работника на работу);

92 – по участию в выставках-ярмарках различного уровня;

65 – по проведению юридической экспертизы учредительных документов и по подготовке налоговой отчетности;

43 – по формированию пакетов конкурсной документации для участия в региональных конкурсах;

25 – по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования;

предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан», в рамках данного мероприятия предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета автономного округа на организацию трудоустройства инвалидов, включая инвалидов молодого поколения.

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 127 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 37 единиц или 100%.

8. МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 362 064,9 тыс. рублей (бюджет района) или 99,2% от плана на год.

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района, обеспечение деятельности комитета
по финансам администрации района.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – 6,4% (плановое годовое значение – не менее 6%);

доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района 0% (плановое годовое значение – ≤0,3%);

отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану – 36,4% (плановое годовое значение – 20%);

достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района – 93,3% (плановое годовое значение – 95%);

достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными
на повышение финансовой грамотности – 2 107 человек (плановое годовое значение – не менее 385 человек);

сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений – 100% (плановое годовое значение – 100%).

9. МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 14 097,0 тыс. рублей (бюджет района) или 97,6% от годового плана.

В рамках мероприятия «Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем» денежные средства направлены на:

приобретение сервера для системы электронного документооборота Дело (далее – СЭД);

организован переход на СЭД Дело в администрации, органах администрации и подведомственных учреждениях (в системе заведено
340 учетных записей);

приобретено программное обеспечение Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server (спам-фильтр) для сервера электронной почты hmrn.ru;

проведена модернизации локальной сети в здании администрации по адресу: пер. Советский 2;

организован переход органами администрации и подведомственными учреждениями на использование технологии Виртуальной АТС.

В рамках мероприятия «Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных
и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» денежные средства направлены на:

обновление сертификатов электронной цифровой подписи;

приобретение программного продукта «КриптоАРМ Стандарт»
и ЭЦП;

проведение обновления лицензий на техническую поддержку официального сайта администрации района, внутреннего портала;

разработку версии официального сайта для мобильных телефонов.

В рамках мероприятия «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района» денежные средства направлены на:

проведение ежегодного технического контроля объектов информатизации и помещений отдела специальных мероприятий;

организацию работы по аттестации рабочих мест по защите персональных данных;

продление технической поддержки сети ВипНет администрации района;

приобретение 3 уничтожителей документов (шредеров), в том числе для уничтожения документов ограниченного допуска;

организацию установки рольставней в отдел специальных мероприятий администрации района.

В рамках мероприятия «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»» денежные средства направлены на:

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район»;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей района, относящихся к льготным категориям населения.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте – 300 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного электронного взаимодействия – 25 единиц или 100% к плановому годовому значению;

удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района – 70% (плановое годовое значение – 70%);

количество муниципальных информационных систем персональных данных, аттестованных по требованиям защиты информации – 6 единиц или 100% к плановому годовому значению;

тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район»
в рамках утвержденного муниципального задания – 2634 полос или 100%
к плановому годовому значению;

обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения – 100% (плановое годовое значение – 100%).

10. МП «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 230 692,8 тыс. рублей или 97% от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 3 615,5 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 467,2 тыс. рублей, из бюджета района – 226 610,1 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района (11 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации, 12 человек приняли участие в семинарах и практических конференциях);

обеспечение и выполнение полномочий и функций администрации района (обеспечение условий для деятельности администрации района, дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, ежегодные выплаты почетным гражданам Ханты-Мансийского района, актуализация стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, проведение выборов в представительный орган муниципального образования);

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения профессиональной служебной деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на муниципальное казенное учреждение «Управление технического обеспечения» (содержание зданий, помещений прилегающей территории, организация охраны зданий и сооружений по адресам: улица Гагарина, 214 и Гагарина, 142, переулок Советский, 2), организационно-техническое и финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Управление технического обеспечения»);

обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий (субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»).

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля работников администрации, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования – 50% (плановое годовое значение 100%);

обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей – 100% (плановое годовое значение 100%);

соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период – 100% (плановое годовое значение 100%);

отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения – 0 единиц (плановое годовое значение – 0 единиц).

11. МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 69 383,8 тыс. рублей или 95,2% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа –
55 253,2 тыс. рублей, из бюджета района – 14 130,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям» денежные средства направлены на:

приобретение программ компьютерной обработки блока психологических тестов;

проведение обучающего семинара для специалистов службы психолого-педагогического сопровождения;

повышение квалификации специалистов психолого-педагогического сопровождения.

В рамках мероприятия «Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях» денежные средства направлены на:

организацию участия команды МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания среди обучающихся»;

организацию XV фестиваля КВН образовательных учреждений Ханты-Мансийского района.

В рамках мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей» денежные средства направлены на:

организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей;

организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях;

организацию отдыха в климатически-благоприятных зонах России, зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных на базе учреждений социальной сферы или их подразделений, оздоровительных центрах, базах и комплексах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе: приобретение путевок, оплата услуг сопровождающим лицам; страхование жизни и здоровья детей и (или) др. (организована работа палаточных лагерей «Мосум Нявремат» в с. Кышик, «Патриот+» в с. Елизарово, «Малая олимпийская деревня» в п. Горноправдинск, организован выездной отдых детей в Тюменскую область и Республику Крым);

проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработки, барьерной дератизации на территории района;

организацию деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства.

В рамках мероприятия «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» денежные средства направлены на:

дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;

организацию деятельности по опеке и попечительству;

приобретение (строительство) жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках мероприятия «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» денежные средства направлены на:

организацию экологических трудовых отрядов (приобретение специальной одежды и формы, поставку цветочной рассады для организации работы экологического трудового отряда Ханты-Мансийского района «ЭКОшкола»);

приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению;

проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий»;

изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов;

приобретение методической литературы, информационных стендов.

В рамках мероприятия «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала» денежные средства направлены на:

проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах (участие представителей Ханты-Мансийского района в региональном этапе проекта «Молодежная лига управленцев Югры», организацию и проведение форума молодежи Ханты-Мансийского района, приобретение единой формы для волонтеров района для участия в региональных мероприятиях);

организацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» денежные средства направлены на:

проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

организацию деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа с. Елизарово».

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления – 100% (плановое годовое значение – 100%);

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания – 87% от числа опрошенных (плановое годовое значение – 82%);

количество молодых людей, занимающихся волонтерской
и добровольческой деятельностью – 634 человека или 134,9% к плановому годовому значению;

доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность от общего количества молодежи – 44% (плановое годовое значение – 44%);

доля молодых людей, считающих себя «патриотами» – 81%
от количества опрошенных (плановое годовое значение – 75%);

уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики – 75% от количества опрошенных (плановое годовое значение – 75%);

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера – 20 единиц или 100% к плановому годовому значению.

12. МП «Формирование и развитие муниципального имущества в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 48 971,0 тыс. рублей (бюджет района) или 94,8 % от плана на год.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

В рамках мероприятия «Паспортизация объектов муниципальной собственности» выполнены работы по изготовлению актов обследования трех объектов муниципальной собственности.

В рамках мероприятия «Оценка объектов муниципальной собственности» проведена оценка имущества, включенного в прогнозный план приватизации на 2018 год в количестве 46 единиц.

В рамках мероприятия «Содержание имущества муниципальной казны»:

выполнены в полном объеме муниципальные контракты: по охране объектов муниципальной собственности, освидетельствованию судов, на поставку коммерческого узла учета тепловой энергии, на установку коммерческого узла учета тепловой энергии, на проведение внешней экспертизы товара, на предоставление услуг по техническому обследованию жилья;

заключены контракты на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, которые оплачиваются ежемесячно за фактически оказанные коммунальные услуги;

производится ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района.

В рамках мероприятия «Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций депимущества района» профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками департамента.

В рамках мероприятия «Выполнение работ по ремонту жилых домов в сельских поселениях» выполнены муниципальные контракты по ремонту пяти жилых домов в с. Троица и д. Ярки.

В рамках мероприятия «Выполнение работ по сносу объектов муниципальной собственности» осуществлены действия по сносу двух объектов.

Муниципальной программой предусмотрено 6 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования:

объекты нежилого фонда – 1 единица или 100% к плановому годовому значению,

линейные объекты – 0,06 километров или 100% к плановому годовому значению,

количество объектов оценки – 43 единицы или 100% к плановому годовому значению;

удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 59,1% (плановое годовое значение – 58,9%);

исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района – 67,9% (плановое годовое значение – 100%);

количество отремонтированных объектов – 5 единиц или 100%
к плановому годовому значению;

количество снесенных объектов недвижимого имущества –
2 единицы или 100% к плановому годовому значению.

13. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 42 143,3 тыс. рублей или 93,4% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа –
6 285,9 тыс. рублей, из бюджета района – 35 857,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Защита населения и территорий Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

реализованы мероприятия по организации и аренде каналов связи для оборудования МСО, размещенного на пункте управления (ЕДДС)
и в 16 населенных пунктах;

проведен ремонт дамбы обвалования с. Троица и с. Батово;

выполнены работы по устройству земляного вала с пойменной стороны в с. Зенково;

проведен расчет вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц и их имуществу в результате аварии
на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района: п. Кирпичный, с. Елизарово;

проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, застраховано 8 дамб обвалования;

выполнение и обеспечение полномочий и функций
МКУ «Управление гражданской защиты».

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»:

завершено строительство пожарных водоемов в населенных пунктах п. Сибирский, п. Урманный, с. Цингалы;

выполнены работы по технической инвентаризации объектов: «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в с. Троица», «Пожарный водоем д. Шапша», «Пожарный водоем п. Выкатной», «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Белогорье», «Пожарный водоем для учреждений социальной сферы в д. Ярки»;

приобретены и установлены 100 автономных пожарных извещателей с функцией автоматического сообщения в местах проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в 11 сельских поселениях.

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 100% (плановое годовое значение – 100%);

охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод – 100% (плановое годовое значение – 100%);

уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами – 100% (плановое годовое значение – 100%);

обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) – 68% (плановое годовое значение – 68%);

обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями – 24% (плановое годовое значение – 24%).

14. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2022 годы». Объем средств, освоенных
в ходе реализации программы за отчетный период, составил
641 915,1 тыс. рублей или 92,9% от плана на год, в том числе
из федерального бюджета – 713,1, из бюджета автономного округа –
452 869,2 тыс. рублей, из бюджета района – 188 332,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализованы мероприятия:

приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг (осуществлена закупка спецтехники: ассенизаторская машина КАМАЗ для д. Шапша; ассенизаторская машина УРАЛ для с. Кышик, автомобиль (Пикап), автомобиль для подвоза воды в с. Реполово, мусоровозная машина
для с. Селиярово);

повышение качества питьевой воды (реконструкция ВОС д. Ярки, обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов
в с. Елизарово, п. Сибирский, с. Селиярово);

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (выполнены следующие виды работ):

 капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения
в населенных пунктах: п. Кирпичный, п. Горноправдинск, п. Урманный,
с. Троица, п. Луговской, с. Нялинское, с. Цингалы.

замена технологического оборудования и внутриплощадочных инженерных сетей водозаборного сооружения в п. Кирпичный;

замена котлов в котельной с. Елизарово, ул. Никифорова, 13;

замена котла в котельной п. Горноправдинск;

замена котла в котельной бани п. Горноправдинск;

замена котла в котельной с. Кышик;

замена технологического оборудования ВОС п. Луговской;

замена технологического оборудования газовой котельной «Бобровская» п. Бобровский;

замена технологического оборудования ВОС с. Селиярово;

строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района;

строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях;

изготовление технического плана для объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы»;

выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода
в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. 2 очередь»;

выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона «Восточный» с. Кышик»;

выполнение работ по технической инвентаризации объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша, д. Ярки»;

изготовление технического плана на объект «Прокладка инженерных сетей к объекту здания модульного типа с. Селиярово»;

изготовление технического плана на объект «Устройство водопроводов из п/э с устройством пожарных гидрантов в д. Шапша»;

проведение технической инвентаризации: «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)», «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (1 этап), «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Ярки»;

проведение технической инвентаризации сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:
п. Луговской»;

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения
и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду
на 2018 – 2020 годы;

замена водоразборных колонок в п. Кирпичный;

замена водоразборных колонок в с. Селиярово;

строительство объекта: «Инженерные сети (сети водоснабжения)
с. Цингалы Ханты-Мансийского района» (2 этап)»;

проведение работ по обследованию объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово»;

техническое обслуживание (содержание) объекта: «Строительство газораспределительной станции д. Ярки»;

реконструкция ВОС д. Ярки.

В рамках мероприятия «Аварийно-технический запас» осуществлена закупка мультиблока, автомата горения, контролеров, насосов и датчиков давления.

В рамках мероприятия «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» и департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

В рамках подпрограммы «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществлялась реализация мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания», в рамках которого предоставлена субсидия на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района, за 12 952 помывки.

В рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» реализовано мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения», в рамках которого реализованы следующие мероприятия:

возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам;

предоставление субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных предприятий коммунального комплекса Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» реализовано мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории Ханты-Мансийского района», в рамках которого произведено:

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района;

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» реализовано мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района», в рамках которого реализованы мероприятия:

 благоустройство придомовых территорий и междворовых проездов мкр. Победы п. Горноправдинск;

обустройство спортивной зоны по улице Северная, 4 деревни Шапша Ханты-Мансийского района;

строительство детских площадок в с. Батово и п. Сибирский. Приобретен детский игровой комплекс для с. Реполово;

разработка ПИР по проекту благоустройства зоны отдыха
в п. Кедровый.

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района – 68 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам – 29 единиц или 100% к плановому годовому значению;

протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:

сети теплоснабжения – 2,35 км или 235% к плановому годовому значению;

сети водоснабжения – 2,5 км или 255% к плановому годовому значению;

количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт – 13 единиц или 260% к плановому годовому значению;

обеспечение района аварийно-техническим запасом – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество предоставленных банных услуг – 12 952 помывки или 129,5% к плановому годовому значению;

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 3% (плановое годовое значение <20%);

объем предоставленных услуг по электроэнергии –
10576,4 тыс. кВтч/год или 102% к плановому годовому значению;

количество благоустроенных территорий – 4 единицы или 66,7%
к плановому годовому значению (6 единиц).

15. МП «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 78 939,9 тыс. рублей или 93,9 % от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 5 499,7 тыс. рублей, из бюджета района – 73 440,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения» произведен ремонт автомобильных дорог в сельских поселениях: Шапша, Луговской, Сибирский, Цингалы, Согом, Елизарово.

В рамках подпрограммы «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» выданы субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным и автомобильным транспортом).

В рамках подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности
в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» производилось содержание автомобильных дорог: «Подъезд
к д. Ярки» и «Подъезд к п. Выкатной».

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 206,1 км или 100% к плановому годовому значению;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 206,1 км или 100% к плановому годовому значению;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 11,1 км или 100% к плановому годовому значению;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 0 км (плановое годовое значение 0 километров);

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество рейсов водного, воздушного и автомобильного транспорта – 425 рейсов или 90,4% к плановому годовому значению
(470 рейсов);

протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района – 9,7 км или 100% к плановому годовому значению.

16. МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 1 470 556,8 тыс. рублей или 89,9 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета –
700,8 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 941 385,7 тыс. рублей, из бюджета района – 528 470,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства направлены на:

оснащение образовательного процесса (приобретены интерактивные устройства, мультимедийное оборудование для «Кванториума»);

стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО) по направлениям:

1) участие в окружных конкурсах профессионального мастерства педагогов (4 категории: учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования, психолог); проведение муниципальных предметных олимпиад;

2) участие в окружных предметных олимпиадах;

3) проведение районной научной конференции «Шаг в будущее», акции «Я – гражданин России»;

4) проведение районных конкурсов: «Права ребенка в новом веке», «Солнышко в ладошках», «Ученик года», «Цифровые каникулы», сайтов школьных команд;

5) проведение встречи главы с медалистами школ;

6) церемония награждения грантами Главы;

7) проведение районных пятидневных сборов;

8) приобретение учебно-методических наборов по программе «Истоки» для дошкольников и учащихся;

9) участие в окружном конкурсе «Ученик года ХМАО – Югры»;

информационное, организационно-методическое сопровождение Программы и развитие качества и содержания технологий образования.

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» проведены мероприятия по текущему ремонту образовательных учреждений, устранению предписаний надзорных органов, повышению энергоэффективности и укреплению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности.

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» приобретен и проведен монтаж игрового оборудования в школах и в дошкольных учреждениях, улучшение материально-технической базы средней общеобразовательной школы
с. Селиярово.

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории Ханты-Мансийского района» средства направлены на:

обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ханты-Мансийского района;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования, общего среднего образования, дополнительного образования, расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления, расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено 18 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) – 85 % (плановое годовое значение – 82,5%);

доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5 – 11 классов) – 59,2% (плановое годовое значение – 59,2%);

доля административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций (руководителей и педагогов), принимающих участие в мероприятиях по актуальным вопросам образования – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций – 0% (плановое годовое значение – 25%);

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующими современным требованиям – 87% (плановое годовое значение – 85%);

доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса – 94% (плановое годовое значение – 87,8%);

доля образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной безопасности – 100% (плановое годовое значение – 100%);

доля образовательных организаций, своевременно исполняющих предписания надзорных органов – 100% (плановое годовое значение – 100%);

количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования – 0 единиц (плановое годовое значение – 20 единиц);

количество сданных объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов – 0 единиц (плановое годовое значение –
1 единица);

отношение среднего балла единого государственного экзамена
(в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета: русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,3 раз или 86,6% к плановому годовому значению (1,5 раза);

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет – 80% (плановое годовое значение – 80%);

доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию – 95% (плановое годовое значение – 95%);

доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы – 100% (плановое годовое значение – 100%);

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, процентов от числа опрошенных – 98,6% (плановое годовое значение – 98,6%);

удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных – 95,2% (плановое годовое значение – 95,2%);

удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, процентов от числа опрошенных – 98,1% (плановое годовое значение – 98,1%);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования – 21% (плановое годовое значение – 21%).

17. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 121 972,3 тыс. рублей или 88,5 % от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 6,2 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 10 943,6 тыс. рублей, из бюджета района –
111 022,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского района» денежные средства направлены на:

проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера («Не стареют душой ветераны», «Остров детства», «Поет село родное», мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского района, творческая встреча «Спасти и сохранить», культурная программа в рамках конкурса профессионального мастерства среди оленеводов, традиционный праздник народов ханты и манси «Вороний День», культурная программа в рамках I региональной научно-практической конференции «Волдинские чтения», высадка юбилейной аллеи в рамках празднования 95-летия Ханты-Мансийского района «Навстречу Вековому Юбилею…Мы – потомкам…», культурная программа творческих коллективов района в рамках XXIII окружной выставки-форума «Товары земли Югорской»);

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела;

создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (содержание муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»);

содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций;

обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации № 597, 761.

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» денежные средства направлены на:

содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки»;

строительство объекта «Сельский дом культуры с. Реполово
на 60 мест»;

приобретение немонтируемого оборудования для объекта «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест».

В рамках мероприятия «Совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образования в сфере культуры» денежные средства направлены на:

поддержку талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждений музыкальной школы).

В рамках мероприятия «Совершенствование библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского района» денежные средства направлены на:

развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам;

формирование общенациональных информационных ресурсов;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система»).

Муниципальной программой предусмотрено 8 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество участников культурно-досуговых мероприятий –
188,1 тыс. человек или 115,1% к плановому годовому значению;

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры – 9,2% (плановое годовое значение – 9,01%);

количество кинозрителей – 17,6 тыс. человек или 135,4%
к плановому годовому значению;

повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района – 89,5% от количества опрошенных (плановое годовое значение – 89,5%);

качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» – 75% (плановое годовое значение – 74,5%);

библиотечный фонд на 1000 жителей – 11 878 экз. или 101,5%
к плановому годовому значению;

доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах – 100 % (плановое годовое значение – 95%);

количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры КМНС – 354 единицы или 125,1% к плановому годовому значению.

18. МП «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 789,0 тыс. рублей (бюджет района) или 87,5 %
от годового плана.

В рамках данной программы организованы и выполнены мероприятия:

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов;

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан
на земельные участки;

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена;

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат;

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов.

Муниципальной программой предусмотрено 4 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков государственная собственность на которые не разграничена – 66 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная амнистия» – 4 человека или 100%
к плановому годовому значению;

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов – 49 единиц или 100%
к плановому годовому значению;

количество приобретенных программных продуктов и приборов –
1 единица или 100% к плановому годовому значению.

19. МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных
в ходе реализации программы за отчетный период, составил
91 680,9 тыс. рублей или 85,7% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 3 313,5 тыс. рублей, из бюджета района –
88 367,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений» денежные средства направлены на:

организацию и проведение районных спортивных и туристических массовых мероприятий (летний фестиваль ГТО среди сельских поселений, спартакиада ветеранов спорта, соревнования по ГТО среди семейных команд, чемпионат Ханты-Мансийского района по баскетболу среди мужских команд, чемпионат по летней и зимней рыбалке, первенство Ханты-Мансийского района по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта, первенство Ханты-Мансийского района по волейболу среди мужских и женских команд, первенство Ханты-Мансийского района по настольному теннису, чемпионат Ханты-Мансийского района по бильярду);

участие в окружных и другого уровня соревнованиях (участие делегаций Ханты-Мансийского района в XX Чемпионате округа по северному многоборью «Звезды Югры», Чемпионате ХМАО – Югры по баскетболу среди мужских команд в зачет Спартакиады ветеранов спорта, Чемпионате по настольному теннису в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта ХМАО – Югры, командном Чемпионате ХМАО – Югры по настольному теннису, Чемпионате ХМАО – Югры по шахматам в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта ХМАО – Югры, командном Чемпионате округа «Свободная пирамида» в зачет XX Спартакиады ветеранов спорта ХМАО – Югры, Чемпионате ХМАО – Югры по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады ветеранов спорта, Чемпионате ХМАО – Югры по волейболу среди мужских команд, Чемпионате ХМАО – Югры по лыжным гонкам среди спортсменов
2001 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, летнем Первенстве ХМАО – Югры по национальным видам спорта, Международных соревнованиях по гребле на обласах на Кубок Губернатора ХМАО – Югры, Чемпионате ХМАО – Югры по шахматам среди спортсменов 2000 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, Чемпионате ХМАО – Югры по футболу 2000 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, Зимнем Первенстве ХМАО – Югры по национальным видам спорта, Чемпионате ХМАО – Югры по волейболу среди женских команд 2000 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, Чемпионате ХМАО – Югры по волейболу среди мужских команд 2000 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, Чемпионате ХМАО – Югры по баскетболу среди мужских команд 2000 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, Фестивале пожилых людей ХМАО – Югры).

В рамках мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической инфраструктуры» денежные средства направлены на укрепление спортивной и туристской материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений.

В рамках мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг» денежные средства направлены на:

содержание учреждений (муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района», муниципальному бюджетному учреждению Досуговый-центр «Имитуй»);

исполнение указов Президента Российской Федерации (повышение оплаты труда работников бюджетной сферы).

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество организованных районных мероприятий – 12 единиц или 100% к плановому годовому значению;

количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района – 18 единиц или 105,9% к плановому годовому значению;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе – 39% (плановое годовое значение – 37,2%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений – 69% (плановое годовое значение – 100%);

удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды – 3,7% (плановое годовое значение – 3,7%);

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта – 70% от числа опрошенных (плановое годовое значение – 70%);

доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – 30% (плановое годовое значение – 30%).

20. МП «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 3 816,1 тыс. рублей или 85,5 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 13,6 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 1 005,9 тыс. рублей, из бюджета района – 2 796,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Популяризация молодежного волонтерского движения» приобретена форма для волонтерского объединения Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!».

По мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России» организован форум-фестиваль национальных культур Ханты-Мансийского района «Многообразием Едины».

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде» организованы и проведены районный конкурс «Самый Дружный ИнтерКласс» и районный слет молодежи «Объединяйся».

По мероприятию «Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района» произведена выдача денежной премии лауреатам Конкурса лучших журналистских работ.

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных спортивных традиций» организован и проведен этно-праздник «Мы едины».

По мероприятию «Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости» проведены: мероприятие «Деревенские посиделки «Аулак ой», мероприятие по высадке юбилейной аллеи в рамках празднования 95-летия Ханты-Мансийского района «Навстречу Вековому Юбилею…Мы – потомкам…», спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского района, соревнования по ГТО среди семейных команд, чемпионат Ханты-Мансийского района по баскетболу среди мужских команд, чемпионат по зимней рыбалке, фестиваль народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», творческий фестиваль среди инвалидов «Я радость нахожу в друзьях!», также юноши и девушки приняли участие в Летнем первенстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по северному многоборью.

По мероприятию «Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия радикальным религиозным течениям, профилактики экстремизма и терроризма» осуществляется размещение информационных постов, связанных с идеей формирования позитивного отношения к разным народам, проживающим на территории РФ, в газете «Наш район», на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет, в социальной Интернет-сети «Вконтакте»: в официальных группах, курируемых МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», таких как: «Молодежь Ханты-Мансийского района», «Волонтерское объединение Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!», «Спорт и туризм Ханты-Мансийского района».

Муниципальной программой предусмотрено 7 целевых показателей, которые за отчетный период достигли следующих значений:

доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений – 8,7% (плановое годовое значение – 14,1%);

численность участников мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов России, проживающих в автономном округе – 3,4 тыс. человек или 106,3% к плановому годовому значению;

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства – 6,1 тыс. человек или 101,6%
к плановому годовому значению;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 93,3% (плановое годовое значение – 78%);

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности – 69,6% (плановое годовое значение – 46,9%);

общая распространенность наркомании на территории района
(на 100 тыс. населения) – 39,9 человек (плановое годовое значение –
50 человек);

уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) – 1041 единица или 83,8% к плановому годовому значению.

21. МП «Подготовка перспективных территорий для
развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы». Объем средств, освоенных в ходе реализации программы за отчетный период, составил 8 898,8 рублей или 60,9%
от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа –
7 919,9 тыс. рублей, из бюджета района – 978,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Подготовка документации по планировке
и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района» подготовлена документация по планировке
и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов:
п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Кедровый,
с. Елизарово, с. Кышик, п. Пырьях, п. Выкатной, с. Тюли,
п. Красноленинский, п. Урманный.

В рамках мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района»:

внесены изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (определение границ зон затопления и подтопления);

внесены изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района (сельское поселение Кышик);

подготовлены проекты внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ханты-Мансийского района.

Муниципальной программой предусмотрено 2 целевых показателя, которые за отчетный период достигли следующих значений:

количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района – 12 единиц или 400% к плановому годовому значению;

количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации – 1 единица или 11% к плановому годовому значению (9 единиц).