РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ

В 2019 году на территории Ханты-Мансийского района осуществлялась реализация 22 муниципальных программ.

Объем финансирования, направленный на реализацию программ                  в 2019 году, составил 4 345,0 млн. рублей или 97% всех расходов бюджета района 2019 финансового года, в том числе из федерального бюджета – 18,6 млн. рублей (0,4% от общего объема финансирования), из бюджета автономного округа – 1 832,1 млн. рублей (42,2% от общего объема финансирования), из бюджета района – 2 494,4 млн. рублей (57,4% от общего объема финансирования).

По состоянию на 1 января 2020 года освоение денежных средств по программам за счет всех источников финансирования составило 85,9%,                в том числе из федерального бюджета – 98,8%, из бюджета автономного округа – 95,7%, из бюджета района – 78,6%.

Реализация программ направлена на улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества системы образования, улучшение жилищных условий, развитие рыночной инфраструктуры, а также на повышение инвестиционной привлекательности экономики Ханты-Мансийского района.

- МП «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 1 400,0 тыс. рублей (бюджет района) или 100% от плана на год.

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей» перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» на выполнение проекта «Мир добрых дел».

По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста» перечислена субсидия Ханты-Мансийской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на выполнение проекта «Вахта памяти».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполне-ние за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.) | Ед. | 2 | 4 | 6 | 150 |  |
| 22. | Количество инициативных граждан и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по программам в сфере добровольчества, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района (ед) | Ед. | 0 | 50 | 118 | 236 |  |
| 33. | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в рамках программы (%) | % | 35 | 36 | 36 | 100 |  |
| 44. | Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансийского района о деятельности институтов гражданского общества (ед.) | Ед. | 2 | 2 | 13 | 650 |  |
| 5. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%) | % | 18 | 18 | 18 | 100 |  |

- МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 6 599,0 тыс. рублей или 100 % от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 4 499,0 тыс. рублей, из бюджета района – 2 100,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде предоставлена финансовая поддержка 21 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5 999,00 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проведено 2 мероприятия на общую сумму 600,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 90,0 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа – 510,0 тыс. рублей:

обеспечено участие 16 товаропроизводителей Ханты-Мансийского района в региональной выставке-форуме «Товары земли Югорской»;

организован и проведен круглый стол, направленный на повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского района о возможностях развития бизнеса в котором приняли участие 15 человек из числа субъектов малого предпринимательства района.

По мероприятию «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе» из средств бюджета Ханты-Мансийского района предоставлена финансовая поддержка 9-ти субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1 306,1 тыс.рублей, в том числе:

1 субъекту (с. Батово) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением транспортного средства, необходимого для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства;

2 субъектам (с. Нялинское, д. Ягурьях) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

1 субъекту (с. Зенково) на компенсацию части затрат, связанных с доставкой продуктов питания в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района с численностью не более 300 человек;

2 субъектам (д. Ярки, п.Луговской) на компенсацию части затрат, связанных с доставкой кормов для сельскохозяйственных животных;

2 субъектам (с.Нялинское, п. Горноправдинск) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

1 субъекту (п. Горноправдинск) на компенсацию части затрат, связанных с доставкой муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

По мероприятию региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предоставлена финансовая поддержка 12 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 4 692,94 тыс. рублей:

3 субъектам (с. Нялинское, д. Ягурьях, д. Шапша) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования;

1 субъекту (д. Ягурьях) на компенсацию части затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;

4 субъектам (п. Горноправдинск) на компенсацию части затрат, связанных с арендными платежами за нежилое помещение;

2 субъектам (д. Ярки) на компенсацию части затрат, связанных со строительством 2-х магазинов для осуществления деятельности в сфере торговли;

2 субъектам (д. Белогорье, п. Горноправдинск) на компенсацию части затрат, связанных с приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел.

В рамках реализации программы:

оказано 559 консультационно-информационных услуг по мероприятиям Программы;

предоставлена имущественная поддержка 38 субъектам малого и среднего предпринимательства района в форме предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества в количестве 5 456,2 кв.м., а также 1 ед. техники и 3 ед. оборудования.

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 16 | 17 | 21 | 123,5 |  |
| 22. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку | Ед. | 208 | 240 | 559 | 232,9 |  |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | Ед. | 38 | 38 | 38 | 100 |  |
| 4. | Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность (в том числе публичных, выставочно-ярмарочных) | Ед. | 2 | 7 | 34 | 485,7 |  |
| 25. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-ных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | Ед. | 5 | 7 | 13 | 185,7 |  |
| 6. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 5 | 7 | 13 | 185,7 |  |
| 7. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | млн. рублей | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 123,5 |  |
| 8. | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 330 | 371 | 372 | 100,3 |  |
| 9. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. | Ед. | 1118 | 1140 | 1140 | 100 |  |

- МП «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 33 334,2 тыс. рублей или 99,8% от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 22,5, из бюджета автономного округа – 8 454,0 тыс. рублей, из бюджета района – 24 857,8 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

организацию оплачиваемых общественных работ (создано 274 временных рабочих места на которые трудоустроен 320 человек, из них 35 человек испытывающих трудности в поиске работы);

реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» (заключено 10 договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, которыми предусмотрено создание 501 рабочего места для трудоустройства подростков и организовано 1 временное рабочее место для гражданина испытывающего трудности в поиске работы вернувшегося из мест лишения свободы);

организационно-техническое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический центр» (далее - МАУ «ОМЦ») (исполнение муниципального задания, в рамках которого предусмотрены: организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера, организация общественных работ, предоставление информационно-консультационной поддержки, включающей в себя составление бизнес-планов, методическую помощь в регистрации предпринимательской деятельности, предоставление консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, предоставление информации о действующих государственных и муниципальных программах, направленных на содействие занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие агропромышленного комплекса, формирование пакета конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов и инициатив, направленных на повышение производительности труда.

За отчетный период МАУ «ОМЦ» предоставлено 967 консультаций, в том числе:

760 - по программам поддержки, направленным на обеспечение занятости населения и развитие малого предпринимательства, по предоставлению имущественной поддержки, по заключению договоров с контрагентами, по налоговому учету (изменение в налоговом законодательстве в 2019 году), по бухгалтерскому учету (заполнение форм первичных учетных документов, бухгалтерский учет при приеме работника на работу);

110 – по проведению юридической экспертизы учредительных документов и по подготовке налоговой отчетности;

70 – по формированию пакетов конкурсной документации для участия в региональных конкурсах;

27 – по разработке бизнес-планов, технико-экономического обоснования);

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (в рамках исполнения переданных государственных полномочий по управлению охраной труда, проведены следующие мероприятия: подготовлен 21 муниципальный правовой акт по охране труда, подготовлено 185 информационных статей для размещения в средствах массовой информации, разработано 11 методических пособий по охране труда, проведено 4 заседания межведомственной комиссии по охране труда на которых рассмотрено 15 вопросов, принято участие в 4-х расследованиях несчастных случаев на производстве, подготовлены ответы на 99 обращений по вопросам охраны труда, распространено 1552 экз. методической, справочной литературы по вопросам охраны труда, проведено 18 уведомительных регистраций коллективных договоров.).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском районе (на конец года) | % | 1,03 | 1,0 | 1,13 | 88,5 | На конец года выросло количество безработных граждан |
| 22. | Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 274 | 184 | 184 | 100 |  |
| 23. | Количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ед. | 37 | 35 | 35 | 100 |  |
| 4. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности | Ед. | 2 | 2 | 4 | 50 | Несчастные случаи произошли на нефтесервисных предприятиях, осуществляющих деятельность на территории района, при этом зарегистрированных в других регионах РФ |

- МП «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 380 260,7 тыс. рублей или 99,3 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 676,9 тыс.рублей, из бюджета района – 379 583,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках программы произведены расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района, обеспечение деятельности комитета по финансам администрации района, обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района.

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений | % | не менее 3,2 | не менее 3,2 | 5,7 | Св. 100 |  |
| 22. | Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района | % | 0,3 | ≤0,3 | 0,0 | 0 |  |
| 24. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | % | 34,9 | 20 | 14,8 |  | Показатель исполнен в полном объеме за счет перевыполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам |
| 5. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 93 | 94 | 86,3 | 91,8 |  |
| 6. | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- МП «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 16 524,4 тыс. рублей (бюджет района) или 96,9 % от годового плана.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем (приобретены лицензий ВипНет);

развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (приобретены сертификаты электронно-цифровой подписи);

обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района (приобретено антивирусное программное обеспечение и организована аттестация информационных систем персональных данных органов администрации и подведомственных учреждений);

организацию выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 300 | 350 | 350 | 100 |  |
| 22. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| 23. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 24. | Средний срок недоступности интернет-ресурсов администрации района в результате компьютерных атак | часов | 24 | 12 | 12 | 100 |  |
| 5. | Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания | полос формата А3 | 3432 | 2796 | 2796 | 100 |  |
| 6. | Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >40 | >50 | >50 | 100 |  |
| 8. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района и подведомственными учреждениями отечественного программного обеспечения | % | >50 | >60 | >60 | 100 |  |

- МП «Повышение эффективности муниципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 236 163,3 тыс. рублей или 96,7 % от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 5 499,2 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 547,7 тыс. рублей, из бюджета района – 230 116,3 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Ханты-Мансийского района;

обеспечение условий для деятельности администрации Ханты-Мансийского района (заключены контракты на оказание услуг: по информационному обслуживанию (обновлению) справочной системой «Консультант +», предоставления доступа в сеть Интернет, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновой связи, междугородней связи, по виртуальной сети, по поставке питьевой воды, сопровождению, обновлению ПО, по ремонту оргтехники, почтовые услуги);

дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района;

ежегодные выплаты Почетным гражданам Ханты-Мансийского района;

проведение избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Думы Ханты-Мансийского района;

обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества, управление которым возложено на МКУ «УТО» (содержание в надлежащем состоянии зданий, помещений прилегающей территории, обеспечение их правильной технической эксплуатации и организацию охраны);

организационно-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УТО» (техническое обслуживание и содержание автомобильного и водного транспорта);

субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округу – Югре».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля работников администрации района, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа служащих, подлежащих направлению на обучение по программе дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 22. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов администрации района в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. | Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправления на качество организационно-технического обеспечения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

- МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 750,0 тыс. рублей (бюджет района) или 96,2 % от годового плана.

В рамках мероприятия «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» организовано и проведено: районный форум социальной активности «Многообразием Едины»; семинар-практикум на тему «Культура межэтнических отношений»; конкурс лучших журналистских работ; этнопраздник «Мы едины».

В рамках мероприятия «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде: районный конкурс «Самый Дружный ИнтерКласс», слет молодёжи Ханты-Мансийского района «Объединяйся».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс. чел. | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 100 |  |
| 22. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, | тыс. чел | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| 23. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-Мансийском районе | % | 77,4 | 78 | 78 | 100 |  |
| 24. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества | тыс. чел | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 100 |  |

- МП «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 109 000,9 тыс. рублей или 96,1 % от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 131,2 тыс. рублей, из бюджета района – 108 869,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений»:

проведены спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского района, соревнования по ГТО среди семейных команд, чемпионат Ханты-Мансийского района по баскетболу среди мужских команд, чемпионат по зимней рыбалке, летнего фестиваля ГТО среди сельских поселений Ханты-Мансийского района, первенство Ханты-Мансийского района по национальным видам спорта, первенство Ханты-Мансийского района по волейболу среди мужских и женских команд;

организовано участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт высших достижений)»: XX чемпионате округа по северному многоборью «Звезды Югры», чемпионате ХМАО – Югры по баскетболу среди мужских команд (в зачет спартакиады ветеранов спорта), чемпионате по настольному теннису (в зачет  XX спартакиады ветеранов спорта ХМАО – Югры), в командном чемпионате округа по настольному теннису среди мужчин и женщин 2001 г.р. и старше в зачет XVI Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, чемпионате ХМАО – Югры по шахматам (в зачет XX спартакиады ветеранов спорта ХМАО – Югры),  чемпионате округа по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (в зачет XXI спартакиады среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я.Башмакова), в летнем первенстве округа по северному многоборью, юноши, девушки 2002-2003 г.р. (в зачет  XIV спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне), чемпионате округа по волейболу среди мужчин  и среди женщин (в зачет XXI спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я.Башмакова), в чемпионате округа по лыжным гонкам среди спортсменов 2002 г.р. и старше (в зачет ХVI Спартакиады городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 89-й годовщине Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), в международных соревнованиях по гонкам на обласах на Кубок Губернатора ХМАО – Югры, в чемпионате ХМАО-Югры по шахматам среди спортсменов  2001 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, в Зимнем Первенстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по национальным видам спорта, в чемпионате ХМАО-Югры по волейболу среди женских и мужских команд  2001 г.р. и старше в зачет XV Спартакиады городов и районов, в Фестивале пожилых людей ХМАО-Югры, в региональных соревнованиях по лыжным гонкам  среди юношей и девушек.

В рамках мероприятия «Укрепление спортивной и туристической материально-технической базы, в т.ч. подведомственных учреждений» денежные средства направлены на устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, площадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и отапливаемым административно-бытовым блоком».

В рамках мероприятия «Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского района в оказании услуг» денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»), проведение спортивных мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ ХМР», на содержание муниципального бюджетного учреждения района «Досуговый центр «Имитуй».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество организованных районных мероприятий, | единиц | 12 | 8 | 8 | 100 |  |
| 22. | Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района | единиц | 17 | 17 | 17 | 100 |  |
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности проживающих в районе | % | 39 | 39,5 | 40 | 101 |  |
| 24. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 34,2 | 36 | 36 | 100 |  |
| 5. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 4 | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 6. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | % | 69 | 78,5 | 80 | 101 |  |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 14,5 | 15,3 | 15,3 | 100 |  |
| 8. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений | % | 69 | 69 | 69 | 100 |  |
| 9. | Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды |  | 3,4 | 3,8 | 4 | 101 |  |
| 10. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70 |  |
| 11. | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | % | 30 | 35 | 35 | 100 |  |
|  | из них учащихся | % | 40 | 60 | 61 | 100 |  |

- МП «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе  на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 1 719 226,3 тыс. рублей или 94,7 % от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 1 018 609,4 тыс. рублей, из бюджета района – 700 616,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Инновационное развитие образования» средства направлены на:

а) оснащение образовательного процесса (приобретены лазерные и фрезерного станки для оснащения детского технопарка  «Мини-Кванториум Ханты-Мансийского района»);

б) стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания (ПНПО)» по следующим направлениям:

участие педагогических работников Образовательных организаций в окружном конкурсе «Педагог года - ХМАО 2019 года»;

проведен районный конкурс «Педагог года Ханты-Мансийского района – 2019;

проведена встреча Главы Ханты-Мансийского района с лучшими выпускниками 2019 года, вручены гранты Главы района;

организовано участие обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиаде школьников;

приобретены учебно-методические наборы «Истоки» для реализации дошкольной образовательной программы;

проведены районные пятидневные учебные военно-полевые сборы с учащимися 10-х классов.

районная акция «Я – гражданин России»;

участие обучающихся в окружной конференции «Шаг в будущее».

б) развитие качества и содержания технологий образования (проведены совещания руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ханты-Мансийского района);

в) информационное, организационно-методическое сопровождение реализации программы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» средства направлены на следующих мероприятий: проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений; проведение мероприятий по текущему ремонту образовательных учреждений; укрепление пожарной безопасности; укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности; проведение мероприятий по устранению предписаний надзорных органов; повышение энергоэффективности.

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы сферы образования» средства направлены на:

разработку проектно-сметной документации на строительство плоскостных сооружений МКОУ ХМР СОШ п. Сибирский;

корректировку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция школы с пристроем в п. Красноленинский»;

реконструкцию школы с пристроем для размещения групп детского сада в п.  Луговской;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (приобретение и монтаж игрового оборудования в дошкольных учреждениях).

В рамках подпрограммы «Оказание образовательных услуг в организациях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на территории района» средства направлены на:

обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории района;

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях дошкольного образования (содержание учреждений);

создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в учреждениях общего среднего образования;

создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере дополнительного образования (содержание учреждения);

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание комитета по образованию);

расходы на финансовое и организационно-методическое обеспечение реализации муниципальной программы (содержание централизованной бухгалтерии).

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 33 | 33 | 33 | 100 |  |
| 22. | Доля образовательных организаций, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 94 | 94 | 94 | 100 |  |
| 23. | Количество вновь введенных мест в организациях дошкольного образования | мест | 392 | 452 | 452 | 100 |  |
| 24. | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «D» | % | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 100 |  |
| 5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | раз | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории | % | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 100 |  |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей | % | 14,0 | 14,4 | 14,4 | 100 |  |
| 9. | Доля выданных сертификатов дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет на территории Ханты-Мансийского района | % | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| 10. | Численность детей, охваченных региональными мероприятиями проекта «Билет в будущее», человек, нарастающим итогом | человек | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| 11. | Количество обучающихся в региональном центре выявления поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в них, человек, нарастающим итогом | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | Отсутство-вали заявители |
| 12. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения, не менее 50 Мбит/с | % | 0 | 48 | 48 | 100 |  |
| 13. | Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | % | 0 | 10 | 10 | 100 |  |
| 14. | Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя установлено с 2020 года |
| 15. | Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования | % | 0 | 35 | 0 | 0 | Создание центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования в ХМАО планируется с 2020 года |
| 16. | Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0 | 3 | 0 | 0 | В 2019 году проводилась апробация материалов независимой оценки профессиональной квалификации работников образования, в которой 3% педагогов и руководителей района приняло участие |
| 17. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 100 |  |
| 18. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек | 246 | 210 | 205 | 0,97 | Отсутствуют заявления от родителей для поступления ДОУ |

10.	 МП «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 652,4 тыс. рублей (бюджет района) или 94,6% от годового плана.

В рамках программы денежные средства направлены на:

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), государственная собственность на которые не разграничена (проведена оценка 28 земельных участков);

проведение кадастровых работ (межевание) земельных участков для содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки, для проведения аукционов (проведены работы в отношении 9 участков);

оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена (проведена оценка 55 земельных участков);

приобретение программного обеспечения ГИС Mapinfo, Кадастровый офис, приборов и оборудования для обеспечения определения координат.

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 66 | 32 | 28 | 87,5 | Работы выполнены по факту выполнен-ных работ, по соглашению сторон контракт расторгнут 05.12.2019 по факту выполнен-ных работ |
| 22. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «Дачная амнистия» | человек | 4 | 9 | 9 | 100 |  |
| 23. | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для проведения аукционов | единиц | 37 | 55 | 55 | 100 |  |
| 24. | Количество приобретенных программных продуктов и приборов | единиц | 9 | 1 | 1 | 100 |  |

11.	 МП «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 46 682,8 тыс. рублей или 94,6% от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 837,7 тыс. рублей, из бюджета района – 45 845,1 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи, создание систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для технического оснащения ЕДДС Ханты-Мансийского района;

организацию работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах: ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах района (п. Кирпичный,                           д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской,                    с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский,                   с. Елизарово сельского поселения Кедровый), страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, оказание услуг по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: Кирпичный, Белогорье, Троица, Сибирский, Реполово, Елизарово, Луговской);

обеспечение и выполнение полномочий и функций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»;

разработку проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный;

защиту сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района);

повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров: обустройство подъездных путей и разворотных площадок к существующим пожарным водоемам в с. Троица, оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 22. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного влияния вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полосами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Обеспеченность мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями | % | 22 | 44,5 | 22 | 0 | Нарушение сроков исполнения муниципального контракта со стороны поставщика. |

12.	 МП «Комплексное развитие агропромышленного комплекса                          и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 157 825,3 тыс. рублей или 94,5% от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа – 155 710,3 тыс. рублей, из бюджета района – 2 115,0 тыс. рублей.

В рамках исполнения переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, деятельности по заготовке и переработке дикоросов и коренных малочисленных народов Севера, средства бюджета автономного округа направлены на выплату субсидий 232 субъектам в общей сумме 155 435,9 тыс. рублей, в том числе на:

поддержку производства и реализации продукции животноводства 18 субъектам (83 276,0 тыс. рублей);

содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных 152 владельцам личных подсобных хозяйств (2 399,5 тыс. рублей);

поддержку производства и реализации продукции мясного скотоводства 3 субъектам (8 970,0 тыс. рублей);

поддержку производства и реализации продукции растениеводства 1 субъекту (34 452,4 тыс. рублей);

поддержку развития рыбохозяйственного комплекса и производства рыбной продукции 24 субъектам (12 869,1 тыс. рублей);

поддержку малых форм хозяйствования 3 субъектам (4 590,9 тыс. рублей);

поддержку развития системы заготовки и переработки дикоросов 11 субъектам (3 000,0 тыс. рублей);

обустройство территорий традиционного природопользования и приобретение материально-технических средств 16 субъектам (5 477,4 тыс. рублей);

лимитируемую продукцию охоты 4 субъектам (400,5 тыс. рублей).

Кроме того, средства бюджета автономного округа в сумме 274,4 тыс. рублей направлены на проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных.

В рамках исполнения мероприятий Программы средства бюджета района в сумме 2 115,0 тыс. рублей были направлены на:

проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных;

организацию участия представителей коренных малочисленных народов Севера в конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1000 | 1010 | 1040 | 102,9 |  |
| 22. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6130 | 6140 | 6150 | 100,2 |  |
| 23. | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 6150 | 6170 | 6110 | 99,0 |  |
| 24. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 3000 | 3500 | 2920 | 83,4 | Снижение производства овощей закрытого грунта обусловлено проведением работ по реконструкции отдельных территорий тепличного комплекса в связи с предполагаемым изменением технологии выращивания овощей |
| 5. | Добыча (вылов) рыбы в хозяйствах всех категорий | тонн | 3000 | 3100 | 1307 | 42,2 | Снижение объемов вылова рыбы по сравнению с прошлым годом связано с частичным уменьшением объемов предоставленных квот, поздним получением разрешения на вылов рыбы, снижением интенсивности вылова рыбы отдельными рыбодобывающими предприятиями, а также в связи с уменьшением числа субъектов, занятых данным видом деятельности (с 36 единиц в 2018 году до 24 единиц в 2019) . |
| 6. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 120 | 130 | 135 | 103,8 |  |
| 7. | Объем валовой продукции сельского хозяйства на 10 тыс. человек | млн. рублей | 880 | 890,0 | 995,0 | 111,8 |  |
| 8. | Количество работающих в отрасли сельского хозяйства | человек | 380 | 390 | 395 | 101,3 |  |
| 9. | Количество построенных (реконструирован-ных) сельскохозяйствен-ных объектов | единиц | 0 | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 10. | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов | единиц | 40 | 42 | 33 | 78,6 |  |
| 11. | Количество пользователей территориями традиционного природопользования, человек | человек | 306 | 310 | 342 | 110,3 |  |
| 12. | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | единиц | 190 | 127 | 146 | 115,0 |  |

13.	МП «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 240 021,8 тыс. рублей или 90,7% от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 1 820,2 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 216 325,8 тыс. рублей, из бюджета района – 21 875,7 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве» (в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района приобретено 25 жилых помещений в населенных пунктах: с. Батово – 3, с. Троица – 4, п. Кирпичный – 1, п. Луговской – 17);

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (приобретено 65 жилых помещений в населенных пунктах: с. Батово – 1, с. Троица – 1, п. Кирпичный – 3, п. Луговской – 3,  п. Горноправдинск – 53, д. Белогорье – 4);

предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе (участнику мероприятия Неумывакину М.С. в связи с завершением строительства жилого дома, предоставлены 2-ой и 3-ий этапы субсидии);

предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда  на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования  из федерального, окружного и местного бюджетов (участнику мероприятия (молодая семья Карху) предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения);

предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами  от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан (трем участникам мероприятия выданы гарантийные письма о предоставлении субсидий: по двум гарантийным письмам субсидия гражданам перечислена и один гражданин утратил право на получение субсидии в 2019 году, в связи с непредоставлением необходимых документов в установленный срок).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, | кв. м | 22,5 | 22,9 | 22,9 | 100,0 |  |
| 22. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 6,7 | 23,3 | 3,0 | 12,6 | значение целевого показателя не достигнуты по причине того, что большинство жилых помещений были приобретены в декабре 2019 года. |
| 23. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | тыс. м2 | 0 | 2,5 | 3,7 | 148,0 |  |
| 24. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года | человек | 0 | 183 | 201 | 109,8 |  |

- МП «Молодое поколение Ханты-Мансийского района                                   на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 60 429,2 тыс. рублей или 88,1 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 132,8 тыс. рублей, из бюджета автономного округа – 48 641,4 тыс. рублей, из бюджета района – 11 655,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Формирование системы выявления и развития талантливой и инициативной молодежи» денежные средства направлены на организацию и участие в мероприятиях, направленных на выявление и развитие талантливой и инициативной молодежи:

спортивные мероприятия «Президентские игры», «Президентские соревнования» (приняли участие 90 учащихся из девяти образовательных организаций населенных пунктов: Красноленинский, Кедровый, Кирпичный, Луговской, Шапша, Кышик, Сибирский, Горноправдинск и Цингалы);

I Образовательные Чтения Ханты-Мансийского района» (приняли участие более 200 педагогов дополнительного образования, методистов, учащихся, руководителей образовательных организаций района).

В рамках мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей» денежные средства направлены на: организацию деятельности лагерей с дневным пребыванием детей; организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях; организацию выездного отдыха детей; организацию деятельности «дворовых площадок», клубов по месту жительства.

В рамках мероприятия «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» денежные средства направлены на: дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения; организацию деятельности по опеке и попечительству; организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите.

В рамках мероприятия «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» денежные средства направлены на организацию экологических трудовых отрядов.

В рамках мероприятия «Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала» денежные средства направлены на участие молодежи ханты-Мансийского района в региональном этапе «Молодежная лига управленцев Югры» и организацию и проведение форума молодежи Ханты-Мансийского района «АКТИВ».

В рамках мероприятия «Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи» денежные средства направлены на: организацию фестиваля молодежного творчества «Память», слет молодежи Ханты-Мансийского района и организацию деятельности кадетского класса.

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | % | 15 | 18 | 18 | 100 |  |
| 22. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих объединений | % | 45 | 47 | 47 | 100 |  |
| 23. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Уровень удовлетворенности населения услугами в социальной сфере | % | 81 | 82 | 82 | 100 |  |

15. МП «Формирование и развитие муниципального имущества                      в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 65 785,6 тыс. рублей или 83,1 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 544,8 тыс. рублей, из бюджета района – 65 240,8 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на реализацию мероприятий:

паспортизация объектов муниципальной собственности (объекты нежилого фонда, ед. – 6 ед., в том числе: тех. планы – 1 ед., тех. паспорта – 1 ед., акты обследования – 4 ед.; линейные объекты, км. – 44,57 км, в том числе: тех. планы – 44,57 км, тех. паспорта – 0 км.)

оценка объектов муниципальной собственности (проведена оценка 28 объектов);

содержание имущества муниципальной казны (заключены муниципальные контракты на оплату коммунальных услуг муниципального жилищного фонда, нежилого фонда, обслуживание и содержание муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества – 28,1 %.);

финансовое и организационно-техническое обеспечение функций департамента имущественных и земельных отношений администрации района (профинансированы расходы на обеспечение деятельности департамента в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения и качественного исполнения должностных обязанностей сотрудниками департамента, исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, – 104,6 %.);

снос объектов муниципальной собственности (снесены 3 объекта - здание средней общеобразовательной школы со школьной мастерской в п. Бобровский).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| № п/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты нежилого фонда, ед. | Ед. | 2 | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.2. | Линейные объекты, км | Км | 0,06 | 22 | 44,57 | 202,6 |  |
| 2. | Количество объектов оценки, ед. | Ед. | 29 | 21 | 28 | 133,3 |  |
| 3. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 58,9 | 54,2 | 28,1 | 51,8 | По результатам работы за 2019 год достигнуто снижение в 1,9 раза расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, что свидетельствует об улучшении эффективности использования муниципального имущества |
| 4. | Количество снесенных объектов, ед. | Ед. | 5 | 3 | 3 | 100 |  |
| 5. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 100 | 104,6 | 104,6 |  |
| 6. | Количество отремонтированных объектов, ед. | Ед. | 0 | 4 | 3 | 75 | В связи со сроками исполнения контрактов в 2020 году |
| 7. | Количество приобретенных объектов, ед. | Ед. | 0 | 4 | 4 | 100 |  |

- МП «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 39 949,7 тыс. рублей или 80,4 % от плана на год, в том числе из бюджета автономного округа –5 661,9 тыс. рублей, из бюджета района – 34 287,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения» финансовые средства направлены на:

корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской»;

ремонт внутрипоселковых дорог в СП Сибирский;

ремонт автомобильных дорог в СП Селиярово;

корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство улично-дорожной сети д. Ярки»;

ремонт внутрипоселковых дорог в СП Цингалы;

ремонт автомобильных дорог в СП Луговской;

корректировку проектно-сметной документации объекта: реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Батово;

компенсацию ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания (объект: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной»).

В рамках мероприятия «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района» финансовые средства направлены на предоставление субсидии за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным, речным, автомобильным транспортом).

В рамках мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения» финансовые средства направлены на:

содержание и эксплуатацию вертолетных площадок в сельских поселениях района;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки»;

содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной»

содержание вновь введенного в эксплуатацию объекта: «Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 213,3 | 213,3 | 213,3 | 100 |  |
| 22. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км | км | 194,6 | 213,3 | 213,3 | 100 |  |
| 23. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, | км | 11,5 | 3,3 | 3,3 | 100 |  |
| 2. | в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | км | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 100 |  |
| 24. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | . |
| 25. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, % | % | 94,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Количество рейсов воздушного транспорта, рейс | рейс | 263 | 233 | 248 | 106 |  |
| 7. | Количество рейсов водного транспорта, рейс | рейс | 4 | 72 | 95 | 132 |  |
| 88. | Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс | рейс | 158 | 408 | 398 | 98 | Фактическое значение показателя не достигнуто по маршруту «Горноправдинск-Лугофилинская» в связи с ранним закрытием зимних автомобильных дорог в весенний период 2019 (с 01 апреля 2019, по условиям МК количество рейсов было запланировано до 15 апреля 2019) |
| 29. | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, км | км | 9,7 | 10,8 | 10,8 | 100 |  |

- МП «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 366,2 тыс. рублей (бюджет района) или 79,6 % от годового плана.

В рамках реализации программы приняли участие:

в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;

проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки команды к участию в окружном фестивале «Через тернии к звездам».

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения | % | 74 | 78 | 80 | 103 |  |
| 22. | Число инвалидов, посетивших спортивные, культурные сооружения | человек | 320 | 320 | 328 | 103 |  |

- МП «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе                                         на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 1 932,6 тыс. рублей или 78,3 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 3,4 тыс. рублей, бюджета автономного округа –1 228,8 тыс. рублей, из бюджета района –700,4 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях;

проведение межведомственных мероприятий по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

правовое информирование граждан и информирование населения о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений;

приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности населения (приобретено ограждение барьерного типа, применяемое при проведении общественно массовых мероприятий. оборудование инженерно-технических средств для антитеррористической защищенности и пожарно-охранной сигнализации, оборудование видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации для антитеррористической защищенности здания Каменной (Вознесенской) церкви п. Горноправдинск);

осуществлена популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения

проведены комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (демонстрация фильмов социальной направленности, проведение лекций, бесед, конкурсов, выставок книг, игровых программ, литературных часов, изготовлена и поставлена продукция с логотипами антинаркотической направленности: баннер – 24 шт., зонт – 50 шт., сумка поясная – 90 шт., повер-банк – 92 шт.)

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (опубликование списков включенных кандидатов в присяжные заседатели).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения) | единиц | 1242 | 1192 | 1055 | 89 | Достижение результата – снижение на 11 % |
| 22. | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | единиц | 3 | 2 | 1 | 50 | Достижение результата – снижение на 50 % |
| 33. | Общая распространенность наркомании на территории района (на 100 тыс. населения) | человек | 55,0 | 54,0 | 40,0 | 74 | Достижение результата – снижение на 26 % |
| 44. | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей | % | 33,3 | 33,5 | 42,0 | 125 | Достижение результата – увеличение на 25 % |

- МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2024 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 459 841,7 тыс. рублей или 76,5 % от плана на год, в том числе из федерального бюджета – 2 212,9, бюджета автономного округа – 274 809,6 тыс. рублей, из бюджета района – 182 819,2 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

а) Повышение качества питьевой воды.

Мероприятия направлены на подачу питьевой воды в населенные пункты Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В рамках данного мероприятия выполнены (выполняются) следующие работы:

обустройство зон санитарной охраны первого пояса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: д. Белогорье,                           п. Луговской, с. Троица;

проведение работ по ликвидации скважин в п. Горноправдинск путем тампонажа, 6 скважин выполнены в полном объеме.

выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт (срок исполнения контракта 01.07.2020 года).

б) Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

В рамках данного мероприятия осуществляется реализация следующих мероприятий:

возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район;

разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду;

замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Кышик» (работы выполнены в полном объеме);

замена водоразборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» (работы выполнены в полном объеме);

корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово» (работы выполнены в полном объеме);

корректировка проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» (работы подрядной организацией выполнены в полном объеме);

актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и плана комплексного развития коммунальной инфраструктуры (работы выполнены в полном объеме);

обследование объекта «8-ми квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского район (работы выполнены в полном объеме, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта);

корректировка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (в августе 2019 года проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы и экспертизы определения достоверности сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, ожидаемый срок получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства февраль 2020 года);

корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» (нарушены сроки исполнения контракта, планируется расторжение муниципального контракта;);

замена водоразборных колонок в п. Кирпичный (выполнена замена водозаборных колонок в количестве 2 шт.);

корректировка проектной документации объекта «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка» (работы выполнены в полном объеме);

инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап)» (работы выполнены в полном объеме);

проведение технической инвентаризации объекта «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения)» (работы выполнены в полном объеме);

устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада (Срок исполнения контракта до 30.04.2020 года);

выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный (проект в стадии разработки, фактическое исполнение ожидается в марте 2020 года);

капитальный ремонт объекта «Гараж», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д.19а (работы выполнены);

реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района, (проектная документация разработана и направлена на проведение государственной экспертизы, ожидаемый срок получения положительного заключения февраль 2020 года);

строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) (исполнение ожидается во втором квартале 2020 года);

разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной» (Завершение работ по контракту планируется во 2 квартале 2020 года).

Проведение технической инвентаризации объектов:

наружные электрические сети к двум 2-х квартирным жилым домам с. Батово (выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года);

наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша (выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года);

площадка под уголь и подъездные пути п. Кирпичный (выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года);

реконструкция водотрассы в п. Луговской (выполнение работ планируется во 2 квартале 2020 года);

инженерные сети для многоквартирного жилого дома с. Нялинское (работы выполнены в полном объеме);

блок-бокс с баком аккумулятор. 10 м3 для воды п. Кедровый (работы выполнены в полном объеме);

внеплощадочные тепловые сети п. Кедровый (работы выполнены в полном объеме);

водозабор с башней Рожновского п. Кедровый (работы выполнены в полном объеме);

водозабор с башней Рожновского п. Пырьях.

в) Аварийно-технический запас.

Осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района (закупка светодиодных прожекторов, инверторного сварочного аппарата и бензиновых электростанций, мотопомпы в комплекте со шлангами, нагревателя воздуха и сварочного аппарата).

г) Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций.

Расходы направлены на содержание департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района  и муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

д) Повышение качества бытового обслуживания.

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района.

е) Повышение уровня благосостояния населения.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам;

предоставление субсидии организациям, оказывающим услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района;

предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района.

ж) Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района. редоставлены субсидии за объем потребленной электрической энергии.

з) Формирование комфортной городской среды.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

благоустройство придомовой территории ул. Победы, д.5а, 4а, 8, 9, 10 п. Горноправдинск II этап (работы выполнены в полном объеме);

строительство мемориального комплекса «Аллея Славы» по ул. Победы № 3а, п. Горноправдинск» (работы выполнены в полном объеме).

д) Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

В рамках данного мероприятия выполняются (выполнены) следующие работы:

строительство детской площадки в с. Реполово» (работы выполнены в полном объеме);

строительство сквера в с. Елизарово (завершение работ по контракту планируется в апреле 2020 года);

изготовление газонного ограждения и металлоконструкции парка отдыха в п. Красноленинский, поставка сборно-разборного навеса сценического комплекса и сборно-разборного сценического подиума (исполнителем является администрация сельского поселения Красноленинский);

обустройство детской игровой площадки, переулок Северный 14, село Тюли Ханты-Мансийского района (контракт расторгнут 08.11.2019 года, финансовые средства в 2019 году не востребованы);

строительство детской игровой площадки для детей в возрасте от 0 до 12 лет на придворной территории МКУК «СДКиД» (работы приостановлены, отсутствует возможность поставки материала и техники на объект в связи с низким уровнем воды в реке Согом, исполнителем является администрация сельского поселения Согом, завершение работ по контракту планируется в 2020 году);

устройство тротуаров в сельском поселении Цингалы» (исполнителем является администрация сельского поселения Цингалы, работы выполнены не в полном объеме, заключено соглашение о расторжении муниципального контракта с оплатой за фактически выполненные работы);

обустройство территории зоны отдыха в районе д. 12 по ул. Набережная в с. Селиярово Ханты-Мансийского района» (исполнителем является администрация сельского поселения Селиярово, работы выполнены в полном объеме);

благоустройство спортивной площадки в районе дома д. 5                  ул. Таежная в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского района (исполнителем является администрация сельского поселения Горноправдинск, работы выполнены в полном объеме);

благоустройство пешеходной зоны и детской спортивной площадки в районе жилых домов № 6 и 7 по ул. Поспелова п. Горноправдинск (исполнителем является администрация сельского поселения Горноправдинск, работы выполнены в полном объеме);

строительство Парка отдыха по улице Новая, д. 4, д. Ярки Ханты-Мансийского района (работы выполнены в полном объеме, исполнителем является администрация сельского поселения Шапша);

реконструкция парка Победы с. Батово (исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский, работы выполнены в полном объеме);

приобретение и доставка скамеек, газонов и урн в п. Сибирский (исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский, работы выполнены в полном объеме).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
| 22. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 100 |  |
| 33. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды | % | 6,5 | 8 | 11 | 137,5 |  |
| 44. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | единиц | 1 | 13 | 10 | 76,9 | 1. Строительство сквера в с. Елизарово: Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Согласно графика производства работ завершение строительства объекта планируется в апреле 2020 года. 2. Обустройство детской игровой площадки, переулок Северный 14, село Тюли Ханты-Мансийского района: Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Заключен муниципальный контракт на работы по устройству ограждения, мягкого покрытия и основания для детских игровых площадок.Данный контракт расторгнут по соглашению сторон. 3. Строительство детской игровой площадки для детей в возрасте от 0 до 12 лет на придворной территории МКУК "СДКиД": Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Согом. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу и установке детской игровой спортивной площадки. Работы по контракту приостановлены. Отсутствует возможность поставки материала и техники на объект в связи с низким уровнем воды в реке Согом. Исполнение муниципального контракта планируется в 2020 году. |
| 55. | Обеспечение района аварийно-техническим запасом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 66. | Количество предоставленных банных услуг | помывки | 10 000 | 10 000 | 12 429 | 124 |  |
| 77. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | <22 | <20 | 7,07 |  |  |
| 78. | Объем предоставленных услуг по электроэнергии | тыс. кВтч/год | 10 352,6 | 10 352,6 | 10 097,2 | 97,5 |  |

20. МП «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 135 223,2 тыс. рублей или 39,1% от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 7 429,2 тыс. рублей, бюджета автономного округа – 12 846,1 тыс. рублей, из бюджета района – 114 947,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (субсидия, передаваемая СО НКО)» денежные средства направлены на:

проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой ветераны», творческой акции «Спасти и сохранить», фестиваля детского творчества «Остров детства», районного фестиваля народного художественного творчества «Поет село родное», культурной программы в рамках конкурса профессионального мастерства среди оленеводов ХМАО – Югры, традиционного праздника народов ханты и манси «Вороний День», культурной программы в рамках окружного семейного экологического праздника «День рождения медведя Степана», «День прилета птиц», культурной программы для участников Х Международного IT-Форума с участие стран БРИК и ШОС, традиционного праздника «Сабантуй»);

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры, (содержание комитета по культуре, спорту и социальной политике), дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа)

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» денежные средства направлены на:

строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест»;

разработку проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в           п. Луговском Ханты-Мансийского района»;

корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты – Мансийского района»;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Строительство СДК п.Горноправдинск;

содержание объекта «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района»;

строительство культурно-спортивного комплекса д. Ярки Ханты-Мансийского района.

В рамках мероприятия «Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов» приняли участие в Международном конкурсе - фестивале «КИТ» и конкурсе исполнительского мастерства «Юные музыканты».

В рамках мероприятия «Субсидия на поддержку отрасли культуры и улучшение материально-технического оснащения детской музыкальной школы», заключено 22 договора на приобретение оборудования, учебной литературы и музыкальных инструментов.

В рамках мероприятия «Развитие библиотечного дела» денежные средства направлены на создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»), на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов.

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100 |  |
| 22. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| 33. | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 150 | 150 | 150 | 100 |  |
| 4 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | % от количества опрошенных | 27 | 27 | 27 | 100 |  |
| 5 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры | % | 28 | 28 | 28 | 100 |  |
| 6 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |

21. МП «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 3 480,2 тыс. рублей или 24,6 % от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 1 481,5 тыс. рублей, из бюджета района – 1 998,7 тыс. рублей.

В рамках программы осуществляется:

а) Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Мероприятие направлено на формирование на территории Ханты-Мансийского района условий для стимулирования застройщиков к реализации проектов жилищного строительства.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

подготовка документации по планировке и межеванию                              СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) (Сроки разработки проекта генерального плана Горноправдинск нарушены подрядной организацией, ведется претензионная работа, разработку документации планируется завершить в 3 квартале 2020 года);

подготовка документации по планировке и межеванию                          СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялина) (сроки завершения разработки проекта генерального плана Нялинское нарушены подрядной организацией, ведется претензионная работа, разработку документации планируется завершить в 3 квартале 2020 года);

подготовка документации по планировке и межеванию                             СП Селиярово (работы выполнены в полном объеме);

подготовка документации по планировке и межеванию                               СП Сибирский (п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово) (подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракт, ведется претензионная работа, планируемый срок выполнения работ – 1 квартал 2020 года);

подготовка документации по планировке и межеванию СП Согом  (работы выполнены в полном объеме);

подготовка документации по планировке и межеванию СП Цингалы (с. Цингалы, д. Чембакчина) (нарушены сроки исполнения контракта, работы по контракту планируется завершить во 2 квартале 2020 года);

подготовка документации по планировке и межеванию СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково) (нарушены сроки исполнения контракта, муниципальный контракт приостановлен, в связи с проведением работ по включению земель лесного фонда в границы населенных пунктов сельского поселения, в рамках разработки проекта внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша. Работы планируется завершить в 3 квартале 2020 года);

подготовка документации по планировке и межеванию д. Ягурьях (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа, планируемый срок завершения работ – 1 квартал 2020 года).

б) внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Мероприятие направлено на приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

В рамках мероприятия осуществляется:

перевод в XML формат границ территориальных зон и постановка на кадастровый учет (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа, по остальным сельским поселениям работы выполняются в рамках заключенных муниципальных контрактов);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли) (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту по причине урегулирования вопроса включения земель лесного фонда в границы населенного пункта п. Выкатной (по предложению главы сельского поселения Выкатной), планируемый срок утверждения генерального плана – 2 квартал 2020 года);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту по причине урегулирования вопроса включения земель лесного фонда в границы населенного пункта                        п. Горноправдинск, планируемый срок утверждения генерального плана – 2 квартал 2020 года);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Красноленинский (п. Красноленинский, п. Урманный)» (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту. Проект предоставлен и размещен в ФГИС ТП 16 июля 2019 года. Срок согласования – 3 месяца (ноябрь 2019 года). В случае получения от органов исполнительной государственной власти РФ или ХМАО – Югры замечаний, будет создана согласительная комиссия по вопросам согласования документов территориального планирования. Срок работы комиссии – 3 месяца с даты создания (февраль 2020 года). Срок утверждения генерального плана – апрель 2020 года);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Нялинское (с. Нялинское, д. Нялино) (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту по причине урегулирования вопроса включения земель лесного фонда в границы населенного пункта с. Нялинское. Планируемый срок утверждения генерального плана – 2 квартал  2020 года);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Селиярово (работы выполнены в полном объеме);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Сибирский (п. Сибирский, с. Реполово, с. Батово) (работы выполнены в полном объеме);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Согом (работы выполнены в полном объеме);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Цингалы (с. Цингалы, д. Чембакчино) (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту. Проект предоставлен и размещен в ФГИС ТП 16 июля 2019 года. Срок согласования – 3 месяца (ноябрь 2019 года). В случае получения от органов исполнительной государственной власти РФ или ХМАО – Югры замечаний, будет создана согласительная комиссия по вопросам согласования документов территориального планирования. Срок работы комиссии – 3 месяца с даты создания (март 2020 года). Срок утверждения генерального плана – апрель 2020 года);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково) (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по контракту по причине урегулирования вопроса включения земель лесного фонда в границы населенного пункта д. Шапша. Планируемый срок утверждения генерального плана - 2 квартал 2020 года);

внесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского района (работы по мероприятию выполнены в полном объеме);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово) (в настоящее подрядная организация отрабатывает замечания Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок утверждения генерального плана – март 2020 года);

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Луговской (п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягурьях) (в настоящее подрядная организация отрабатывает замечания Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок утверждения генерального плана – март 2020 года).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общий объем ввода жилья | кв.м.в год | 9 500 | 11 300 | 13 031 | 115 |  |
| 22. | Обеспечение населенных пунктов Ханты-Мансийского района проектами планировки и межевания | единиц | 12 | 11 | 2 | 18,2 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что подрядными организациями нарушены сроки выполнения работ по контрактам. |
| 33. | Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации | единиц | 1 | 3 | 3 | 100 |  |
| 34. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 50 | 70 | 100 | 142,8 |  |

22. МП «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

Исполнение программных мероприятий за отчетный период составило 16 193,1 тыс. рублей или 18,5 % от годового плана, в том числе из бюджета автономного округа – 3 196,7 тыс. рублей, из бюджета района – 12 996,4 тыс. рублей.

В рамках программы денежные средства направлены на:

обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом (в связи с низким уровнем воды невозможно было осуществить поставку материалов и техники до мест выполнения работ. Работы возобновятся после официального открытия «зимней» автомобильной дороги. Планируемый срок исполнения работ до 30.07.2020 года);

обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях (работы выполнены в полном объеме);

обустройство площадки временного накопления отходов в с. Троица (нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа);

актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района (заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ по контракту - 31.07.2020 года);

ликвидация несанкционированных свалок (в связи с отсутствием предложений от сельских поселений на ликвидацию несанкционированных свалок, средства в 2019 году не использованы);

субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (администрацией сельского поселения Горноправдинск финансовые средства в размере 6,0 тыс. рублей возвращены в бюджет);

приобретение весового оборудования для полигона ТКО п. Горноправдинск (мероприятие выполнено в полном объеме);

ликвидация несанкционированных свалок сп. Горноправдинск (работы выполнены в полном объеме);

ликвидация несанкционированных свалок сп. Цингалы (работы выполнены в полном объеме);

разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов (планируемый срок исполнения контракта 1 кв. 2020 года);

приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (контракты исполнены в полном объеме);

обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (п. Горноправдинск) (обязательства выполнены в полном объеме);

обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (с.п.Шапша) (обязательства выполнены в полном объеме);

обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (заключены муниципальные контракты на обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района п. Сибирский, п. Кирпичный, п. Выкатной, с. Тюли, с. Селиярово, с. Цингалы, сроки выполнения работ по условиям контрактов 01.06.2020);

очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора (с нулевым объемом финансирования в рамках проведения Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России»).

В рамках реализации программы в 2019 году достигнуты следующие целевые показатели:

| пп/п | Результаты реализации муниципальной программы | Ед. измер. | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактичес-кое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недости-жения плановых значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 72 | 72 | 72 | 100 |  |
| 22. | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов | км | 2,9 | 2,9 | 22,4 | 772 |  |
| 33. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | тыс. человек | 0,3 | 0,33 | 0,58 | 175,7 |  |