Приложение

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за IV квартал 2024 г.

Наименование программы: «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района»

Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений администрации района

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | всего | 244 508,4 | 241 830,9 | 98,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 217 612,4 | 215 275,3 | 98,9 |  |
|  |  | бюджет района | 26 896,0 | 26 555,6 | 98,7 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 51,5 | 51,5 | 100 |  |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель Депимущества района) | всего | 229 067,8 | 226 390,3 | 98,8 | В январе заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в п. Луговской, оплата по контракту осуществлена в полном объеме. В феврале 2024 года объявлены аукционы по приобретению двух жилых помещений в д. Ярки, по результатам которых заключены муниципальные контракты на приобретение 2 жилых помещений, оплата по контрактам осуществлена в полном объеме. В апреле объявлены аукционы по приобретению 25 жилых помещений: 4 в д. Белогорье, 7 в с. Селиярово, 6 в п. Горноправдинск, 4 в п. Кирпичный, 4 в с. Тюли. В мае объявлены аукционы по приобретению 8 жилых помещений: 2 в д. Белогорье, 1 в с. Селиярово, 5 в п. Горноправдинск. В июне объявлены аукционы по приобретению 7 жилых помещений в п. Горноправдинск. По результатам объявленных аукционов, заключено 40 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, оплата по контрактам осуществлена в полном объеме. В октябре - ноябре объявлены аукционы по приобретению 2-х жилых помещений в д. Ярки. Оплата по контрактам произведена в полном объеме. Также в декабре 2024 года шести собственникам жилых помещений в п. Кедровый, с. Кышик, п. Горноправдинск, проживающих в аварийном жилищном фонде, выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения. |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 203 824,5 | 201 487,4 | 98,9 |  |
|  |  | бюджет района | 25 243,3 | 24 902,9 | 98,7 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |  |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Горноправдинск) | всего | 7 796,9 | 7 796,9 | 100 | Администрацией сельского поселения Горноправдинск заключены соглашения о предоставлении собственникам шести жилых помещений в п. Горноправдинск возмещения за изымаемые жилые помещения. Оплата по соглашениям произведена в полном объеме. |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 977,6 | 6 977,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 819,3 | 819,3 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 43,1 | 43,1 | 100 |  |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Луговской) | всего | 7 168,2 | 7 168,2 | 100 | Администрацией сельского поселения Луговской заключены соглашения о предоставлении собственникам четырех жилых помещений в п. Луговской возмещения за изымаемые жилые помещения. Оплата по соглашениям произведена в полном объеме |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 386,7 | 6 386,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 781,5 | 781,5 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 1.4. | Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве (исполнитель АСП Нялинское) | всего | 475,5 | 475,5 | 100 | Администрацией сельского поселения Нялинское заключено соглашение о предоставлении собственнику жилого помещения в с. Нялинское возмещения за изымаемоее жилое помещение. Оплата по соглашению осуществлена в полном объеме |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 423,6 | 423,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 51,9 | 51,9 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | всего | 27 888,4 | 27 888,4 | 100,0 | Предоставлены субсидии шести участникам СВО. |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 24 820,7 | 24 820,7 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3 067,7 | 3 067,7 | 100,0 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | всего | 3 094,9 | 3 094,8 | 100 | Предоставлена субсидия одной молодой семье |
|  |  | федеральный бюджет | 230,4 | 230,4 | 100 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 709,8 | 2 709,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 154,7 | 154,7 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | всего | 18,2 | 18,2 | 100 | Денежные средства в рамках мероприятия направлены на выплату заработной платы сотруднику, осуществляющему реализацию полномочий по учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 18,2 | 18,2 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Реализация мероприятия в 2024 году не планируется в связи с отсутствием участников мероприятия |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | - | - | - |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |  |
| Всего по программе |  | всего | 275 509,9 | 272 832,3 | 99,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 230,4 | 230,4 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 245 161,1 | 242 823,9 | 99,0 |  |
|  |  | бюджет района | 30 118,4 | 29 778,0 | 98,9 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 51,5 | 51,5 | 100 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент имущественных и земельных отношений) |  | всего | 260 069,3 | 257 391,7 | 99,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 230,4 | 230,4 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 231 373,2 | 229 036,0 | 99,0 |  |
|  |  | бюджет района | 28 465,7 | 28 125,3 | 98,8 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |  |
| Ответственный исполнитель (администрация сельского поселения Горноправдинск) |  | всего | 7 796,9 | 7 796,9 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 977,6 | 6 977,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 819,3 | 819,3 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 43,1 | 43,1 | 100 |  |
| Ответственный исполнитель (администрация сельского поселения Луговской) |  | всего | 7 168,2 | 7 168,2 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 6 386,7 | 6 386,7 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 781,5 | 781,5 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| Ответственный исполнитель (администрация сельского поселения Нялинское) |  | всего | 475,5 | 475,5 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 423,6 | 423,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 51,9 | 51,9 | 100 |  |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |

Исполнитель:

начальник управления

жилищных отношений

Ремнева Татьяна Степановна,

тел.: 35-28-37