**Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя на 01.10.2022 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий | тонн | 2950 | 2426 | 82,2 | Ожидаемый объем производства овощей по итогам 2022 года составит 2600 тонн или 88,1% от планового показателя. Уменьшение объема овощей обусловлено низкой урожайностью в хозяйствах населения. В целях корректировки планового показателя в программу внесено соответствующее изменение, проект проходит согласование. |
| 2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тонн | 1060 | 850 | 80,2 | Показатель планируется исполнить на 100 % |
| 3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 6250 | 4450 | 71,2 | Показатель планируется исполнить на 100 % |
| 4. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства | тонн | 202 | 52,0 | 25,7 | Ожидаемый объем производства пищевой рыбной продукции по итогам 2022 года составит 80 тонн или 39,6 % от планового показателя. Снижение объема производства рыбной продукции обусловлено снижением объемов производства предприятиями рыбопереработчиками. В целях корректировки планового показателя в программу внесено соответствующее изменение, проект проходит согласование. |
| 5. | Объем заготовки дикоросов | тонн | 108 | 17,0 | 15,7 | Ожидаемый объем заготовки дикоросов по итогам 2022 года составит 50 тонн или 46,2% от планового показателя. Снижение объема заготовки дикоросов обусловлен уменьшением численности заготовителей дикорастущего сырья. В целях корректировки планового показателя объема заготовки дикоросов в программу внесено соответствующее изменение, проект проходит согласование. |
| 6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) | ед. | 167 | 88 | 52,3 | Показатель планируется исполнить на 100 % |
| 7. | Объем продукции сельского хозяйства | млн.  рублей | 2 138,9 | 1600,0 | 74,8 | Показатель планируется исполнить на 100 % |