**Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | | Фактическое значение показателя на 01.10.2022 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 40 | 38 | | 95,0 | Окончательный срок выполнения работ по контракту - 26.12.2022, частичная сдача работ контрактом не предусмотрена. Фактически на отчетную дату выполнены работы (не оплачены) 95,0% объема работ |
| 2. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | человек | 10 | 8 | | 80,0 | Окончательный срок выполнения работ по контракту -26.12.2022 частичная сдача работ контрактом не предусмотрена. Фактически на отчетную дату выполнены работы (не оплачены) 80,0% объема работ |
| 3. | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов | единиц | 55 | 23 | | 41,8 | Работы выполнены частично - по количеству поступивших заявлений о проведении аукционов. Окончание выполнения работ по контракту -26.12.2022 |
| 4. | Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | единиц | 1 | 1 | | 100 | Работы завершены, оплата услуг на поставку товара на сумму 50 000 руб. по контракту произведена |