**Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя на 01.10.2022 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | % | 100 | 89,4 | 89,4 |  |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на уровне | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 83 | 83 |  |
| 5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70,9 | 67,6 | 0 |  |