**Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя на 01.10.2022 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества | % | 61,0 | 18,8 | 30,8 | Снижение удельного веса расходов на содержание имущества связано с фактическим поступлением в бюджет района денежных средств от продажи муниципального имущества за отчетный период и сокращением расходов на содержание имущества |
| 2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района | % | 100 | 78,5 | 78,5 | Исполнение показателя планируется до конца текущего года |
| 3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты нежилого фонда | Ед. | 3 | 10 | 333 | Целевой показатель исполнен: проведена техническая инвентаризация в отношении 10 объектов нежилого фонда для постановки объектов на государственный кадастровый учет в связи с выявлением бесхозяйного имущества (Памятный знак «Обской городок» в п. Кирпичный), уточнением местоположения объектов с привязкой к земельным участкам, 16 км линейных объектов для уточнения технических характеристик объектов.  Значительное перевыполнение планового показателя по объектам нежилого фонда за счет снижения стоимости кадастровых работ и дополнительной паспортизацией объектов |
| 3.2. | Линейные объекты | Км | 16 | 16 | 100 |  |
| 4. | Количество объектов оценки | Ед. | 20 | 10 | 50 | Проведена оценка 10 объектов муниципальной собственности для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования и приватизации имущества в соответствии с действующим законодательством. В связи со сложившейся экономией денежных средств при реализации мероприятия и ее планируемым перераспределением в 4 квартале 2022 года будет произведена корректировка показателя по фактическому исполнению |
| 5. | Количество снесенных объектов | Ед. | 4 | 4 | 100 | Целевой показатель исполнен:  выполнены работы по сносу объектов муниципальной собственности: здание электростанции в п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 2в; здания детского сада, кухни, тира в п. Выкатной, ул. Школьная, д. 6-8 |