**Исполнение целевых показателей муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя на 01.10.2022 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| 1 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании | тыс.чел | 4,4 | 4,4 | 100,0 |  |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс.чел. | 7,5 | 5,2 | 69,3 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2022 года |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Ханты-Мансийском районе | тыс.чел. | 1,4 | 1,05 | 75,0 | Проведение мероприятий запланировано до конца 2022 года |
| 4 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в Ханты-Мансийском районе, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | тыс. чел. | 0,7 | 0,7 | 100,0 |  |