Приложение 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

Наименование муниципальной программы «Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением от 15.11.2021 №278.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2022 году | Фактическое значение показателя  на 01.01.2023 | Исполнение  за отчетный период  от плана на год, % | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество земельных участков (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд), земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 40 | 40 | 100,0 | Исполнитель ДИЗО: целевой показатель выполнен. Проведены кадастровые работы в отношении 40 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (под объектами муниципальной собственности, для муниципальных нужд) с целью их постановки на государственный кадастровый учет |
| 2. | Количество граждан, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» | человек | 10 | 10 | 100,0 | Исполнитель ДИЗО: целевой показатель выполнен.  Проведены кадастровые работы с целью осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав 10 граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, индивидуального жилищного строительства в рамках оказания содействия в оформлении в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки на основании статьи 12 Федерального закона от 30.06.2006 №93-ФЗ |
| 3. | Оценка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для проведения аукционов | единиц | 55 | 55 | 100,0 | Исполнитель ДИЗО: целевой показатель выполнен.  Проведена оценка 55 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственности на которые не разграничена для проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. |
| 4. | Количество приобретенных программных продуктов, приборов и оборудования для обеспечения определения координат | единиц | 1 | 1 | 100,0 | Исполнитель ДИЗО: целевой показатель выполнен.  Приобретено обновление программного обеспечения «Автоматизированная система выполнения кадастровых работ «Геокомплекс» |

\*- Включаются показатели из паспорта программы и приложения 3 к паспорту

Должностное лицо, ответственное Баженова И.С. 8(3467) 35-28-21

за составление формы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)