Приложение 2 к Порядку

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за январь-март 2024 года

(отчетный период)

Наименование программы: Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. измер. | Плановое  значение  показателя  в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период  от плана на год,  % | Причины недостижения  плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом, | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Охват населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод,  на уровне | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | Уровень реализации плана основных мероприятий Ханты-Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 36 | 36 | - |
| 5. | Обеспеченность сельских населенных пунктов наружными источниками противопожарного водоснабжения (пожарными водоемами) | ед. | 70,0 | 70,0 | 100,0 | - |