## 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 1 квартал 2024 года
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования <*> | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Всего |  |  |  | в том числе, тыс. рублей | [35 empty] | Информация об исполнении на отчетную дату <**> | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного <***>
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | план на 2024 год | план на 2024 год | фактическое исполнение (нарастающим итогом) | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 7 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 8 | 45
Всего по муниципальной программе |  | Всего |  | 923527.5 | 920413.6 | 172638.5 | 18.7566 | 26073.7 | 9390.6 | 36.0156 | 54188.4 | 23713.1 | 43.7605 | 65122.6 | 139534.8 | 214.2648 | 63817.8 | 0 |  | 61162.2 | 0 |  | 91621.6 | 0 |  | 124544.5 | 0 |  | 76507.4 | 0 |  | 105815.6 | 0 |  | 86390.5 | 0 |  | 52903.9 | 0 |  | 112265.4 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 2134 | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 410717.2 | 410717.2 | 86887.1 | 21.155 | 5454.2 | 0 |  | 30027.6 | 0.1 | 0.00033303 | 30030.2 | 86887 | 289.3321 | 30027.6 | 0 |  | 30027.6 | 0 |  | 30027.6 | 0 |  | 30026.6 | 0 |  | 30137.6 | 0 |  | 73468.5 | 0 |  | 30137.6 | 0 |  | 30137.6 | 0 |  | 61214.5 | 0
|  | бюджет района |  | 510676.3 | 507562.4 | 85751.4 | 16.8948 | 20619.5 | 9390.6 | 45.5423 | 24160.8 | 23713 | 98.1466 | 35092.4 | 52647.8 | 150.0262 | 33790.2 | 0 |  | 31134.6 | 0 |  | 61594 | 0 |  | 94517.9 | 0 |  | 46369.8 | 0 |  | 30213.1 | 0 |  | 56252.9 | 0 |  | 22766.3 | 0 |  | 51050.9 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 463172.5 | 460058.6 | 79436.4 | 17.2666 | 20152.5 | 9390.6 | 46.5977 | 21143.7 | 20230.9 | 95.6829 | 32075.3 | 49814.9 | 155.3061 | 30773.1 | 0 |  | 28117.5 | 0 |  | 58576.9 | 0 |  | 91500.8 | 0 |  | 43352.7 | 0 |  | 16363.3 | 0 |  | 53235.8 | 0 |  | 19749.2 | 0 |  | 45017.8 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 47503.8 | 47503.8 | 6315 | 13.2937 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 13849.8 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей |  | 58464.2 | 58464.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26065 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30821.2 | 0
1 | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды | Всего |  | 20406.1 | 20406.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 695.7 | 0 |  | 19710.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 20406.1 | 20406.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 695.7 | 0 |  | 19710.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 9846.5 | 9846.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9846.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000007 от 21.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД разработана. Документы находятся на гос.экспертизе.
|  | бюджет района |  | 9846.5 | 9846.5 | 0 | [16 empty] | 9846.5
1.2 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 9863.9 | 9863.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9863.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000008 от 25.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. ПСД разработана. Документы находятся на гос.экспертизе.
|  | бюджет района |  | 9863.9 | 9863.9 | 0 | [16 empty] | 9863.9
1.3 | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 695.7 | 695.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 695.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008421000254 от 02.11.2021 с ООО "ВОСТОКГЕО" на 695,7 тыс. рублей. Подготовлен проект по оценке запасов пресных подземных вод. Получено положительное заключение госэкспертизы. Проведена актуализация отчета. Отчет прошел санитарную экспертизу и направлен для прохождения экспертизы в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра).
|  | бюджет района |  | 695.7 | 695.7 | 0 | [13 empty] | 695.7
2 | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 1,2,3) | Всего |  | 328274.9 | 324357.2 | 36900.2 | 11.3764 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 19185.6 | 31600.9 | 164.7116 | 13063 | 0 |  | 13279.6 | 0 |  | 26604.7 | 0 |  | 74138.2 | 0 |  | 31020.1 | 0 |  | 60675.2 | 0 |  | 36273.1 | 0 |  | 7621.3 | 0 |  | 33496.4 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 2134 | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2134 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 43330.9 | 43330.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43330.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 282810 | 278892.3 | 36900.2 | 13.231 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 19185.6 | 31600.9 | 164.7116 | 13063 | 0 |  | 13279.6 | 0 |  | 26604.7 | 0 |  | 74138.2 | 0 |  | 31020.1 | 0 |  | 15210.3 | 0 |  | 36273.1 | 0 |  | 7621.3 | 0 |  | 33496.4 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 271977.3 | 268059.6 | 36900.2 | 13.7657 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 19185.6 | 31600.9 | 164.7116 | 13063 | 0 |  | 13279.6 | 0 |  | 26604.7 | 0 |  | 74138.2 | 0 |  | 31020.1 | 0 |  | 4377.6 | 0 |  | 36273.1 | 0 |  | 7621.3 | 0 |  | 33496.4 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 10832.7 | 10832.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10832.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей |  | 58464.2 | 58464.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26065 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30821.2 | 0
2.1 | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 145093.7 | 141176 | 36900.2 | 26.1377 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 9000 | 31600.9 | 351.1211 | 13000 | 0 |  | 5500 | 0 |  | 19500 | 0 |  | 16197 | 0 |  | 12599.1 | 0 |  | 56379.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключено соглашение с ЖЭК-3 на сумму 137 258,2 тыс. рублей. Предоставление субсидии осуществляется на основании фактически выполненных работ, в соотвествии с предоставленой исполнительной документацией.
|  | федеральный бюджет |  | 2134 | 2134 | 0 | [25 empty] | 2134
|  | бюджет автономного округа |  | 43330.9 | 43330.9 | 0 | [25 empty] | 43330.9
|  | бюджет района |  | 99628.8 | 95711.1 | 36900.2 | 38.5537 | 7000 | 0 |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 9000 | 31600.9 | 351.1211 | 13000 | 0 |  | 5500 | 0 |  | 19500 | 0 |  | 16197 | 0 |  | 12599.1 | 0 |  | 10915 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 88796.1 | 84878.4 | 36900.2 | 43.4742 | 7000 |  |  | 2000 | 5299.3 | 264.965 | 9000 | 31600.9 | 351.1211 | 13000 |  |  | 5500 |  |  | 19500 |  |  | 16197 |  |  | 12599.1 |  |  | 82.3
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 10832.7 | 10832.7 | 0 | [25 empty] | 10832.7
2.2 | Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской | Всего | МКУ УКСиР | 49203.4 | 49203.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6508.1 | 0 |  | 3860.6 | 0 |  | 18360.4 | 0 |  | 3484.1 | 0 |  | 6821.1 | 0 |  | 7558.7 | 0 |  | 2610.4 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300008422000027 от 04.04.2022 с ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 70 290,6 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс 21 087,2 тыс. рублей в размере 30% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
|  | бюджет района |  | 49203.4 | 49203.4 | 0 | [16 empty] | 6508.1 |  |  | 3860.6 |  |  | 18360.4 |  |  | 3484.1 |  |  | 6821.1 |  |  | 7558.7 |  |  | 2610.4
2.3 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 61737.6 | 61737.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7717.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 54020 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП «ЖЭК-3» заключен контракт №0587600003923000012 от 21.06.2023 с ООО "Дельта" на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс 15 434,4 тыс. рублей. в размере 20% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка ПСД. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
|  | бюджет района |  | 61737.6 | 61737.6 | 0 | [13 empty] | 7717.6 | [5 empty] | 54020
2.4 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 30356.9 | 30356.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30356.9 | 0 |  | Мероприятие планируется реализовать в рамках субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
|  | бюджет района |  | 30356.9 | 30356.9 | 0 | [34 empty] | 30356.9
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 30356.9 | 30356.9 | 0 | [34 empty] | 30356.9
2.5 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 5582.5 | 5582.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5582.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП "ЖЭК-3" заключен контракт № 0587600003923000024 от 09.10.2023 с ИП Брага В.И. на сумму 5 582,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в апреле 2024 года. | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ
|  | бюджет района |  | 5582.5 | 5582.5 | 0 | [7 empty] | 5582.5 | 0
2.6 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 26065 | 26065 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26065 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП "ЖЭК-3" заключен муниципальный контракт №0587600003924000002 от 26.02.2024 года с ООО "Дельта" на сумму 23 311,2 тыс. рублей. Подрядной организацией проводится приобретение и завоз материалов на строительную площадку.
|  | бюджет района |  | 26065 | 26065 | 0 | [28 empty] | 26065
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ПАО НК "Лукойл", ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 26065 | 26065 | 0 | [28 empty] | 26065
2.7 | Пуско-наладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки | Всего | МКУ УКСиР | 4697.4 | 4697.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 64.4 | 0 |  | 63 | 0 |  | 62 | 0 |  | 61.2 | 0 |  | 60.6 | 0 |  | 60.6 | 0 |  | 811.2 | 0 |  | 3387 | 0 |  | 62.6 | 0 |  | 64.8 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008422000175 от 22.08.2022 с ООО "ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ" на сумму 3 325,0 тыс. руб на проведение пуско-наладочных работ. Заключен контракт на оказание услуг по транспортировке газа. Планируется заключение договоров на оказание услуг по поставке газа и электроснабжения объекта в 2024 году, на проведение дополнительных работ по пуско-наладке объекта (поверка оборудования). | Ведется работа по заключению договора на оказание услуг по поставке газа
|  | бюджет района |  | 4697.4 | 4697.4 | 0 | [7 empty] | 64.4 | 0 |  | 63 |  |  | 62 |  |  | 61.2 |  |  | 60.6 |  |  | 60.6 |  |  | 811.2 |  |  | 3387 |  |  | 62.6 |  |  | 64.8
2.8 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 1042.6 | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1042.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Строительство объекта ведется с 2020 года. Общий объем средств направленных на строительство объекта за период 2020-2023 годов составил 31 883,1 тыс. рублей. Строительные работы завершены в 2023 году. МП ЖЭК-3 заключен контракт № 25 от 18.08.2023 с ИП И.Н.Петров на сумму 337,5 тыс. рублей на подключение сетей водоснабжения. Проведены пуско-наладочных работы. | Ведется работа по заключению соглашения на предоставление субсидии МП "ЖЭК-3"
|  | бюджет района |  | 1042.6 | 1042.6 | 0 | [7 empty] | 1042.6
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "Газпромнефть-Хантос" |  | 1042.6 | 1042.6 | 0 | [7 empty] | 1042.6 | 0
2.9 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР,СМР) | Всего | МКУ УКСиР | 464.3 | 464.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 464.3 | 0 |  | Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс.рублей. Для выполнения работ недостаточно средств.
|  | бюджет района |  | 464.3 | 464.3 | 0 | [34 empty] | 464.3
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ПАО НК "Лукойл" |  | 464.3 | 464.3 | 0 | [34 empty] | 464.3
2.10 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина" | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 3496.1 | 3496.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3496.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | МП «ЖЭК-3» заключен контракт №0587600003923000007 от 20.04.2023 с ООО "Дельта" на сумму 6 992,2 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс 3 496,1 тыс. рублей в размере 50 % в соответствии с условиями контракта. Работы завершены. Готовится исполнительная документация. | Ведется работа по заключению соглашения на предоставление субсидии МП "ЖЭК-3"
|  | бюджет района |  | 3496.1 | 3496.1 | 0 | [7 empty] | 3496.1
2.11 | Ремонт системы инженерной инфраструктуры | Всего | администрация сельского поселения Выкатной | 535.4 | 535.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Планируется ремонт систем инженерной инфраструктуры после завершения отопительного сезона.
|  | бюджет района |  | 535.4 | 535.4 | 0 | [16 empty] | 535.4
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей - ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  | 535.4 | 535.4 | 0 | [16 empty] | 535.4
3 | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас | Всего |  | 2739.2 | 2739.2 | 34.3 | 1.2522 | 0 | 0 |  | 739.2 | 0 |  | 0 | 34.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 2739.2 | 2739.2 | 34.3 | 1.2522 | 0 | 0 |  | 739.2 | 0 |  | 0 | 34.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 2739.2 | 2739.2 | 34.3 | 1.2522 | 0 | 0 |  | 739.2 | 0 |  | 0 | 34.3 |  | 0 | 0 |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008424000007 от 22.02.2024 с ООО "Магистраль НефтеГаз" на сумму 34,3 тыс. рублей на приобретение и поставку муфт электросварных. Контракт исполнен. Заключен муниципальный контракт № 0187300008424000026 от 11.03.2024 с с ООО "Магистраль НефтеГаз" на сумму 2 700,0 тыс. рублей на приобретение затворных дисков, кранов общепромышленного назначения. Поставка ожидается в апреле 2024 года.
|  | бюджет района |  | 2739.2 | 2739.2 | 34.3 | 1.2522 |  |  |  | 739.2 |  |  | 0 | 34.3 |  |  |  |  | 2000
4 | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций | Всего |  | 97736.6 | 98540.4 | 22703.9 | 23.0402 | 8721.3 | 4959.4 | 56.8654 | 10346.2 | 10496 | 101.4479 | 8458.5 | 7248.5 | 85.6949 | 8741.8 | 0 |  | 7711 | 0 |  | 7830.6 | 0 |  | 8394.3 | 0 |  | 7901.4 | 0 |  | 7554.5 | 0 |  | 8004.5 | 0 |  | 7696.7 | 0 |  | 7179.6 | 0
|  | бюджет района |  | 97736.6 | 98540.4 | 22703.9 | 23.0402 | 8721.3 | 4959.4 | 56.8654 | 10346.2 | 10496 | 101.4479 | 8458.5 | 7248.5 | 85.6949 | 8741.8 | 0 |  | 7711 | 0 |  | 7830.6 | 0 |  | 8394.3 | 0 |  | 7901.4 | 0 |  | 7554.5 | 0 |  | 8004.5 | 0 |  | 7696.7 | 0 |  | 7179.6 | 0
4.1 | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 45166.1 | 45969.9 | 11815.3 | 25.7023 | 3721.8 | 2691.7 | 72.3225 | 4694.2 | 5454.4 | 116.1945 | 3814.7 | 3669.2 | 96.1858 | 4427.2 | 0 |  | 3725 | 0 |  | 3792.5 | 0 |  | 3890.2 | 0 |  | 3765 | 0 |  | 3617.5 | 0 |  | 3815.4 | 0 |  | 3544.9 | 0 |  | 3161.5 | 0
|  | бюджет района |  | 45166.1 | 45969.9 | 11815.3 | 25.7023 | 3721.8 | 2691.7 | 72.3225 | 4694.2 | 5454.4 | 116.1945 | 3814.7 | 3669.2 | 96.1858 | 4427.2 |  |  | 3725 |  |  | 3792.5 |  |  | 3890.2 |  |  | 3765 |  |  | 3617.5 |  |  | 3815.4 |  |  | 3544.9 |  |  | 3161.5
4.2 | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | Всего | МКУ УКСиР | 52570.5 | 52570.5 | 10888.6 | 20.7124 | 4999.5 | 2267.7 | 45.3585 | 5652 | 5041.6 | 89.2003 | 4643.8 | 3579.3 | 77.077 | 4314.6 | 0 |  | 3986 | 0 |  | 4038.1 | 0 |  | 4504.1 | 0 |  | 4136.4 | 0 |  | 3937 | 0 |  | 4189.1 | 0 |  | 4151.8 | 0 |  | 4018.1 | 0
|  | бюджет района |  | 52570.5 | 52570.5 | 10888.6 | 20.7124 | 4999.5 | 2267.7 | 45.3585 | 5652 | 5041.6 | 89.2003 | 4643.8 | 3579.3 | 77.077 | 4314.6 |  |  | 3986 |  |  | 4038.1 |  |  | 4504.1 |  |  | 4136.4 |  |  | 3937 |  |  | 4189.1 |  |  | 4151.8 |  |  | 4018.1
5 | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг | всего |  | 53085 | 53085 | 13298 | 25.0504 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4341.8 | 0
|  | бюджет района |  | 53085 | 53085 | 13298 | 25.0504 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4341.8 | 0
5.1 | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 53085 | 53085 | 13298 | 25.0504 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4431.2 | 0 |  | 4341.8 | 0 |  | В рамках мероприятия осуществляются платежи за приобретенную спецтехнику на условиях лизинга в 2022-2023 годах (30 ед.). Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей.
|  | бюджет района |  | 53085 | 53085 | 13298 | 25.0504 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 | 4435.6 | 100.0993 | 4431.2 | 4431.2 | 100 | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4431.2 |  |  | 4341.8
6 | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания | Всего |  | 10000 | 10000 | 6500 | 65 | 0 | 0 |  | 1820 | 0 |  | 0 | 6500 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 10000 | 10000 | 6500 | 65 | 0 | 0 |  | 1820 | 0 |  | 0 | 6500 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 10000 | 10000 | 6500 | 65 | 0 | 0 |  | 1820 | 0 |  | 0 | 6500 | 0 | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2730 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Заключено соглашение от 28.03.2024 № 23 на сумму 10 000,0 тыс. руб. Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг. | Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг.
|  | бюджет района |  | 10000 | 10000 | 6500 | 65 |  |  |  | 1820 |  |  | 0 | 6500 |  | 2730 | [8 empty] | 2730 | [8 empty] | 2720
7 | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения | Всего |  | 26450.4 | 26450.4 | 1962.1 | 7.418 | 0.2 | 0 |  | 3275.1 | 0 |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 3275.1 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 3274.1 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 3385 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 4100.3 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 19222.1 | 19222.1 | 1962.1 | 10.2075 | 0.2 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 1468 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1467 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 4100.3 | 0
|  | бюджет района |  | 7228.3 | 7228.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1807 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 19222.1 | 19222.1 | 1962.1 | 10.2075 | 0.2 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 1468 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1468 | 0 |  | 1467 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 1578 | 0 |  | 4100.3 | 0 |  | Заключен договор с ООО "ЦОТ" на сумму 18 269,6 тыс. рублей (расчет выполнен согласно объемам утвержденным РСТ). Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг. | Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг.
|  | бюджет автономного округа |  | 19222.1 | 19222.1 | 1962.1 | 10.2075 | 0.2 |  |  | 1468 |  |  | 1470.6 | 1962.1 | 133.4217 | 1468 |  |  | 1468 |  |  | 1468 |  |  | 1467 |  |  | 1578 |  |  | 1578 |  |  | 1578 |  |  | 1578 |  |  | 4100.3
7.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 528.3 | 528.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Субсидия носит заявительный характер. Перечисление субсидий производится на основании фактически предоставленных услуг. | Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг.
|  | бюджет района |  | 528.3 | 528.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132.1 | [8 empty] | 132.1 | [8 empty] | 132
7.3 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 6700 | 6700 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1675 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Соглашение от 02.04.2024 № 24 на сумму 6 700,0 тыс. руб. Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг. | Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг.
|  | бюджет района |  | 6700 | 6700 | 0 |  |  |  |  | 1675 | [5 empty] | 1675 | [8 empty] | 1675 | [8 empty] | 1675
8 | Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 384835.3 | 384835.3 | 91240 | 23.7088 | 5921 | 0 |  | 31576.7 | 3482.2 | 11.0278 | 31576.7 | 87757.8 | 277.9195 | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 31576.7 | 0 |  | 63147.3 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 348164.2 | 348164.2 | 84925 | 24.3922 | 5454 | 0 |  | 28559.6 | 0.1 | 0.00035014 | 28559.6 | 84924.9 | 297.3603 | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 28559.6 | 0 |  | 57114.2 | 0
|  | бюджет района |  | 36671.1 | 36671.1 | 6315 | 17.2206 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 36671.1 | 36671.1 | 6315 | 17.2206 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
8.1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 91677.7 | 91677.7 | 15787.5 | 17.2207 | 1167 | 0 |  | 7542.7 | 3482.2 | 46.1665 | 7542.7 | 12305.3 | 163.1418 | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 7542.7 | 0 |  | 15083.7 | 0 |  | Заключено соглашение с АО "Юграэнерго" на сумму 91 677,7 тыс. руб. Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. | Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов.
|  | бюджет автономного округа |  | 55006.6 | 55006.6 | 9472.5 | 17.2207 | 700 |  |  | 4525.6 | 0.1 | 0.0022097 | 4525.6 | 9472.4 | 209.3071 | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 4525.6 |  |  | 9050.6
|  | бюджет района |  | 36671.1 | 36671.1 | 6315 | 17.2206 | 467 | 0 |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 3017.1 | 0 |  | 6033.1 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета |  | 36671.1 | 36671.1 | 6315 | 17.2206 | 467 |  |  | 3017.1 | 3482.1 | 115.4122 | 3017.1 | 2832.9 | 93.8948 | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 3017.1 |  |  | 6033.1
8.2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | 293157.6 | 293157.6 | 75452.5 | 25.7379 | 4754 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 75452.5 | 313.9407 | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 24034 | 0 |  | 48063.6 | 0 |  | Заключен Договор с АО "Юграэнерго" на сумму 293 157,6 тыс. руб. Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. | Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов.
|  | бюджет автономного округа |  | 293157.6 | 293157.6 | 75452.5 | 25.7379 | 4754 |  |  | 24034 |  |  | 24034 | 75452.5 | 313.9407 | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 24034 |  |  | 48063.6
Заместитель директора департамента, начальник управления ценообразования и планирования |  |  |  | У.Х.Алиханов | У.Х.Алиханов
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» |  |  |  | И.С.Петухин | И.С.Петухин
Заместитель директора департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог |  |  |  | З.М.Давлетбаев | З.М.Давлетбаев
Исполнитель: Андриевская И.Г. Тел. 33-27-21 (318)