Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за I квартал 2024 года

Наименование муниципальной программы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевого показателя | Ед.измер. | Плановоезначениепоказателя в 2024 году\*\* | Фактическое значение показателяза отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причиныне достижения плановых значений показателя\* |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 1,48 | 0,54 | 36,5 | - |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда,  | чел.  | 60 | 26 | 43,3 | - |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, | кв. м  | 24,3 | 24,4 | 100,4 | - |
| 4. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 18,2 | 3,3 | 37,5 | - |
| 5. | Количество граждан, переселенных из д. Долгое Плесо,  | чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей в год  | 47 | 18 | 38,3 | - |

Примечание:

\*указываются по итогам отчетного года.

 Начальник управления Ремнева Т.С. 35-28-37

 жилищных отношений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)