Приложение 1

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств**

**за 1 квартал 2024 года**

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  муниципальной программы <\*> | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | %  Испол  нения | Информация  об исполнении  (с указанием причин неисполнения\*\*) |
| утверждено  в бюджете района на 2024 год | исполнено  на 01.04.2024 (касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | всего | 455,0 | 175,0 | 38,4 |  |
| бюджет района | 455,0 | 175,0 | 38,4 |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | всего | 300,0 | 100,0 | 33,3 |  |
| бюджет района | 300,0 | 100,0 | 33,3 |
| 1.2. | Конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | всего | 80,0 | 0,0 | 0 | Конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района, запланирован к проведению  в 4 квартале 2024 года |
| бюджет района | 80,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных | всего | 75,0 | 75,0 | 100 |  |
| бюджет района | 75,0 | 75,0 | 100 |
| 1.4. | Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Ханты-Мансийский район, в муниципальной газете, социальных сетях администрации Ханты-Мансийского района и подведомственных организаций и учреждений информации, направленной на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе информационных материалов об исторических примерах дружбы и сотрудничества народов России, выдающихся деятелях разных национальностей | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» | всего | 840,1 | 16,2 | 0,0 |  |
| бюджет района | 840,1 | 16,2 | 0,0 |
| 2.1 | Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфессионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | всего | 383,9 | 16,2 | 0,0 | Проведение мероприятия «Самый дружный ИнтерКласс» запланировано во 2 квартале – 134,9.  В третьем квартале запланирован к проведению «Форум социальной активности Многообразием едины» - 249,0. |
| бюджет района | 383,9 | 16,2 | 0,0 |
| 2.4. | Субсидии на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | всего | 456,2 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятий запланирована на 2-3 квартал 2024 года. |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 456,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе | | всего | 1295,1 | 191,2 | 13,5 |  |
| бюджет района | 1295,1 | 191,2 | 13,5 |  |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1295,1 | 191,2 | 13,5 |  |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 456,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| справочно:  средства предприятий –недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

<\*> указываются только те проекты и основные мероприятия, финансирование по которым предусмотрено в отчетном периоде;

<\*\*> причины неисполнения указываются за 1 квартал – менее 20%; за полугодие – менее 45%; за 9 месяцев – менее 70%; за год – менее 98%.»