## Исполнение
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
и использования финансовых средств
за 1 квартал 2024 г.
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы- "Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности в Ханты-Мансийском районе"
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования <*> | Ответственный исполнить (соисполнитель) | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Информация об исполнении на отчетную дату <**> | Причины отклонения фактического исполнения от запланированного <***>
|  |  |  | план на 2023 год | фактическое исполнение (нарастающим итогом) | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Всего по муниципальной программе: |  | Всего: |  | 4317.1 | 716.2 | 16.5898 | 88.2 | 62.7 | 71.0884 | 336.8 | 335.8 | 99.7031 | 336.8 | 317.7 | 94.329 | 359 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 386.8 | 0 | 0 | 387.5 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 407.2 |  | 0 | 667.6 |  | 0
|  | федеральный бюджет |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 1281.8 | 224.2 | 17.491 | 88.2 | 62.7 | 71.0884 | 88.2 | 92.5 | 104.8753 | 88.2 | 69 | 78.2313 | 108.7 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 138.9 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 158.6 |  | 0 | 170 |  | 0
|  | бюджет района |  | 3033.6 | 492 | 16.2184 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 243.3 | 97.8681 | 248.6 | 248.7 | 100.0402 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 298.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 497.6 |  | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района |  | 3033.6 | 492 | 16.2184 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 243.3 | 97.8681 | 248.6 | 248.7 | 100.0402 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 298.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 |  | 0 | 497.6 |  | 0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий –недропользователей
|  | справочно: бюджет сельских поселений района |  | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0
1.1. | Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-Мансийского района | Всего: | сельские поселения | 183.3 | 3.4 | 1.8549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 20.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4 |  | 0 | 81.7 |  | 0 | Осуществление финансирования деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-Мансийского района.
|  | бюджет автономного округа |  | 183.3 | 3.4 | 1.8549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 20.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4 |  | 0 | 81.7 |  | 0
|  | справочно: бюджет сельских поселений |  | 183.3 | 3.4 | 1.8549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 20.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4 |  | 0 | 81.7 |  | 0
1.2. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | Всего: | администрация Ханты-Мансийского района (МКУ ХМР "Управление технического обеспечения") | 2983.6 | 492 | 16.4901 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 243.3 | 97.8681 | 248.6 | 248.7 | 100.0402 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 |  | 0 | 497.6 |  | 0 | Оплата в рамках заключенного контракта на оказание услуг по организации и трансляции видеоизображения в "ЕДДС Ханты-Мансийского района", администрацию сп. Горноправдинск и региональный сегмент АПК "Безопасный город"
|  | бюджет района |  | 2983.6 | 492 | 16.4901 | 0 | 0 | 0 | 248.6 | 243.3 | 97.8681 | 248.6 | 248.7 | 100.0402 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 0 | 248.6 |  | 0 | 497.6 |  | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики | Всего: | комитет по образованию (подведомственные образовательные организации) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | Изготовление информационных материалов антинаркотической направленности
|  | бюджет района |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
3.1. | Осуществление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» | Всего: | администрация Ханты-Мансийского района (управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений)) | 1098.5 | 220.8 | 20.1001 | 88.2 | 62.7 | 71.0884 | 88.2 | 92.5 | 104.8753 | 88.2 | 65.6 | 74.3764 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 128.2 |  | 0 | 88.3 |  | 0 | Денежные средства направляются на осущестление полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии в соответствии с графиком.
|  | бюджет автономного округа |  | 1098.5 | 220.8 | 20.1001 | 88.2 | 62.7 | 71.0884 | 88.2 | 92.5 | 104.8753 | 88.2 | 65.6 | 74.3764 | 88,2, | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 128.2 |  | 0 | 88.3 |  | 0
3.2. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | Всего: | администрация Ханты-Мансийского района (управление специальных мероприятий и организации профилактики правонарушений)) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
|  | федеральный бюджет |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления, прогноза общественно-политической ситуации | Всего: | администрация Ханты-Мансийского района (управление организации местного самоуправления и административной реформы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджет района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
<*> Указываются только те источники, за счет которых запланировано финансирование основного мероприятия муниципальной программы
<**> Обязательное заполнение информации о ходе реализации основного мероприятия с указанием документов, подтверждающих выполнение работ (услуг)
<***> Обязательное заполнение при наличии отклонений факта от плана
Руководитель __________________________________________ ______________________ (ФИО) (подпись)