## ИТОГ (3)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 1 квартал 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения)
|  |  | Утверждено в бюджете района на 2023 год | исполнено (касса)
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | всего | 218551.1 | 13626.7 | 6.235
|  | бюджет автономного округа | 79890.7 | 0
|  | бюджет района - всего | 138660.4 | 13626.7 | 9.8274
в том числе:
|  | средства бюджета района | 129783.6 | 13626.7 | 10.4996
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 8876.8 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 103213.5 | 13626.7 | 13.2024
1.1.1. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 10000 | 2896.4 | 28.964 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с. Селиярово Ханты-Мансийского района (5 этап) № 0187300017223000013 от 09.01.2024 с ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ" на сумму 9 654 762,0 рублей. Срок выполнения работ до 30.06.2024 года. В соответствии с условиями контракта произведен аванс в размере 30% от цены контракта.
|  | бюджет района | 10000 | 2896.4 | 28.964
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 10000 | 2896.4 | 28.964
1.1.2. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 18548 | 0 |  | Заключено 3 муниципальных контракта от 22.11.2023 года с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 14 840,0 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (1, 2, 3 этапы). В соответствии с условиями контрактов перечислен авансовый платеж в размере 30% (4 452,0 тыс. рублей). Заключено 2 муниципальных контракта от 13.12.2023 года с ООО "КМС-СТРОЙ" на общую сумму 6 222,6 тыс. рублей на выполнение работ по строительству объекта: «Автомобильная дорога до с. Цингалы» (4, 5 Этапы). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, ведется претензионная работа. Завершение строительства объекта планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 18548 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 18548 | 0
1.1.3. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 41029.3 | 10730.3 | 26.1528 | Заключено 2 муниципальных контракта от 25.12.2023 №0187300008423000371, №0187300008423000372 с ООО "Дельта" на общую сумму 37 299,3 тыс. рублей на строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (1, 2 этапы). Работы выполнены на сумму 20 421 505,08 рублей. Оплата в размере 9 721 223,25 рублей произведена в апреле 2024 года. Завершение строительства дороги планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 41029.3 | 10730.3 | 26.1528
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 41029.3 | 10730.3 | 26.1528
1.1.4. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 5.4 | 0 |  | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Шапша.
|  | бюджет района | 5.4 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 5.4 | 0
1.1.5. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский | всего | 415.6 | 0 |  | Размещение муниципального заказа планируется в мае 2024 года.
|  | бюджет района | 415.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 415.6 | 0
1.1.6. | Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский | всего | 27200 | 0 |  | Подготовлена конкурсная документация для размещения муниципального заказа на сумму 27 200 000,0 рублей (1 этап. Проектно-изыскательские работы. Сроки выполнения работ по 01.08.2024 с даты заключения муниципального контракта. 2 этап. Строительно-монтажные работы. Сроки выполнения работ по 01.12.2024 с даты выполнения проектно-изыскательских работ).
|  | бюджет района | 27200 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 27200 | 0
1.1.7. | Строительство автомобильной дороги д.Белогорье – п.Луговской – с.Троица от автомобильной дороги регионального значения «г.Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04) с подъездами к д. Белогорье и п.Луговской» | всего | 26473.1 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт № 0587600003922000018 от 15.11.2022 с ООО «Гипронефтегаз» на сумму 49 282 758,19 рублей (доп.соглашением №3 от 31.10.2023). В 2023 году выполнены изыскания, произведена оплата в размере 22 809 700,0 рублей. В настоящее время документация находится на государственной экспертизе. Планируемый срок получения заключения - 2 квартал 2024 года.
|  | бюджет района | 26473.1 | 0
1.1.8. | Ремонт дорог в п. Сибирский | всего | 14.9 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский.
|  | бюджет района | 14.9 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 14.9 | 0
1.1.9. | Ремонт дорог в населенных пунктах: п.Кирпичный, с.Троица, д.Ягурьях, п.Луговской сельского поселения Луговской | всего | 791.7 | 0 |  | Ответственным исполнителем является администрация сельского поселения Луговской. Заключено три муниципальных контракта от 29.06.2023 с ИП Соловьевой Ю.И. на общую сумму 1 391 563,41 рублей. В 2023 году произведена оплата в размере 599 801,66 рублей.
|  | бюджет района | 791.7 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь") | 791.7 | 0
1.1.10. | Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | всего | 5208.6 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт №0187300008423000309 от 05.12.2023 с ООО "КМС-СТРОЙ" на сумму 5 208,6 тыс. рублей. Завершение работ по контракту планируется в 2024 году.
|  | бюджет района | 5208.6 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5208.6 | 0
1.1.11. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | всего | 40590.4 | 0 |  | Аукцион на ремонт автомобильных дорог местного значения СП Луговской ("ул. Дурицына" п. Кирпичный) на сумму 6 312 759,54 рублей состоялся, определен победитель ИП Брага В.И. с суммой контракта 6 312 759,54 рублей. Контракт в стадии заключения. Подготовлена конкурсная документация на ремонт автомобильной дороги "ул. Таежная" д. Ягурьях (1, 2, 3, 4, 5, 6 этапы) на общую сумму 29 979 246,04 рублей.
|  | бюджет автономного округа | 36531.4 | 0
|  | бюджет района | 4059 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4059 | 0
1.1.12. | Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | всего | 48177.1 | 0 |  | Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог местного значения СП Шапша (Подъезд к д. Ярки , 1, 2, 3, 4 этапы) с ООО "Автодорсевер" на общую сумму 32 636 932,0 рублей. Срок выполнения работ до 01.06.2024 года. Аукцион на ремонт автомобильных дорог местного значения СП Шапша (ул. Северная, д. Шапша, 1 этап) на сумму 12 873 584,74 рублей не состоялся. Планируется повторное размещение муниципального заказа.
|  | бюджет автономного округа | 43359.3 | 0
|  | бюджет района | 4817.8 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 4817.8 | 0
1.1.13. | Разработка проекта освоения лесов на земельный участок 0,2750 га для объекта: "Строительство участка дороги до п. Выкатной" | всего | 97 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт от 27.02.2024 № 7 с ООО "Проект-экология" на сумму 97 000,0 рублей. Срок выполнения в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.
|  | бюджет района | 97 | 0
Подпрограмма 2. Организация перевозок в границах Ханты-Мансийского района
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом | всего | 6670.5 | 877.3 | 13.1519
|  | бюджет района | 6670.5 | 877.3 | 13.1519
2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 2443 | 0 |  | Заключено 2 соглашения от 29.03.2024 с ИП Созонов А.И. на общую сумму 2 443 000,0 рублей. Оказание транспортных услуг водным (речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2024 год осуществляется по маршрутам: 1) Горноправдинск-Цингалы-Горноправдинск. 2) Горноправдинк-Лугофилинская-Горноправдинск.
|  | бюджет района | 2443 | 0
2.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 4227.5 | 877.3 | 20.7522 | Заключено 2 муниципальных контракта от 21.12.2023 с Созоновым Александром Ивановичем на общую сумму 3 945 233,03 рублей. Срок до 31.12.2024 года. Субсидия предоставляется на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по следующим маршрутам: 1) п. Горноправдинск - п. Бобровский - п.Горноправдинск. 2) п. Горноправдинск - с. Цингалы (с заездом в д. Лугофилинская) - п.Горноправдинск. Оплата по контрактам производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 4227.5 | 877.3 | 20.7522
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры | всего | 10669.5 | 1437.6 | 13.4739
|  | бюджет района | 10669.5 | 1437.6 | 13.4739
3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3678.7 | 29.9
|  | бюджет района | 3678.7 | 29.9
3.1.1.1. | Сельское поселение Кышик | всего | 177 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Кышик в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 0
3.1.1.2. | Сельское поселение Луговской | всего | 708 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства запланированы на поддержание 4 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Луговской, п.Кирпичный, с.Троица, д.Белогорье в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 708 | 0
3.1.1.3. | Сельское поселение Селиярово | всего | 177 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Селиярово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 0
3.1.1.4. | Сельское поселение Сибирский | всего | 531 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства запланированы на поддержание 3 вертолетных площадок в населенных пунктах п.Сибирский, с.Реполово, с.Батово в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 531 | 0
3.1.1.5. | Сельское поселение Согом | всего | 315.8 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в д.Согом техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 315.8 | 0
3.1.1.6. | Сельское поселение Цингалы | всего | 354 | 0 |  | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Цингалы в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 354 | 0
3.1.1.7. | Сельское поселение Шапша | всего | 177 | 29.9 | 16.8927 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в с.Зенково в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 177 | 29.9 | 16.8927
3.1.1.8. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 1238.9 | 0 |  | После заключения соглашений о передаче администрациями сельских поселений осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района, данные средства будут переданы в администрации сельских поселений.
|  | бюджет района | 1238.9 | 0
3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6990.8 | 1407.7 | 20.1365
|  | бюджет района | 6990.8 | 1407.7 | 20.1365
3.1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 3578.6 | 598 | 16.7104 | Заключен муниципальный контракт на прохождение достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт автомобильной дороги местного значения Подъезд к д. Ярки" №2 от 26.02.2024 года с ООО "Спецтехпроект" на сумму 598 000,0 рублей. Работы выполнены в полном объеме, произведена оплата. После заключения соглашений о передаче администрацией сельского поселения Выкатной осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района, средства в размере 2 980 573,99 рублей будут переданы в администрацию сельского поселения.
|  | бюджет района | 3578.6 | 598 | 16.7104
3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 520.8 | 86.8 | 16.6667 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км). Договора на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 520.8 | 86.8 | 16.6667
3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2891.4 | 722.9 | 25.0017 | Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения (содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км). Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
|  | бюджет района | 2891.4 | 722.9 | 25.0017
Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 0
|  | бюджет района | 200 | 0
4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 0
|  | бюджет района | 200 | 0
4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 0
|  | бюджет района | 140 | 0
4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 140 | 0
|  | бюджет района | 140 | 0
| Всего по муниципальной программе: | всего | 236231.1 | 15941.6 | 6.7483
|  | бюджет автономного округа | 79890.7 | 0
|  | бюджет района - всего | 156340.4 | 15941.6 | 10.1967
в том числе:
|  | средства бюджета района | 147463.6 | 15941.6 | 10.8105
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 8876.8 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 103213.5 | 13626.7 | 13.2024
Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | [5 empty] | Р.Ш.Речапов
Директор МКУ УКСиР | [5 empty] | И.С.Петухин
Заместитель директора департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | [5 empty] | З.М.Давлетбаев
Заместитель директора департамента, начальник управления ценообразования и планирования | [5 empty] | У.Х.Алиханов
Исполнитель:
Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21 (доб.326)