Приложение 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

01.04.2024

(отчетный период)

Наименование программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2024 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период  от плана на год, % <.1> | Причины недостижения плановых значений показателя <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте | единиц | 800 | 832 | 100 |  |
| 2. | Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информационных систем персональных данных по требованиям защиты информации | единиц | 6 | 6 | 100 |  |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >80 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62.7 | 100 |  |

Примечание:

<1> расчет показателя производится:

а) для прямого показателя: 6=5/4\*100

б) для обратного показателя: 6=4/5/100

<2> указываются по итогам отчетного года.