## отчет
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 1 квартал 2024 года
Наименование муниципальной программы: «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**)
|  |  | утверждено в бюджете района на 2024 год | исполнено (касса)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления
1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 84.8 | 0 | 0 | Средства субвенции планируется использовать в мае, июне 2024 года.
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 84.8 | 0 | 0
бюджет района
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
2 | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов | Всего | 15000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия планируется в п. Урманный. Размещение муниципального заказа планируется во 2 квартале 2024 года.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 15000 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 15000 | 0 | 0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 157365.3 | 25600 | 16.2679 | Ликвидированы несанкционированные свалки в населенных пунктах: п. Кедровый, п. Урманный.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 157365.3 | 25600 | 16.2679
в том числе:
|  | средства бюджета района | 157365.3 | 25600 | 16.2679
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия на окружающую среду
1 | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 30292.2 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем мероприятия является ДСАиЖКХ. По мероприятиию заключены муниципальные контракты: 1)Благоустройство территории с элементами озеленения в д. Ягурьях на сумму 9 300,0 тыс. рублей. 2)Обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории в д. Шапша на сумму 2 150,0 рублей. Размещен муниципальный заказ на выполнение работ по устройству тротуара с элементами озеленения в п. Кирпичный на сумму 4 743,4 тыс. рублей (1 этап). Аукцион состоится 16.04.2024.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 30292.2 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 30292.2 | 0 | 0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
2 | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования | Всего | 85000 | 0 | 0 | Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ УКСиР. 1)Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории с элементами озеленения п. Кирпичный на сумму 18 744,4 тыс. рублей. 2)Размещен муниципальный заказ на обустройство детской площадки в с. Елизарово с озеленением прилегающей территории на сумму 6 643,4 тыс. рублей. Аукцион состоится 22.04.2024. 3)Размещен муниципальный заказ на обустройство тротуара и озеленение прилегающей территории в д. Ярки на сумму 4 226,1 тыс. рублей. Аукцион состоится 12.04.2024.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 85000 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 85000 | 0 | 0
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
| Всего по программе | Всего | 287742.3 | 25600 | 8.8968
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 84.8 | 0 | 0
|  | бюджет района | 287657.5 | 25600 | 8.8995
в том числе:
|  | средства бюджета района | 287657.5 | 25600 | 8.8995
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
справочно: средства предприятий - недропользователей
справочно: бюджет сельских поселений района
Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
Р.Ш.Речапов
И.о. директора МКУ "УКСиР" | [5 empty] | В.В.Третьяков
Директор МКУ "УКСиР" | [5 empty] | И.С.Петухин
Заместитель директора департамента, начальник управления ценообразования и планирования | [5 empty] | У.Х.Алиханов
эксперт I категории сектора бюджетного планирования Черкашина Диана Витальевна, тел. 8 (3467) 33-27-21, доб. 324