## паспорт МП (hidden)
Наименование муниципальной программы | Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района
Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2026 годы
Куратор муниципальной программы | заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам
Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет экономической политики)
Соисполнители муниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);
сельское поселение Горноправдинск;
сельское поселение Селиярово;
сельское поселение Шапша;
сельское поселение Нялинское;
сельское поселение Выкатной;
сельское поселение Кедровый;
сельское поселение Луговской;
сельское поселение Сибирский;
сельское поселение Кышик;
сельское поселение Цингалы
Цель муниципальной программы | устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе
Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции.
2. Создание благоприятных условий для развития рыбохозяйственного комплекса.
3. Создание благоприятных условий для развития деятельности по заготовке и переработке дикоросов.
4. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных
Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства».
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства».
Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса».
Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов».
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наиме-нование целевого показателя | Документ-основание |  | Значение показателя по годам
[5 empty] | базовое значение | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | на момент окончания реализации муниципальной программы |  | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
| 1. | Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 20.10.2023 № 603 «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского района на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов» |  | 2060 | 2138.9 |  | 2239.9 | 2288 | 2330 | 2370 | 2370 |  | комитет экономической политики
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | всего | расходы по годам (тыс. рублей)
|  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год
| всего |  | 602870 | 126449.3 |  |  | 142080.6 |  |  | 116140.7 |  |  | 109292 |  | 108907.4
| бюджет автономного округа |  | 576341 | 119789.5 |  |  | 127461.4 |  |  | 110890.7 |  |  | 109292 |  | 108907.4
| бюджет района |  | 26529 | 6659.8 |  |  | 14619.2 |  |  | 5250 |  |  | 0 |  | 0
в том числе:
| справочно: средства предприятий-недропользователей |  | 2856 | 2491.2 |  |  | 364.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## мероприятия (hidden)
№ Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|  |  |  | всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» (показатель 1 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
|  |  | бюджет автономного округа | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
|  |  | бюджет автономного округа | 120654.8 | 16225 | 26403.4 | 26008.8 | 26008.8 | 26008.8
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» |  | всего | 428723.7 | 98146.5 | 96767.3 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет автономного округа | 425867.7 | 95655.3 | 96402.5 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет района | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
2.1. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства (показатель 1; показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 381252.6 | 86597.3 | 78885 | 70683.6 | 72597.9 | 72488.8
|  |  | бюджет автономного округа | 381252.6 | 86597.3 | 78885 | 70683.6 | 72597.9 | 72488.8
2.2. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 44615.1 | 9058 | 17517.5 | 8198 | 4800.8 | 5040.8
|  |  | бюджет автономного округа | 44615.1 | 9058 | 17517.5 | 8198 | 4800.8 | 5040.8
2.3. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово (показатели 2, 3 из приложения 3) | сельское поселение Селиярово | всего | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 428723.7 | 98146.5 | 96767.3 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет автономного округа | 425867.7 | 95655.3 | 96402.5 | 78881.6 | 77398.7 | 77529.6
|  |  | бюджет района | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» (показатель 4 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
|  |  | бюджет автономного округа | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
|  |  | бюджет автономного округа | 3974.4 | 2100 | 454.4 | 460 | 460 | 500
Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»
4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» (показатель 5 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
|  |  | бюджет автономного округа | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
|  |  | бюджет автономного округа | 23533.7 | 5293 | 3457.4 | 5095.4 | 5096.3 | 4591.6
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | 25983.4 | 4684.8 | 14998.1 | 5694.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2310.4 | 516.2 | 743.7 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 23673 | 4168.6 | 14254.4 | 5250 | 0 | 0
5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передачав приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий (показатели 6, 7 из приложения 3) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 10356.7 | 2744.4 | 2623.8 | 4382.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2087.3 | 413 | 623.8 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 8269.4 | 2331.4 | 2000 | 3938 | 0 | 0
|  | сельское поселение Горноправдинск | всего | 1819.9 | 975.7 | 844.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 89.5 | 43.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1730.4 | 932.4 | 798 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Селиярово | всего | 391.3 | 198.1 | 193.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 22.5 | 9.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 368.8 | 188.8 | 180 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Шапша | всего | 960.6 | 487.5 | 473.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44.7 | 21.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 915.9 | 465.9 | 450 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Нялинское | всего | 134.4 | 37.8 | 96.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.4 | 1.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 126 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Выкатной | всего | 201.5 | 121 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 191.7 | 116.7 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Кедровый | всего | 85.4 | 4.9 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Луговской | всего | 138.1 | 9.3 | 128.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18.1 | 9.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Сибирский | всего | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Кышик | всего | 80.5 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | сельское поселение Цингалы | всего | 131 | 50.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 123 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0
5.2. | Обустройство территории для содержания безнадзорных животных | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 9004.4 | 0 | 9004.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 9004.4 | 0 | 9004.4 | 0 | 0 | 0
5.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2624 | 0 | 1312 | 1312 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 2624 | 0 | 1312 | 1312 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 25983.4 | 4684.8 | 14998.1 | 5694.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2310.4 | 516.2 | 743.7 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 23673 | 4168.6 | 14254.4 | 5250 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 602870 | 126449.3 | 142080.6 | 116140.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет автономного округа | 576341 | 119789.5 | 127461.4 | 110890.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет района | 26529 | 6659.8 | 14619.2 | 5250 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 602870 | 126449.3 | 142080.6 | 116140.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет автономного округа | 576341 | 119789.5 | 127461.4 | 110890.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет района | 26529 | 6659.8 | 14619.2 | 5250 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 602870 | 126449.3 | 142080.6 | 116140.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет автономного округа | 576341 | 119789.5 | 127461.4 | 110890.7 | 109292 | 108907.4
|  |  | бюджет района | 26529 | 6659.8 | 14619.2 | 5250 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Ответственный исполнитель – комитет экономической политики |  |  | всего | 574030.6 | 119273.3 | 126717.7 | 110445.8 | 108963.8 | 108630
|  |  | бюджет автономного округа | 574030.6 | 119273.3 | 126717.7 | 110445.8 | 108963.8 | 108630
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1: департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  | всего | 21985.1 | 2744.4 | 12940.2 | 5694.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет автономного округа | 2087.3 | 413 | 623.8 | 444.9 | 328.2 | 277.4
|  |  | бюджет района | 19897.8 | 2331.4 | 12316.4 | 5250 | 0 | 0
Соисполнитель 2: сельское поселение Горноправдинск |  |  | всего | 1819.9 | 975.7 | 844.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 89.5 | 43.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1730.4 | 932.4 | 798 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3: сельское поселение Селиярово |  |  | всего | 3247.3 | 2689.3 | 558 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 22.5 | 9.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3224.8 | 2680 | 544.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2856 | 2491.2 | 364.8 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4: сельское поселение Шапша |  |  | всего | 960.6 | 487.5 | 473.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 44.7 | 21.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 915.9 | 465.9 | 450 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5: сельское поселение Нялинское |  |  | всего | 134.4 | 37.8 | 96.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8.4 | 1.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 126 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 6: сельское поселение Выкатной |  |  | всего | 201.5 | 121 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 191.7 | 116.7 | 75 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 7: сельское поселение Кедровый |  |  | всего | 85.4 | 4.9 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 10.4 | 4.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 8: сельское поселение Луговской |  |  | всего | 138.1 | 9.3 | 128.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 18.1 | 9.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 9: сельское поселение Сибирский |  |  | всего | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 10: сельское поселение Кышик |  |  | всего | 80.5 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 11: сельское поселение Цингалы |  |  | всего | 131 | 50.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 123 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0

## показатели (hidden)
N показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тонн | 2920 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 2950 | 2950
2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тонн | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1085 | 1085 | 1085
3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 6180 | 6250 | 6280 | 6300 | 6310 | 6310 | 6310
4. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства, тонн | 200 | 80 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30
5. | Объем заготовки дикоросов, тонн | 98 | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75
6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), единиц | 156 | 146 | 136 | 126 | 116 | 114 | 114
7. | Количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## Исполнение
Отчет о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств на 01.04.2024 (отчетный период)
№ Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | % | Краткое описание
|  |  |  | план | факт | исполнения
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1. | Основное мероприятие: «Поддержка производства и реализации продукции растениеводства» | комитет экономической политики | всего | 26008.8 | 3501.35 | 13.4622 | средства направлены на предоставление субсидий за произведенную и реализованную продукцию растениеводства: 140,054 тонны овощей (ООО "Агрофирма-1")
|  |  | бюджет автономного округа | 26008.8 | 3501.35 | 13.4622
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 26008.8 | 3501.35 | 13.4622
|  |  | бюджет автономного округа | 26008.8 | 3501.35 | 13.4622
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2. | Основное мероприятие: «Развитие отрасли животноводства» |  | всего | 78881.6 | 17260.6 | 21.8817 | средства направлены на предоставление субсидий: за произведенную и реализованную продукцию животноводства (молоко и молокопродукты – 630,904 тонны, мясо – 67,362 тонны) 4 главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 1 главе крестьянского (фермерского) хозяйства на содержание маточного поголовья 92 голов крупного рогатого скота
|  |  | бюджет автономного округа | 78881.6 | 17260.6 | 21.8817
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Поддержка производства и реализации продукции животноводства | комитет экономической политики | всего | 70683.6 | 17260.6 | 24.4195
|  |  | бюджет автономного округа | 70683.6 | 17260.6 | 24.4195
2.2. | Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования (показатели 2, 3 из приложения 3) | комитет экономической политики | всего | 8198 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8198 | 0 | 0
2.3. | Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Селиярово | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 78881.6 | 17260.6 | 21.8817
|  |  | бюджет автономного округа | 78881.6 | 17260.6 | 21.8817
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 «Поддержка рыбохозяйственного комплекса»
3. | Основное мероприятие: «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» | комитет экономической политики | всего | 460 | 165.12 | 35.8957 | предоставлены субсидии ООО НРО «Обь» на 8,256 тонны произведенной и реализованной рыбной продукции
|  |  | бюджет автономного округа | 460 | 165.12 | 35.8957
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 460 | 165.12 | 35.8957
|  |  | бюджет автономного округа | 460 | 165.12 | 35.8957
Подпрограмма 4 «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов»
4. | Основное мероприятие: «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | комитет экономической политики | всего | 5095.4 | 582.18 | 11.4256 | предоставлены субсидии 1 организации на 8,905 тонн продукции заготовки дикоросов, на 5,99 тонн продукции глубокой переработки дикоросов
|  |  | бюджет автономного округа | 5095.4 | 582.18 | 11.4256
Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 5095.4 | 582.18 | 11.4256
|  |  | бюджет автономного округа | 5095.4 | 582.18 | 11.4256
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском районе и защита населения от болезней, общих для человека и животных»
5. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | всего | 5694.9 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт №1 от 28.12.2023 с МП "ЖЭК-3" на сумму 600 000,0 рублей. Срок выполнения работ с 01.01.2024 по 01.06.2024. МК № 0187300008424000004 от 14.02.2024 с ИП Матвеев А.Н. на сумму 3 716 900,0 рублей расторгнут по соглашению сторон 03.04.2024 на сумму фактического выполнения работ 10 657,35 рублей. Планируется повторное размещение муниципального заказа.
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 5250 | 0 | 0
5.1. | Отлов животных без владельцев, транспортировка, передачав приюты для животных, содержание в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессии, на прежние места их обитания после проведения мероприятий | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4382.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 3938 | 0 | 0
|  | сельское поселение Горноправдинск | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Селиярово | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Шапша | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Нялинское | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Выкатной | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Кедровый | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Луговской | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Сибирский | всего | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
|  | сельское поселение Кышик | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | сельское поселение Цингалы | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Обустройство территории для содержания безнадзорных животных | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание приюта для животных в Ханты-Мансийском районе | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1312 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 1312 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 5694.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 444.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 5250 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 116140.7 | 21509.25 | 18.52
|  |  | бюджет автономного округа | 110890.7 | 21509.25 | 19.3968
|  |  | бюджет района | 5250 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей (ООО «РН-Юганскнефтегаз») | 0 | 0 | #DIV/0!

## Исполнение показателей (hidden)
№ показателя | Наименование целевых показателей | Плановое значение | Фактическое значение | % исполнения
1. | Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тонн | 2800 | 221 | 7.8929
2. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тонн | 1080 | 280 | 25.9259
3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 6300 | 1656 | 26.2857
4. | Производство пищевой рыбной продукции собственного производства, тонн | 27 | 2.7 | 10
5. | Объем заготовки дикоросов, тонн | 70 | 0 | 0
6. | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), единиц | 126 | 41 | 32.5397
7. | Количество организованных и проведенных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, единиц | 5 | 0 | 0
8. | Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 2239.9 | 568 | 25.3583