## отчет
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
2022 год
Наименование муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**)
|  |  | утверждено в бюджете района на 2022 год | исполнено (касса)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Основное мероприятие "Повышение качества питьевой воды"
1 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | Всего | 9846.5 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 846 468,00 рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится для направления прохождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ июль 2023 года.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 9846.5 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 9846.5 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
2 | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | 9863.9 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 25.02.2022 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 9 863 916,00 рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится для направления прохождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ июль 2023 года.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 9863.9 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 9863.9 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района. | Всего | 695.7 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 02.11.2021 с ООО "ВОСТОКГЕО" на сумму 695 695,27 рублей. Проект разработан и находится на государственной экспертизе. Планируемый срок выполнения работ март 2023 года.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 695.7 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 695.7 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей"
1 | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | 168776.85 | 168776.8 | 100 | Выполнены работы: - капитальный ремонт котельной "Сказка", расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул. Победы, 1а/2; - капитальный ремонт котельной "Школьная", расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул. Геологов, 9; - капитальный ремонт котельной «Таежная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а; - капитальный ремонт котельной «Бобровская», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Бобровский, ул. Лесная, 13; - капитальный ремонт объекта "Здание котельной п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 1А" - капитальный ремонт (с заменой) насосов, входящих в состав технологического оборудования объекта: "Здание модульной водоочистки хозяйственно-бытового назначения в с. Нялинское, ул. Труда, 27а, Ханты-Мансийского района"; - капитальный ремонт водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с.Елизарово; - капитальный ремонт (замена) объекта: "Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в п. Троица Ханты-Мансийского района"; - капитальный ремонт здания водоочистки в с.Троица; - капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения в с. Кышик Ханты-Мансийского района; - капитальный ремонт котельной с. Елизарово; - капитальный ремонт котельной с. Нялинское; - капитальный ремонт котельной с. Кышик.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 65517 | 65516.9 | 0
|  | бюджет района | 103259.85 | 103259.9 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 86855.7 | 86855.7 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 16404.15 | 16404.2 | 100.0003
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
2 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду | Всего | 3094 | 3094 | 100 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации: - капитальный ремонт (замена) объекта: «Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в с. Троица»; - капитальный ремонт котельной «Центральная» п.Красноленинский, ул. Обская, 19а; - капитальный ремонт котельной «Отопительная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, ул. Никифорова, 9. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания); - капитальный ремонт котельной «Тепличная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова,14.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 3094 | 3094 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 3094 | 3094 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
3 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | 6530 | 0 | 0 | В 2022 году неоднократно размещался муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 6530 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 6530 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | Всего | 11490 | 1490 | 12.9678 | Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на сумму 1 490 000,0 руб на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация разработана. Стоимость строительства объекта составляет 26 064,51 тыс.рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 11490 | 1490 | 12.9678
в том числе:
|  | средства бюджета района | 11490 | 1490 | 12.9678
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 11200.4 | 1200.4 | 10.7175
5 | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | Всего | 4374.8 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 10.10.22 с ООО "АТОМСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 4 374 760,00 руб. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД в стадии разработки. Идет согласование технологической схемы очистки сточных вод. Технологическая схема направлена в МП "ЖЭК-3". Планируемый срок выполнения работ август 2023 г.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 4374.8 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 4374.8 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
6 | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | Всего | 5582.855 | 0 | 0 | В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 5582.855 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 5582.855 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
7 | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР,СМР) | Всего | 16274.12 | 8137.06 | 50 | Заключено соглашение МП "ЖЭК-3" на предоставление субсидии № 7 от 26.05.2022 (доп.соглашение от 01.06.2022 № 1) на сумму 16 274 120,00 рублей. МП "ЖЭК-3" заключен муниципальный контракт с ООО "ДЕЛЬТА" от 04.05.22 на сумму 16 274 120,00 рублей. В соответствии с условиями муниципального контракта предоставлен аванс в размере 50 % от суммы субсидии. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Исполнение планируется в 2023 году.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 16274.12 | 8137.06 | 50
в том числе:
|  | средства бюджета района | 16274.12 | 8137.06 | 50
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
8 | Пуско-наладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки | Всего | 3621.3 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 22.08.2022 с ООО "ПРОМГАЗКОМПЛЕКТ" на сумму 3 325 000,00 руб. Работы ведутся. Подрядчик смонтировал технологическое оборудование на объекте. Исполнение планируется в 2023 году.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 3621.3 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 3621.3 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
9 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск" | Всего | 20314.8 | 600 | 2.9535 | В 2021 году выполнены работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. Заключены муниципальные контракты от 24.12.2021 № 94,95 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 600,0 тыс. рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости . В 2022 году получено положительное заключение гос.экспертизы. Стоимость строительства объекта составляет 38 124,22 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 20314.8 | 600 | 2.9535
в том числе:
|  | средства бюджета района | 20314.8 | 600 | 2.9535
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 19714.8 | 0 | 0
10 | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | Всего | 900 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 с ООО "ИНЖЕНЕРПРОЕКТГРУПП" на сумму 900 000,0 рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Планируемый срок исполнения работ апрель 2023г.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 900 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 900 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района. | Всего | 257.7 | 85.0529 | 33.0046 | Заключены муниципальные контракты от 25.03.2021 с ООО "Строительное управление №3" на общую сумму 1 095,3 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с.Троица, от здания котельной до детского сада. Выполнены работы в 2021 году на сумму 837,6 тыс. руб., в 2022 году на сумму 85,1 тыс.рублей. Завершение работ планируется в 2023 году.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 257.7 | 85.0529 | 33.0046
в том числе:
|  | средства бюджета района | 257.7 | 85.0529 | 33.0046
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей |  | 0 | 0
12 | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома №20 п. Горноправдинск. | Всего | 200.516 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 14.05.2021 с ИП Дацюк Е.А. Работы выполнены. У подрядной организации запрошены отчетные документы. Выполнение планируется в 2023 году.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 200.516 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 200.516 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
13 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | Всего | 13308.8 | 8500.54 | 63.8716 | Заключено соглашение с МП "ЖЭК-3" на предоставление субсидии от 23.03.2022 № 6 на сумму 13 308,8 тыс. рублей. МП "ЖЭК-3" заключен муниципальный контракт с ООО "ДЕЛЬТА" от 05.09.2020 на сумму 18 019,7 тыс. рублей. Выполнены работы в 2021 году на сумму 10 647,2 тыс. руб., 2022 году на сумму 7 372,5 тыс.руб. Заключены 3 муниципальных контракта с ИП Брага В.И. от 29.08.2022 на общую сумму 1 921,5 тыс.руб. Работы выполнены.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 13308.8 | 8500.54 | 63.8716
в том числе:
|  | средства бюджета района | 13308.8 | 8500.54 | 63.8716
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 13308.8 | 8500.54 | 0
14 | Подводящий газопровод к п. Горноаправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) | Всего | 22645.2 | 5999.41 | 26.4931 | Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 с ООО "Квартал" на сумму 6 000 000 руб. Работы выполнены. По остатку средств направлено предложение в Деппромышленности Югры о перераспределении средств на другие мероприятия.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 22645.2 | 5999.41 | 26.4931
в том числе:
|  | средства бюджета района | 22645.2 | 5999.41 | 26.4931
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 22645.2 | 5999.41 | 26.4931
15 | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск | Всего | 46127.1 | 43136.86 | 93.5174 | Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 с ООО "Атомстройпроект" на сумму 286 903 900,0 рублей. В 2020 году выполнены работы на сумму 31 837 862,5 руб, в 2021 году на сумму 209 275 644,94 руб., в 2022 году на сумму 43 136 867,55 руб. Работы выполнены на 95%. Необходимо выполнить пуско-наладочные работы, внутреннее благоустройство, озеленение. Выполнение планируется во 2 квартале 2023 года.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 46127.1 | 43136.86 | 93.5174
в том числе:
|  | средства бюджета района | 46127.1 | 43136.86 | 93.5174
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 27127.1 | 27127.1 | 100
16 | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной | Всего | 17632.7325 | 15410.9332 | 87.3996 | Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 ООО "ДЕЛЬТА" на сумму 17 632 732,46 рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 17632.7325 | 15410.9332 | 87.3996
в том числе:
|  | средства бюджета района | 17632.7325 | 15410.9332 | 87.3996
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 17632.7325 | 15410.9332 | 87.3996
17 | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР,СМР) | Всего | 464.3 | 0 | 0 | Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс.рублей. Для реализации мероприятия недостаточно средств.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 464.3 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 464.3 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 464.3 | 0 | 0
18 | Обследование подводящего газопровода к с. Тюли | Всего | 564 | 564 | 100 | Работы выполнены. Получено заключение: Газопровод не пригоден к эксплуатации.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 564 | 564 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 564 | 564 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
19 | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной" | Всего | 6699.364 | 6129.5171 | 91.494 | Заключено соглашение с МП "ЖЭК-3" на предоставление субсидии на сумму 6 699,4 тыс. рублей. МП "ЖЭК-3" заключен муниципальный контракт с ООО "ДЕЛЬТА" от 16.05.2022 на сумму 6 699,4 тыс. рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 6699.364 | 6129.5171 | 91.494
в том числе:
|  | средства бюджета района | 6699.364 | 6129.5171 | 91.494
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 3473.5675 | 3473.5675 | 100
Основное мероприятие "Аварийно-технический запас"
1 | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | 2739.227 | 2738.8172 | 99.985 | В рамках досрочного завоза приобретено: 1) насос фекальный на сумму 248 720,0 рублей; 2) трубы напорные из полиэтилена на сумму 343 431,93 рублей; 3) насосы химические на сумму 484 317,60 рублей; 4) насос погружной скважинный на сумму 444 000,0 рублей; 5) ППУ на сумму 424 420,0 рублей; 6) трубы, краны, отводы на сумму 597 632,6 рублей; 7) ВГП на сумму 196 295,04 рублей.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 2739.227 | 2738.8172 | 99.985
в том числе:
|  | средства бюджета района | 2739.227 | 2738.8172 | 99.985
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций"
1 | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 42483.5864 | 40919.7288 | 96.3189
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 42483.5864 | 40919.7288 | 96.3189
в том числе:
|  | средства бюджета района | 42483.5864 | 40919.7288 | 96.3189
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
2 | Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта" | Всего | 44138.8601 | 42791.5208 | 96.9475
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 44138.8601 | 42791.5208 | 96.9475
в том числе:
|  | средства бюджета района | 44138.8601 | 42791.5208 | 96.9475
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие "Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг"
1 | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинг) | Всего | 31436.5 | 31436.5 | 100 | Приобретение спецтехники в лизинг на 2022-2025 гг. с АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ". Приобретено 19 едениц техники: 1) Машина коммунальная, модели МК.03 (на базе трактора «БЕЛАРУС-92П») 4 единицы на сумму 22 469 963,01 руб; 2) Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (АЦПТ) 7074R0 на шасси ГАЗ C41R13 1 единица на сумму 6 958 639,45 руб; 3) Трактор гусеничный промышленный Агромаш-90ТГ 2008А 2 единицы на сумму 12 940 208,83 руб; 4) Автоцистерна вакуумная (АВ) (машина вакуумная, комбинированная, илососная) 7074A0-50 на шасси КАМАЗ 43118-50 4 единицы на сумму 37 024 426,08 руб; 5) Экскаватор универсальный колесный одноковшовый гидравлический ЭО-2626.ДТ.3 4 единицы на сумму 30 131 526,33 руб; 6) Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45141-50, с полной массой транспортного средства до 20,83 т. 2 единицы на сумму 19 990 411,72 руб; 7) Экскаватор универсальный колесный одноковшовый гидравлический ЭО-2626.ДТ.3 2 единицы на сумму 12 157 580,75 руб.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 31436.5 | 31436.5 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 31436.5 | 31436.5 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие "Повышение качества бытового обслуживания"
1 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | 20000 | 20000 | 100 | Заключено соглашение № 01 от 19.01.2022 с МП ЖЭК-3 на сумму 20 000 000,0 рублей. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг - 9 907 помывок.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 20000 | 20000 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 20000 | 20000 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния населения"
1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | 14844.3 | 14840.5975 | 99.9751 | Заключен договор №3 от 28.02.2022 с ООО "ЦОТ" на сумму 14 828 693,97 рублей, доп.соглашение №5 от 24.01.2022 к договору №73 от 29.12.2020 на сумму 9303,57 рублей. Оплата производится согласно предоставленных счетов. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д.Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки. Объем реализованного населению сжиженного газа составил 30 360 кг.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 14844.3 | 14840.5975 | 99.9751
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | 340.8474 | 0 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. Соглашение № 9 от 21.07.22 с МП ЖЭК-3 на сумму 340 847,37 рублей. По состоянию на 01.01.2023 заявления на предоставление субсидии от МП "ЖЭК-3" не поступало.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 340.8474 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 340.8474 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
3 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | 24606 | 24606 | 100 | Заключено соглашение № 14 от 05.10.22 с МП "ЖЭК-3" на сумму 24 606,00 тыс. рублей. В 2022 году осуществлялось погашение фактически понесенных расходов на содержание площадок временного накопления ТКО в следующих населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 24606 | 24606 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 24606 | 24606 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
4 | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на оказание недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района | Всего | 2124.9 | 2124.9 | 100 | МП "ЖЭК-3" предоставлены субсидии в соответствии с соглашением от 22.12.2022 г. № 22 о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населению. (90 исполнительных листа по задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги населением нереальные к взысканию).
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 2124.9 | 2124.9 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 2124.9 | 2124.9 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района "
1 | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | 72047.5 | 72047.5 | 100 | Заключено соглашение № 2 от 26.01.2022 с АО "Юграэнерго". Оплата производится согласно предоставленных счетов.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 43228.5 | 43228.5 | 100
|  | бюджет района | 28819 | 28819 | 100
в том числе:
|  | средства бюджета района | 28819 | 28819 | 100
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | 273285.2 | 273285.2 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 273285.2 | 273285.2 | 100
|  | бюджет района | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  | средства бюджета района | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | Всего | 897311.4584 | 786714.9375 | 87.6747
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 396875 | 396871.1975 | 99.999
|  | бюджет района | 500436.4584 | 389843.74 | 77.9007
в том числе:
|  | средства бюджета района | 484032.3084 | 373439.54 | 77.1518
|  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 16404.15 | 16404.2 | 100.0003
|  | справочно: средства предприятий - недропользователей | 115566.9 | 61711.9507 | 53.3993
Заместитель главы района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ | [5 empty] | Р.Ш. Речапов
Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности | [5 empty] | У.Х. Алиханов
И.о. директора МКУ "УКС и Р" | [5 empty] | С.А. Беликова
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | [5 empty] | З.М. Давлетбаев
Исполнитель: Чистякова Юлия Владиславовна
консультант сектора бюджетного планирования
тел. 8 (3467) 33-27-21, доб. 318