**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств**

**за 2022 год**

(отчетный период)

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  муниципальной программы <\*> | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | | %  Испол  нения | Информация  об исполнении  (с указанием причин неисполнения\*\*) |
| утверждено  в бюджете района на 2022 год | исполнено  (касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» | всего | 455,0 | 80,0 | 17,5 |  |
| бюджет района | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира и межнационального согласия на базе муниципальных учреждений, сохранение наследия русской культуры и культуры народов России | всего | 300,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет района | 300,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2. | Конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района | всего | 80,0 | 80,0 | 100 | Комитетом по образованию администрации района организован и проведен ежегодный конкурс лучших журналистских работ, способствующий формированию положительного представления о многонациональности Ханты-Мансийского района |
| бюджет района | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и национальных | всего | 75,0 | 0,0 | 0 |  |
| бюджет района | 75,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие «Профилактика экстремизма, обеспечение гражданского единства» | всего | 383,9 | 274,2 | 71,4 | Комитетом по образованию администрации района организованы и проведены:  районный конкурс «Самый дружный ИнтерКласс», направленный на развитие межкультурного диалога в школьной среде, с освоением денежных средств - 25,2 тыс. рублей;  районный слет «Объединяйся», направленный на развитие межкультурных коммуникаций в молодежной среде, с освоением денежных средств – 249,0 тыс. рублей.  Экономия средств сложилась в связи с уменьшением суммы контракта на оказание услуг.  Также в рамках мероприятия (без финансирования) организована работа, направленная на профилактику экстремизма и воспитание толерантности несовершеннолетних. |
| бюджет района | 383,9 | 274,2 | 71,4 |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде | всего | 383,9 | 274,2 | 71,4 |
| бюджет | 383,9 | 274,2 | 71,4 |
| **Всего по Программе** | | **всего** | **838,9** | **354,2** | **42,2** |  |
| **бюджет района** | **838,9** | **354,2** | **42,2** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **средства бюджета района** | **838,9** | **354,2** | **42,2** |  |