## отчет
Наименование муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2022–2025 годы»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | План на 2022 год, тыс. рублей | Освоение денежных средств муниципальной программы в 2022 году (на 01.01.2023) |  | Плановые освоения денежных средств, тыс.рублей |  |  | сумма невостребованных средств, тыс.рублей | пояснения
|  |  |  | тыс. рублей | % | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
1 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 67.9 | 67.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субвенция исполнена в полном объеме.
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 67.9 | 67.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет района
2 | Ликвидация неиспользуемого, бесхозяйственного скотомогильника (биометрической ямы) расположенного на территории населенного пункта п. Красноленинский | Всего | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 5504.2 | 5499.2 | 99.9092 | #REF! | 0 | 0 | 5 | Произведена оплата в размере 3 904 226,67 руб. по решению суда. Выполнены работы по ликвидации свалок в п.Горноправдинск, п.Бобровский, п.Кирпичный.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
|  | бюджет района | 5504.2 | 5499.2 | 99.9092 | #REF! | 0 | 0 | 5
| Всего по программе | Всего | 5872.1 | 5867.1 | 99.9149 | #REF! | 0 | 0 | 5
федеральный бюджет
|  | бюджет автономного округа | 67.9 | 67.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет района | 5804.2 | 5799.2 | 99.9139 | #REF! | 0 | 0 | 5
Заместитель главы района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ | [9 empty] | Р.Ш. Речапов
И.о. директора МКУ "УКСиР" | [9 empty] | Э.В.Матвеев
Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности | [9 empty] | У.Х. Алиханов
Исполнитель:
Черкашина Диана Витальевна, тел. 8 (3467) 33-27-21, доб. 324