## ИТОГ (3)
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств
за 2022 год
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»
№ п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс.рублей |  | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения)
|  |  | утверждено в бюджете района на 2022 год | исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1. Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения
1.1. | Основное мероприятие. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения (показатель 1, показатель 1,2 из приложения 3) | всего | 163675.4 | 44226.3 | 27.0207
|  | бюджет района | 163675.4 | 44226.3 | 27.0207
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 149787.1 | 38301 | 25.5703
1.1.1. | Строительство вертолетной площадки для транспортного судна по типу МИ-8 в населенном пункте д. Согом (ПИР, СМР) | всего | 2652.8 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт №0187300008422000006 от 21.02.2022 с ООО "ГК "ЭКСПЕРТ" на сумму 2 652,8 тыс.рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Выполнение мероприятия планируется в 2023 году.
|  | бюджет района | 2652.8 | 0 | 0
1.1.2. | Капитальный ремонт общепоселковых дорог в районе новой застройки СП Селиярово | всего | 1024.5 | 0 | 0 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. В 2022 году были заключены три муниципальных контракта с ООО "АЛИСА" на общую сумму 23 376,3 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Придорожная, с.Селиярово Ханты-Мансийского района 2,3,4 этап. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракты расторгнуты на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
|  | бюджет района | 1024.5 | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 1024.5 | 0 | 0
1.1.3. | Капитальный ремонт автодорог в микрорайоне новой застройки с. Селиярово | всего | 22351.7 | 0 | 0
|  | бюджет района | 22351.7 | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 22351.7 | 0 | 0
1.1.4. | Ремонт внутрипоселковых дорог в СП Красноленинский | всего | 35000 | 35000 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Выполнены работы по ремонту 1,458 км. дорог в п.Красноленинский. (устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит).
|  | бюджет района | 35000 | 35000 | 100
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 35000 | 35000 | 100
1.1.5. | Строительство автомобильной дороги до с. Цингалы (ПИР, СМР) | всего | 23307 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 № 96 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 307,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2023 году. Выполнение работ по СМР планируется после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации.
|  | бюджет района | 23307 | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 23000 | 0 | 0
1.1.6. | Строительство дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 15110 | 2877.5 | 19.0437 | Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 № 93 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 110,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт от 27.09.2022 № 0187300008422000213 с ООО "АЛИСА" на сумму 9 224,9 тыс. рублей на выполнение работ по строительству дороги к новому кладбищу в п. Горноправдинск. В соответствии с условиями контракта выплачен аванс 30 % от суммы контракта в размере 2 767,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году.
|  | бюджет района | 15110 | 2877.5 | 19.0437
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 15000 | 2767.5 | 18.45
1.1.7. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство подъездной дороги до д. Белогорье и п. Луговской" | всего | 2818.5 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 08.06.2020 №01873000084200001140001 с ООО "РИА-ИНЖИНИРИНГ" на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
|  | бюджет района | 2818.5 | 0 | 0
1.1.8. | Ремонт внутрипоселковых дорог в с.Батово | всего | 5052 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты от 12.12.2022 № 0187300008422000344, от 12.12.2022 № 0187300008422000345 с ИП Брага В.И. на общую сумму 5 051,7 тыс. рублей по ремонту внутрипоселковых дорог в с.Батово (1,2 этап). Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году.
|  | бюджет района | 5052 | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 5052 | 0 | 0
1.1.9. | Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | всего | 15000 | 280 | 1.8667 | Разработана проектно-сметная документация по строительству объекта. Заключен муниципальный контракт от 13.09.2022 № 19 с ООО «Спецтехпроект» на сумму 280,0 тыс.рублей на выполнение работ по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства объекта составляет 112 701,7 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется после получения финансирования, достаточного для реализации мероприятия.
|  | бюджет района | 15000 | 280 | 1.8667
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «РН- Юганскнефтегаз») | 15000 | 280 | 1.8667
1.1.10. | Ремонт дорог в сельском поселении Шапша | всего | 258.9 | 253.5 | 97.9143 | Заключен муниципальный контракт от 25.11.2022 № 34 с муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием муниципального образования г. Ханты-Мансийска на сумму 253,5 рублей. Выполнены работы по щебенению дорог в СП Шапша.
|  | бюджет района | 258.9 | 253.5 | 97.9143
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 258.9 | 253.5 | 97.9143
1.1.11. | Капитальный ремонт дорог с. Батово сельского поселения Сибирский" | всего | 31100 | 5815.3 | 18.6987 | Заключено три муниципальных контракта с ООО "Алиса" по капитальному ремонту дорог с. Батово, ул. Объездная 1,2,4 этап на общую сумму 24 512,9 тыс.рублей. В 2022 году выполнены работы на сумму 5 815,3 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 2023 году.
|  | бюджет района | 31100 | 5815.3 | 18.6987
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 23100 | 0 | 0
1.1.12. | Обустройство вертолетной площадки в п.Сибирский | всего | 10000 | 0 | 0 | В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Повторное размещение муниципального заказа планируется в 2023 году.
|  | бюджет района | 10000 | 0 | 0
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей (ООО «Газпромнефть- Хантос») | 10000 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 163675.4 | 44226.3 | 27.0207
|  | бюджет района | 163675.4 | 44226.3 | 27.0207
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 149787.1 | 38301 | 25.5703
Подпрограмма 2. Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района
2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным, воздушным, автомобильным транспортом (показатель 2,3,4 из приложения 3) | всего | 61110.7 | 54409.5 | 89.0343
|  | бюджет района | 61110.7 | 54409.5 | 89.0343
2.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района | всего | 61110.7 | 54409.5 | 89.0343
|  | бюджет района | 61110.7 | 54409.5 | 89.0343
2.1.1.1. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) | всего | 52682.6 | 47736.3 | 90.6111 | Предоставлена субсидия АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом в размере 47 736,3 тыс.рублей. В 2022 году выполнено 250 рейсов вертолетным транспортом в населенные пункты Ханты-Мансийского района по семи авиамаршрутам. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 52682.6 | 47736.3 | 90.6111
2.1.1.2. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | всего | 5046.9 | 3367.2 | 66.7182 | Предоставлена субсидия АО «Северречфлот» на оказание услуг населению по перевозке пассажиров и грузов водным (речным) транспортом на сумму 3 027,6 тыс.рублей по маршруту «Ханты-Мансийск – Троица – Ханты-Мансийск», а также ИП Созонов А.И. на сумму 339,6 тыс. рублей по маршруту п.Горноправдинск-д.Лугофилинск-п.Горноправдинск. В 2022 году водным транспортом выполнено 248 рейсов с использованием судна на воздушной подушке. Перевозки осуществляются в межсезонье в период отсутствия навигации речного транспорта и зимних автомобильных дорог. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 5046.9 | 3367.2 | 66.7182
2.1.1.3. | Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | всего | 3381.2 | 3306 | 97.7759 | Предоставлена субсидия ИП Созонов А.И. на сумму 3 306,0 тыс.рублей на оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам: п.Горноправдинск - п. Бобровский - п.Горноправдинск, Горноправдинск - с.Цингалы - п.Горнопавдинск, п. Горноправдинск - д. Лугофилинская - п.Горноправдинск. В 2022 году по данным маршрутам выполнено 999 рейсов. Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
|  | бюджет района | 3381.2 | 3306 | 97.7759
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 61110.7 | 54409.5 | 89.0343
|  | бюджет района | 61110.7 | 54409.5 | 89.0343
Подпрограмма 3. Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения
3.1. | Основное мероприятие. Содержание транспортной инфраструктуры (показатель 5 из приложения 3) | всего | 9876 | 9876 | 100
|  | бюджет района | 9876 | 9876 | 100
3.1.1. | Содержание и эксплуатация вертолетных площадок | всего | 3120.6 | 3120.6 | 100
|  | бюджет района | 3120.6 | 3120.6 | 100
3.1.1.1. | Сельское поселение Выкатной | всего | 315.4 | 315.4 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 315.4 | 315.4 | 100
3.1.1.2. | Сельское поселение Кедровый | всего | 315.4 | 315.4 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кедровый. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 315.4 | 315.4 | 100
3.1.1.3. | Сельское поселение Красноленинский | всего | 157.7 | 157.7 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Красноленинский. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 157.7 | 157.7 | 100
3.1.1.4. | Сельское поселение Луговской | всего | 630.8 | 630.8 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Луговской. Финансовые средства запланированы на поддержание 4 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 630.8 | 630.8 | 100
3.1.1.5. | Сельское поселение Нялинское | всего | 315.4 | 315.4 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Нялинское. Финансовые средства запланированы на поддержание 2 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 315.4 | 315.4 | 100
3.1.1.6. | Сельское поселение Сибирский | всего | 473.1 | 473.1 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства запланированы на поддержание 3 вертолетных площадок в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 473.1 | 473.1 | 100
3.1.1.7. | Сельское поселение Согом | всего | 282 | 282 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Согом. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 282 | 282 | 100
3.1.1.8. | Сельское поселение Цингалы | всего | 157.7 | 157.7 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Цингалы. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок..
|  | бюджет района | 157.7 | 157.7 | 100
3.1.1.9. | Сельское поселение Шапша | всего | 157.7 | 157.7 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере возникновения необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 157.7 | 157.7 | 100
3.1.1.10. | Сельское поселение Кышик | всего | 157.7 | 157.7 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Кышик. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 157.7 | 157.7 | 100
3.1.1.11. | Сельское поселение Селиярово | всего | 157.7 | 157.7 | 100 | Исполнителем мероприятия является сельское поселение Селиярово. Финансовые средства запланированы на поддержание 1 вертолетной площадки в техническом состоянии, необходимом для взлета и посадки воздушного транспорта (уборка площадки, приобретение и содержание светосигнального оборудования, приобретение ветроуказателей и т.д.). Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
|  | бюджет района | 157.7 | 157.7 | 100
3.1.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения | всего | 6755.4 | 6755.4 | 100
|  | бюджет района | 6755.4 | 6755.4 | 400
3.1.2.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Выкатной» | всего | 2774.4 | 2774.4 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является сельское поселение Выкатной. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 6,4 км.
|  | бюджет района | 2774.4 | 2774.4 | 100
3.1.2.3. | Содержание автомобильной дороги «Дорога к полигону ТБО, п.Горноправдинск, ул. Производственная, 13» | всего | 908.2 | 908.2 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является сельское поселение Горноправдинск. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 2,1 км.
|  | бюджет района | 908.2 | 908.2 | 100
3.1.2.4. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд до с.Реполово» | всего | 484.8 | 484.8 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является сельское поселение Сибирский. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 1,1 км.
|  | бюджет района | 484.8 | 484.8 | 100
3.1.2.5. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к д. Ярки» | всего | 2588 | 2588 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является сельское поселение Шапша. Финансовые средства направлены на содержание участка дороги протяженностью 3,3 км.
|  | бюджет района | 2588 | 2588 | 100
| Итого по подпрограмме 3 | всего | 9876 | 9876 | 100
|  | бюджет района | 9876 | 9876 | 100
Подпрограмма 4 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
4.1. | Основное мероприятие: Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3) | всего | 200 | 200 | 100
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.1.1. | Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения | всего | 200 | 200 | 100 | Ответственным исполнителем мероприятия является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района. Приобретено оборудование для деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения МКОУ ХМР "СОШ д. Шапша" (велосипеды 4 шт., специализированный руль 2 шт.)
|  | бюджет района | 200 | 200 | 100
4.2. | Основное мероприятие: Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения (показатель 6 из приложения 3) | всего | 119.6 | 83.1 | 69.4816
|  | бюджет района | 119.6 | 83.1 | 69.4816
4.2.1. | Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения | всего | 119.6 | 83.1 | 69.4816 | Ответственным исполнителем мероприятия является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района. Финансовые средства направлены на участие в муниципальном и региональном этапе конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Экономия средств сложилась в ввиду меньших затрат на участие в мероприятиях, чем было запланировано.
|  | бюджет района | 119.6 | 83.1 | 69.4816
| Итого по подпрограмме 4 | всего | 319.6 | 283.1 | 88.5795
|  | бюджет района | 319.6 | 283.1 | 88.5795
| Всего по муниципальной программе: | всего | 234981.7 | 108794.9 | 46.2993
|  | бюджет района | 234981.7 | 108794.9 | 46.2993
|  | Справочно: средства предприятий - недропользователей | 149787.1 | 38301 | 25.5703
Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  | Р.Ш. Речапов
И.о. директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» |  |  |  | Э.В.Матвеев
Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности |  |  |  | У.Х.Алиханов
исп. Андриевская Ирина Геннадьевна, тел 33-27-21, доб. 326