## приложение 6
Анализ показателей
эффективности реализации муниципальной программы
за 2022 год
Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2022 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины недостижения плановых значений показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 215 | 214.6 | 99.814 | В связи с длительностью проведения государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации по объектам: "Строительство автомобильной дороги до с.Цингалы", "Строительство дороги к новому кладбищу в п.Горноправдинск", "Строительство объездной дороги в п.Горноправдинск" невозможно было начать работы по строительству объектов.
2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 91.6 | 91.6 | 100
3 | Количество рейсов воздушного транспорта | рейс | 287 | 250 | 87.108 | В 2022 году в связи продолжительной навигацией водного транспорта в осенний период и ранним открытием зимних дорог, услуги вертолетного транспорта предоставлены в меньшем объеме, чем планировалось.
4 | Количество рейсов водного транспорта | рейс | 203 | 248 | 122.1675
5 | Количество рейсов автомобильного транспорта | рейс | 1026 | 999 | 97.3684 | Оплата производится согласно предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.
6 | Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района | км | 12.9 | 12.9 | 100
7 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 0
Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |  |  |  |  | Р.Ш. Речапов
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дрог |  |  |  |  | З.М.Давлетбаев
Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятельности |  |  |  |  | У.Х.Алиханов
исп. Андриевская Ирина Геннадьевна, тел 33-27-21, доб. 326