Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств за 2022 год

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2022 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения | Информацияоб исполнении (с указанием причин неисполнения) |
| утвержденов бюджете района на 2022 год | исполнено(касса) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Основное мероприятие: создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (показатель 1) | всего | 929 | 929 | 100 |  |
| бюджет района | 929 | 929 | 100 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (показатель 2) | всего | 8641,7 | 8537,7 | 98,8 |  |
| бюджет района | 8641,7 | 8537,7 | 98,8 |  |
| 1.2.1. | Содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов связи  | всего | 7744,9 | 7718,8 | 99,6 |  |
| бюджет района | 7744,9 | 7718,8 | 99,6 |  |
| 1.2.2. | Создание и техническое обслуживание «Системы 112», организация и аренда каналов связи | всего | 896,8 | 818,9 | 91,3 |  |
| бюджет района | 896,8 | 818,9 | 91,3 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: организация работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 3) | всего | 30583,7 | 19780,4 | 64,7 |  |
| бюджет района | 30583,7 | 19780,4 | 64,7 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 166,1 | 166,1 | 100 |  |
| 1.3.1. | Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования (земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, в том числе: | всего | 24138,1 | 13335,4 | 55,2 |  |
| бюджет района | 24138,1 | 13335,4 | 55,2 |  |
| 1.3.1.1. | п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, п. Луговской сельского поселения Луговской | всего | 18215,4 | 7417,8 | 40,7 | Оплачен аванс по ремонту дамбы обвалования в с. Троица . Планируемый срок исполнения контракта декабрь 2023 года. |
| бюджет района | 18215,4 | 7417,8 | 40,7 |
| 1.3.1.2. | с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения Сибирский | всего | 2838 | 2837,6 | 100 |  |
| бюджет района | 2838 | 2837,6 | 100 |  |
| 1.3.1.3. | с. Елизарово сельского поселения Кедровый | всего | 3084,7 | 3080 | 99,8 |  |
| бюджет района | 3084,7 | 3080 | 99,8 |  |
| 1.3.2. | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | всего | 455 | 454,7 | 99,9 |  |
| бюджет района | 455 | 454,7 | 99,9 |  |
| 1.3.3. | Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений (дамб обвалований) в населенных пунктах: | всего | 2811,3 | 2811,3 | 100 |  |
| бюджет района | 2811,3 | 2811,3 | 100 |  |
| 1.3.3.1 | п. Кирпичный | всего | 627,8 | 627,8 | 100 |  |
| бюджет района | 627,8 | 627,8 | 100 |  |
| 1.3.3.2 | д. Белогорье | всего | 671,7 | 671,7 | 100 |  |
| бюджет района | 671,7 | 671,7 | 100 |  |
| 1.3.3.3 | с. Троица | всего | 552,4 | 552,4 | 100 |  |
| бюджет района | 552,4 | 552,4 | 100 |  |
| 1.3.3.4 | п. Сибирский | всего | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
| бюджет района | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
| 1.3.3.6. | с. Елизарово | всего | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
| бюджет района | 479,7 | 479,7 | 100 |  |
| 1.3.4. | Разработка правил эксплуатации гидротехнических сооружений (дамб обвалований) населенных пунктов: | всего | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
| бюджет района  | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
| 1.3.4.7. | п. Луговской  | всего | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
| всего | 96,7 | 96,5 | 100 |  |
| 1.3.5. | Проведение инженерно-технических мероприятий (обвалование) по защитеот затопления территорий населенных пунктов, в том числе: | всего | 3082,5 | 3082,5 | 100 |  |
| бюджет района  | 3082,5 | 3082,5 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 166,1 | 166,1 | 100 |  |
| 1.3.5.1. | с. Зенково | всего | 1066,1 | 1066,1 | 100 |  |
| бюджет района  | 1066,1 | 1066,1 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 55 | 55 | 100 |  |
| 1.3.5.2. | д. Лугофилинская | всего | 980,9 | 980,9 | 100 |  |
| бюджет района  | 980,9 | 980,9 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.5.3. | с. Тюли | всего | 533,7 | 533,7 | 100 |  |
| бюджет района  | 533,7 | 533,7 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 6 | 6 | 100 |  |
| 1.3.5.4. | с. Цингалы | всего | 501,9 | 501,8 | 100 |  |
| бюджет района  | 501,9 | 501,8 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 5,1 | 5,1 | 100 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: обеспечение и выполнение полномочий и функций МКУ «УГЗ» (показатель 1 из приложения 3) | всего | 32214,8 | 30718,8 | 95,4 |  |
| бюджет района  | 32214,8 | 30718,8 | 95,4 |
| 1.5.  | Основное мероприятие: разработка проекта по установлению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (показатель 1 из приложения 3) | всего | 2100 | 0 | 0 | Получено отрицательное заключение Роспотребнадзора Югры. Планируемый срок исполнения контракта декабрь 2023 года. |
| бюджет района  | 21000 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | всего | 74469,2 | 59965,9 | 80,5 |  |
| бюджет района | 74469,2 | 59965,9 | 80,5 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 166,1 | 166,1 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие: защита сельских населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, от лесных пожаров (показатель 1 из приложения 3) | всего | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
| бюджет района | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 144 | 94 | 65,3 |  |
| 2.1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населенных пунктах района, в том числе: | всего | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
| бюджет района | 900 | 898,5 | 99,8 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 144 | 94 | 65,3 |  |
| 2.1.1.1. | п. Горноправдинск | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 50 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.2. | д. Лугофилинская | всего | 50 | 50 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 50 | 50 | 100 |  |
| 2.1.1.3. | п. Кедровый | всего | 100 | 100 | 100 |  |
| бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.4. | п. Красноленинский | всего | 150 | 150 | 100 |  |
| бюджет района | 150 | 150 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 7,9 | 7,9 | 100 |  |
| 2.1.1.5. | с. Кышик | всего | 100 | 100 | 100 |  |
| бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.6. | д. Ягурьях | всего | 50 | 50 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.7. | с. Нялинское | всего | 100 | 100 | 100 |  |
| бюджет района | 100 | 100 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 5,6 | 5,6 | 100 |  |
| 2.1.1.8. | п. Пырьях | всего | 50 | 49,5 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 49,5 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1.9. | с. Цингалы | всего | 50 | 50 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 2.1.1.10. | д. Шапша | всего | 50 | 50 | 100 |  |
| бюджет района | 50 | 50 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
| 2.1.1.11. | д. Ярки | всего | 200 | 200 | 100 |  |
| бюджет района | 200 | 200 | 100 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 10,7 | 10,7 | 100 |  |
| 2.1.1.12. | с. Зенково | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: повышение уровня защищенности населения, социальных объектов и объектов экономики от пожаров (показатели 1, 2 из приложения 3) | всего | 16701,7 | 11259,4 | 67,4 |  |
| бюджет района | 16701,7 | 11259,4 | 67,4 |  |
| 2.2.1. | Оборудование автономными пожарными извещателями с функцией автоматического сообщения мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан в сельских поселениях | всего | 117 | 88,8 | 75,9 |  |
| бюджет района | 117 | 88,8 | 75,9 |  |
| 2.2.2. | Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
| бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Строительство пожарного водоема в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 7221,8 | 7221,8 | 100 |  |
| бюджет района | 7221,8 | 7221,8 | 100 |  |
| 2.2.4. | Строительство пожарного водоема в с. Троица Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
| бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Строительство пожарного водоема в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 150 | 0 | 0 | Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведутся судебные разбирательства. |
| бюджет района | 150 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | всего | 7897,6 | 3948,8 | 50 | Подрядной организацией нарушен срок исполнения контрактов, ведется претензионная работа. Срок исполнения контрактов март 2023 года. |
| бюджет района | 7897,6 | 3948,8 | 50 |
| 2.2.7. | Обустройство разворотной площадки к существующему пожарному водоему в п. Бобровский | всего | 1015,3 | 0 | 0 | Аукцион не состоялся |
| бюджет района | 1015,3 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 | всего | 17601,7 | 12157,9 | 69,07 |  |
| бюджет района | 17601,7 | 12157,9 | 69,07 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 144 | 94 | 65,3 |  |
| Всего по муниципальной программе | всего | 92070,9 | 72123,8 | 78,34 |  |
| бюджет района | 92070,9 | 72123,8 | 78,34 |  |
| справочно:бюджет сельских поселений района | 31,1 | 260,1 | 83,9 |  |