Отчет

о ходе реализации муниципальной программы и использования финансовых средств

за 2022 год

Наименование программы: **«Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  муниципальной программы | Источники  финансирования | Сумма, тыс. рублей | | % исполнения | Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения\*\*) |
| утверждено в бюджете района на 2022 год | исполнено (касса) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | всего | 107 123,2 | 107 070,0 | 99,95 | Приобретено 26 жилых помещений (2 в с. Нялинское, 24 в п. Горноправдинск). |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 95 339,7 | 95 292,5 | 99,95 |
| бюджет района | 11 783,5 | 11 777,7 | 99,95 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве | всего | 159 945,1 | 157 613,4 | 98,5 | Приобретено 34 жилых помещения (15 в д. Шапша, 5 в д. Ягурьях, 1 в д. Ярки, 4 в п. Выкатной, 4 в п. Кирпичный, 4 в с. Нялинское, 1 в п. Луговской) |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 132 858,1 | 130 782,9 | 98,4 |
| бюджет района | 27 087,0 | 26 830,5 | 99,1 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов | всего | 721,2 | 721,2 | 100 | На основании распоряжения администрации района от 24.08.2022 № 1050-р участнику мероприятия предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в размере 721,2 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 34,3 | 34,3 | - |
| бюджет автономного округа | 650,8 | 650,8 | 100 |
| бюджет района | 36,1 | 36,1 | 100 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» | всего | 21,2 | 21,2 | 100,0 | Средства направлены на заработную плату специалиста, занимающегося постановкой на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 21,2 | 21,2 | 100,0 |
| бюджет района | - | - | - |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие: Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | всего | 1 652,8 | 1 652,8 | 100,0 | Ветерану боевых действий предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения в размере 1 652,8 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 1 652,8 | 1 652,8 | 100,0 |
| бюджет автономного округа | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | всего | 15,5 | 0,0 | 0,0 | В 2022 году исполнение мероприятия не планируется, в связи с перераспределением средств федерального и окружного бюджета в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 25.02.2022 № 78-рп |
| федеральный бюджет | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| Всего по программе | | всего | 269 479,0 | 267 078,8 | 99,1 |  |
| федеральный бюджет | 1 691,3 | 1 687,1 | 99,8 |
| бюджет автономного округа | 228 876,4 | 226 747,4 | 99,1 |
| бюджет района | 38 911,3 | 38 644,3 | 99,3 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  (департамент имущественных и земельных отношений) | | всего | 269 479,0 | 267 078,8 | 99,1 |  |
| федеральный бюджет | 1 691,3 | 1 687,1 | 99,8 |
| бюджет автономного округа | 228 876,4 | 226 747,4 | 99,1 |
| бюджет района | 38 911,3 | 38 644,3 | 99,3 |
| привлеченные средства | - | - | - |
| бюджет сельских поселений района | - | - | - |