Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

муниципальная программа «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района

на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2022 году | Фактическое значение показателя  на 01.01.2023 | Исполнение  за отчетный период  от плана на год, % | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, % | % | 48,3 | 36 | 74,5 | Исполнитель ДИЗО: целевой показатель выполнен. Снижение на 12,3 % расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов от использования имущества характеризует повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 2. | Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района, % | % | 100 | 102 | 102 | Исполнитель ДИЗО: целевой показатель выполнен.  План по доходам, администрируемым депимущества района, перевыполнен на 2 %. |
| 3. | Количество изготовленных технических паспортов, технических планов и актов обследования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты нежилого фонда, ед. | Ед. | 3 | 10 | 333 | Исполнитель ДИЗО: Целевой показатель выполнен: проведена техническая инвентаризация в отношении 10 объектов нежилого фонда для постановки объектов на государственный кадастровый учет в связи с выявлением бесхозяйного имущества (Памятный знак «Обской городок» в п. Кирпичный), уточнением местоположения объектов с привязкой к земельным участкам, 16 км линейных объектов для уточнения технических характеристик объектов.  Значительное перевыполнение планового показателя по объектам нежилого фонда за счет снижения стоимости кадастровых работ и дополнительной паспортизацией объектов |
| 3.2. | Линейные объекты, км | Км | 16 | 16 | 100 |
| 4. | Количество объектов оценки, ед. | Ед. | 11 | 11 | 100 | Исполнитель ДИЗО: Целевой показатель выполнен. Проведена оценка 11 объектов муниципальной собственности для совершения сделок по передаче прав владения и (или) пользования и приватизации имущества в соответствии с действующим законодательством. |
| 5. | Количество снесенных объектов, ед. | Ед. | 4 | 4 | 100 | Исполнитель ДИЗО: Целевой показатель выполнен:  выполнены работы по сносу 4 объектов муниципальной собственности: здание электростанции в п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 2в; здания детского сада, кухни, тира в п. Выкатной, ул. Школьная, д. 6-8 |
| 6. | Количество отремонтированных объектов, единиц | Ед. | 2 | 0 | 0 | Исполнитель МКУ УКСиР:  целевой показатель не выполнен. Запланированный ремонт жилого помещения, расположенном по адресу: с. Кышик, пер. Ягодный, д. 3, кв. 2.  и капитальный ремонт участкового пункта полиции в д. Шапша, ул. Северная, д. 18а (в составе жилого и нежилого помещений) не выполнен в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ, в рамках заключенных в 2022 году муниципальных контрактов |